| # BỘ NÔNG NGHIỆP # VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2015/TT-BNNPTNT | ## Hà Nội, ngày tháng năm 2015 |

Dự thảo 8/11/2015

THÔNG TƯ

Quy định một số nội dung quản lý chất lượng công trình

xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn do

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

## Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2015

## Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

## Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

## Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

## Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư quy định một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định một số nội dung về quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành các công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

2. Đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ (gọi chung là vốn ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (dưới đây gọi là UBND cấp tỉnh), các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là  Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục, Cục và các đơn vị thuộc Bộ được Bộ trưởng giao thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ).

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh là Sở Nông nghiệp và PTNT (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc địa phương).

3. Chủ dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi hoặc các đơn vị được Bộ giao làm chủ dự án.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1. Cục Quản lý xây dựng công trình giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với các dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc phân giao UBND tỉnh phê duyệt dự án thành phần.

3. Các Tổng cục, Cục và các đơn vị khác thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng, chịu trách nhiệm về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc các dự án, chương trình được Bộ giao quản lý.

4. Các chủ dự án chịu trách nhiệm về công tác quản lý chất lượng các chương trình và dự án được Bộ giao quản lý.

5. Công tác quản lý chất lượng công trình hồ, đập thực hiện theo nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

Chương II

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT, THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 5. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Công tác quản lý chất lượng khảo sát xây dựng công trình thực hiện theo Chương II Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các nội dung sau:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi quyết định phê duyệt và hồ sơ kèm theo đến cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Nhà thầu khảo sát xây dựng có trách nhiệm lập sổ Nhật ký khảo sát xây dựng. Nhật ký được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu và ghi chép các thông tin diễn ra trong ngày gồm:

a) Tình hình nhân lực, thiết bị thực hiện;

b) Điều kiện khảo sát (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan);

c) Diễn biến quá trình khảo sát theo nhiệm vụ và phương án khảo sát được duyệt;

d) Khối lượng, chất lượng công việc thực hiện; nội dung công tác nghiệm thu trong ngày (nếu có);

đ) Các vấn đề phát sinh, điều chỉnh và biện pháp xử lý (nếu có) được lưu giữ như một phần của nhật ký khảo sát xây dựng.

Nội dung nhật ký khảo sát là cơ sở để lập báo cáo kết quả và nghiệm thu công việc khảo sát xây dựng.

3. Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, các mốc đo đạc, mẫu, tài liệu khảo sát và bàn giao cho chủ đầu tư phù hợp với từng giai đoạn và từng loại công trình.

4. Công tác giám sát khảo sát xây dựng phải thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thực hiện công tác khảo sát. Người trực tiếp giám sát khảo sát có trách nhiệm xác nhận vào từng trang sổ nhật ký khảo sát của nhà thầu sau khi kết thúc ngày làm việc.

Điều 6. Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng công trình

Công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT thực hiện theo Chương III Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế, gửi nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, hợp đồng tư vấn thiết kế và hồ sơ kèm theo tới cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Thống nhất với đơn vị quản lý sử dụng trước khi trình, duyệt hồ sơ thiết kế đối với các hạng mục nâng cấp, sửa chữa.

3. Đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế và hợp đồng đã được ký kết; tổng hợp báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Thông tư quy định của Bộ Xây dựng về nội dung trên khi trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng.

Chương III

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CÔNG TÁC NGHIỆM THU VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Điều 7. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

1. Hàng năm theo kế hoạch vốn được phân bổ, nhà thầu có trách nhiệm lập tiến độ thi công, giải ngân chi tiết trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận bằng văn bản.

2. Trường hợp tiến độ thi công trong hồ sơ dự thầu không còn phù hợp với điều kiện thực tế do yếu tố khách quan hoặc phát sinh trong quá trình thi công ảnh hưởng đến tiến độ thì nhà thầu phải điều chỉnh, trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận làm cơ sở thực hiện.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có văn bản chấp thuận về tiến độ, chủ đầu tư phải gửi văn bản kèm theo các biểu tiến độ thi công, giải ngân về Vụ Kế hoạch và cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổng hợp theo dõi, kiểm tra.

4. Các công trình thuộc danh mục công trình thi công vượt lũ hàng năm được Bộ phê duyệt phải tuân thủ tiến độ được duyệt. Việc kiểm soát tiến độ phải thực hiện theo tuần, tháng, đảm bảo an toàn vượt lũ tiểu mãn và lũ chính vụ. Trường hợp cần điều chỉnh tiến độ, chủ đầu tư phải lập báo cáo kèm theo giải pháp đảm bảo an toàn trình cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Điều 8. Công tác giám sát thi công xây dựng

Công tác giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 120, Điều 121, Điều 122 Luật Xây dựng, Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Chủ đầu tư được tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.  Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện giám sát thi công, khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư phải gửi kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu để làm cơ xem xét quyết định.

2. Tư vấn giám sát thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng phải có hệ thống quản lý chất lượng độc lập, nhân sự giám sát thi công không trùng với tư vấn thiết kế và giám sát tác giả.

3. Đối với dự án chủ đầu tư không phải là chủ quản lý sử dụng công trình, chủ đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh nơi có công trình hưởng lợi, đề nghị chỉ định đơn vị quản lý sử dụng và cử người tham gia cùng giám sát thi công xây dựng công trình.

Điều 9. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng.

Công tác giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định Điều 120 Luật Xây dựng, Điều 28 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Đơn vị thực hiện giám sát tác giả qui định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của nhóm và cá nhân phụ trách; thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp biết để theo dõi, phối hợp thực hiện.

2. Lập sổ và ghi nhật ký giám sát tác giả thể hiện chi tiết các sai khác so với hồ sơ thiết ké đã được phê duyệt.

Điều 10. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công xây dựng

Thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và thực hiện theo các quy định sau:

1. Công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng.

2. Thẩm quyền kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng

a) Các Tổng cục, Cục và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra theo quy định Điểm b Khoản 2 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

b) Cục Quản lý xây dựng công trình phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT cấp đặc biệt, cấp I nguồn vốn không do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và công trình quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao; tổng hợp trình Bộ để báo cáo Bộ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

c) Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra công trình nông nghiệp và PTNT do UBND cấp tỉnh phê duyệt dự án thành phần được Bộ ủy quyền; phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ kiểm tra khi có yêu cầu; thực hiện kiểm tra các công trình trên địa bàn khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ ủy quyền.

3. Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công thực hiện ở những giai đoạn sau:

a) Theo kế hoạch hàng năm đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng gửi đến chủ đầu tư

b) Khi có sự thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình theo Khoản 2 Điều 84, Luật Xây dựng và chặn dòng (ngăn dòng) để thi công đập chính (đập ngăn nước, đập dâng nước) trên sông đối với các công trình thủy lợi.

b) Tùy theo điều kiện thực tế, cơ quan chuyên về xây dựng có thể kiểm tra chuyển bước thi công ở một số giai đoạn khác nhằm tăng cường công tác chất lượng và an toàn công trình.

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi khởi công công trình, hạng mục công trình chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng các thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, chi tiết tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

b) Trước thời điểm kiểm tra theo kế hoạch hàng năm, thời điểm dự kiến chặn dòng vượt lũ đối với công trình thủy lợi hoặc khi phát hiện các sai khác theo Điểm b Khoản 3 Điều này chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra, nội dung văn bản bao gồm: Báo cáo tiến độ thi công xây dựng và tình hình chất lượng công trình, hạng mục công trình, các sai khác trong quá trình thi công và thời gian dự kiến đề nghị kiểm tra.

5. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng

a) Lập kế hoạch kiểm tra theo Phụ lục 2 Thông tư này gửi chủ đầu tư và các bên có liên quan, đồng thời tổng hợp kế hoạch kiểm tra các dự án được Bộ giao gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) trước ngày 10/02 hàng năm.

b) Kết quả kiểm tra được thông báo tới chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong thời hạn quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 32 đồng thời gửi về Bộ để báo cáo.

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) trước ngày 5/12 hàng năm

Điều 11. Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình, hạng mục công trình.

Thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và thực hiện theo các quy định sau:

1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư này

2. Thẩm quyền kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư này

3. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng theo Phụ lục số 3 Thông tư này. Thời gian quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP chủ đầu tư gửi báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục số 4 Thông tư này đến cơ quan chuyên môn về xây dựng.

b) Đối với những dự án chủ đầu tư không là chủ quản lý sử dụng Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ hoàn thành công trình và đề nghị đơn vị quản lý sử dụng tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, tổ chức khắc phục các tồn tại khiếm khuyết (nếu có) trước khi gửi báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

c) Trên cơ sở thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư giải trình, khắc phục các tồn tại và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo quy định tại Điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP (nếu có).

d) Tổ chức bàn giao công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng theo Phụ lục số 6 của Thông tư này.

4. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng

a) Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, trường hợp không đủ điều kiện kiểm tra được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện.

b) Thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản về các nội dung kiểm tra theo Phụ lục số 5 Thông tư này trong thời hạn theo quy định tại Điểm d, Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Nếu quá thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa nhận được văn bản về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu thì chủ đầu tư được quyền tổ chức bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

d) Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ không trực tiếp kiểm tra có thể ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT nơi có công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra và thông báo kết luận kiểm tra.

f) Trường hợp tồn tại một số sai sót hoặc khiếm khuyết trong thi công, nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng, mỹ quan của công trình và không gây cản trở cho việc khai thác, sử dụng; công trình, hạng mục công trình xây dựng vẫn có thể được đưa vào sử dụng. Trong thông báo quy định thời hạn khắc phục các tồn tại và ủy quyền cho đơn vị quản lý sử dụng theo dõi, xác nhận kết quả khắc phục các tồn tại và tiếp nhận bàn giao công trình, hạng mục công trình.

5. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng công trình:

a) Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu thu khi hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng công trình để đưa vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng và chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra. Quá trình thực hiện, cơ quan chuyên môn về xây dựng lập dự toán chi phí kiểm tra công trình gửi chủ đầu tư xác nhận và thực hiện.

b) Đối với công trình đã được phê duyệt Tổng mức đầu tư xây dựng nhưng chưa có chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng thì cơ quan chuyên môn về xây dựng lập dự toán chi phí và gửi chủ đầu tư xác nhận và thực hiện. Đối với các dự án không đủ nguồn chi phí thực hiện kiểm tra chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp quyết định đầu tư bổ sung nguồn vốn để thực hiện.

c) Đối với dự án chưa được phê duyệt, chủ đầu tư đưa chi phí kiểm tra vào tổng mức đầu tư để làm cơ sở thực hiện.

Điều 12. Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng.

1. Trước khi chủ đầu tư quyết định nghiệm thu từng phần công trình, hạng mục công trình hoặc nghiệm thu có điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo Khoản 3 Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và tổ chức bàn giao, chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét chấp thuận. Trình tự tổ chức thực hiện như quy định đối với công trình, hạng mục công trình hoàn thành theo Điều 11 Thông tư này.

2. Khi bàn giao đưa từng phần công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt quy trình vận hành và quy trình bảo trì tạm thời hoặc quy trình điều tiết đối với các hạng mục công trình, công trình bàn giao hồ sơ cùng danh mục hồ sơ hoàn thành cho đơn vị quản lý sử dụng.

3. Lần kiểm tra cuối cùng, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ kiểm tra phần công trình đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu nhưng chưa bàn giao  đưa vào sử dụng đồng thời tổng hợp các kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu từng phần của cơ quan chuyên môn về xây dựng trước đó để kết luận bàn giao toàn bộ công trình vào khai thác sử dụng.

Điều 13. Bảo hành công trình xây dựng

Việc bảo hành công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố do lỗi của nhà thầu đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công xây dựng trước khi được nghiệm thu nhưng không ít hơn 06 tháng.

2. Đối với các hạng mục công trình có xảy ra hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu trong thời gian bảo hành thì phải tổ chức khắc phục theo quy định thì thời điểm bảo hành đối với những chi tiết, hạng mục sửa chữa được tính lại từ thời điểm hoàn thành khắc phục các tồn tại.

Điều 14. Công tác báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng và công tác quản chất lượng công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 163 Luật Xây dựng, Điểm c Khoản 1 Điều 53 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Chủ đầu tư báo cáo báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng do mình quản lý gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước ngày 05/12 hàng năm quy định tại Phụ lục số 7 Thông tư này.

2. Chủ dự án tổng hợp báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các dự án được giao quản lý trước ngày 05/12 theo quy định của Thông tư này và Thông tư về quản lý các dự án, chương trình sử dụng vốn ODA.

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng hàng năm đối với các dự án được giao quản lý theo Phụ lục số 8 Thông tư này gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) trước ngày 10/12 hàng năm.

b) Cục Quản lý Xây dựng công trình tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng hàng năm đối với các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý, báo cáo Bộ xem xét và dự thảo báo cáo để Bộ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/12 hàng năm theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15.  Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định 46/2015/NĐ-CP có hiệu lực, trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT đồng thời là chủ đầu tư thì trong quá trình triển khai thực hiện, giám đốc Sở điều chỉnh và phân giao nhiệm vụ cho cấp Phòng thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn về xây dựng, khi đó Sở ký các văn bản với tư cách cơ quan chuyên môn về xây dựng không phải là thủ trưởng cơ quan chủ dự án hoặc chủ đầu tư dự án đó.

2. Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu từ ngày thông tư này có hiệu lực việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư này.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Ngoài việc thực hiện quy định tại Thông tư này, công tác quản lý chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phải tuân thủ các quy định tại các Nghị định của Chính phủ số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và số 59/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày......tháng......năm 2015. Các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để b/cáo); - Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng; - UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; Công báo; - Các Tổng Cục, Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu VT, XD. | BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm    của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| Tên chủ đầu tư ………………………… ………………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Địa điểm, ngày...... tháng.......năm........ |

BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi:  .…… (1) ....…..

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo về thông tin của công trình/hạng mục công trình như sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình:……………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………..

3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: ………………………………….

4. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

5. Danh sách các nhà thầu: (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

6. Nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

8. Tiến độ thi công chi tiết và các phụ biểu kèm theo

Đề nghị .…… (1) ....….. tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - …….. - Lưu ... | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

____________

(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 2

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm     của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (1) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ............../KH-... | Địa điểm, ngày ...... tháng ....... năm …… |

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ....... (tên chủ đầu tư) ..............

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số     /2015/TT-BNNPTNT ngày    tháng     năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Căn cứ báo cáo về thông tin công trình/hạng mục công trình tại văn bản số …. ngày … tháng … năm …;

……… (1) ………. thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên giai đoạn kiểm tra.

2. Thời gian kiểm tra.

3. Thành phần kiểm tra (tên, chức vụ các cá nhân thực hiện kiểm tra và tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra (nếu có).

4. Nội dung và hồ sơ, tài liệu kiểm tra:

Đề nghị Chủ đầu tư tập hợp hồ sơ, tài liệu và mời các đơn vị liên quan làm việc với đoàn kiểm tra./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ... | (1) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

____________

(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 3

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm    của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| Tên Chủ đầu tư | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: …… / ……… | Địa điểm, ngày....... tháng....... năm 20… |

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình/hạng mục công trình:

2. Địa điểm xây dựng:

3. Thành phần tham gia kiểm tra:

a. Đại diện Chủ đầu tư:

d. Đại diện nhà thầu thi công

e. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế

f. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát

g. Đại diện đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc vận hành khai thác công trình

4. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a. Kiểm tra hiện trường:

b. Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu:

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên quy chuẩn, tiêu chuẩn, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ hoàn thành xây dựng công trình: (hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng);

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ: an toàn môi trường: an toàn vận hành theo quy định:

- Biên bản kiểm tra hồ sơ hoàn thành xây dựng công trình:

- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu thi công xây dựng:

- Những điều kiện chuẩn bị để đưa hạng mục, công trình đưa vào sử dụng.

c. Về tiến độ xây dựng hạng mục, công trình:

- Ngày khởi công:........................................

- Ngày hoàn thành:......................................

d. Về công suất đưa vào vận hành của hạng mục công trình:

- Theo thiết kế được duyệt.

- Theo thực tế đạt được.

e. Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng.

- Theo thiết kế được duyệt.

- Theo thực tế đạt được.

f. Khối lượng:

- Theo thiết kế (hoặc theo hồ sơ dự thầu):

- Theo thực tế đạt được:

g. Về chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu) để đánh giá chất lượng.

h. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt.

i. Những ý kiến khác nếu có.

k. Các tồn tại về chất lượng phải sửa chữa khắc phục, thời gian Nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục.

6. Kết luận:

Biên bản là cơ sở để chủ đầu tư báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình/ hạng muc công trình để đưa vào sử dụng.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KÝ XÁC NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)

Các phụ lục kèm theo

PHỤ LỤC SỐ 4

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm       của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| Tên Chủ đầu tư | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: …… / ……… | Địa điểm, ngày......... tháng......... năm 20… |

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi:  (1)

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình:……………………………………

2. Địa điểm xây dựng ……………………………………………………...

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình, hạng mục công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Phụ lục hồ sơ hoàn thành công trình, hạng mục công trình.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

Đề nghị (1) tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận : - Như trên; - ….. ….; - Lưu ... |  | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- | --- |

- : Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 5

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm    của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC/CỤC… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ............../TB-... | Địa điểm, ngày ...... tháng ....... năm …… |

KẾT QỦA KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA

CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

Kính gửi : .......…(tên chủ đầu tư)...............

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số     /2015/TT-BNNPTNT ngày    tháng     năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình tại văn bản số ……. ngày … tháng ….. năm…..;

……… (1) ………. thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:

1. Nhận xét về hiện trạng chất lượng của công trình/ hạng mục công trình.

2. Nhận xét về sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình

3. Kết luận:

Đồng ý/Không đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quy định sửa chữa tồn tại, khiếm khuyết và thời gian khắc phục, báo cáo kết quả và tiến hành kiểm tra lại (nếu có)

4. Các ý kiến khác (nếu có)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:… | ……………. (1) ………….. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) |
| --- | --- |

(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 6

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm    của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| Tên Chủ đầu tư | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: …… / ……… | Địa điểm, ngày......... tháng......... năm ....… |

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Công trình/hạng mục công trình:………………………………………………

Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………

Tư vấn giám sát:..................................................................................................

Nhà thầu xây lắp:.................................................................................................

Nhà thầu tư vấn thiết kế:.....................................................................................

Tổng dự toán: .....................................................................................................

Giá trị xây lắp:………………………………………………………………….

Thiết bị: ………………………………………………………………………..

XDCB khác:.......................................................................................................

Thời gian khởi công:  ngày......... tháng ........ năm 200

Thời gian hoàn thành: ngày.........tháng ........ năm 200

1. Thành phần tham gia bàn giao:

a. Đại diện Chủ đầu tư:

b. Đại diện cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu cơ quan chuyên môn yêu cầu)

c. Đại diện đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc vận hành khai thác công trình

2. Thời gian bàn giao:

3. Căn cứ để bàn giao công trình

+ Kết luận của cơ quan chuyên môn về xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

+ Hồ sơ hoàn thành công trình, hạng mục công trình và các tài liệu khác có liên quan.

4. Kết luận:

- Chất lượng công trình (Đánh giá theo kết quả nghiệm thu hoàn thành và việc sửa chữa các tồn tại nếu có):

- Công trình được bàn giao đúng thời hạn.

Đồng ý bàn giao công trình đưa vào sử dụng./.

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KÝ XÁC NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 7

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm    của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Địa điểm, ngày...... tháng.......năm........ |

BÁO CÁO

Về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng

..................................... ( ghi tên công trình) .............................

Từ ngày..... tháng..... năm.....  đến ngày..... tháng..... năm...

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Bộ giao làm đầu mối thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

…….............(tên tổ chức cá nhân) …............. là Đại diện Chủ đầu tư công trình .............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo về chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau :

I. CÁC THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Địa điểm xây dựng công trình …………………………………………..............

2. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, công suất...).

3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (ghi số, ngày, tháng của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ): khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.

5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:

a) Ngày khởi công;

b) Ngày hoàn thành (dự kiến theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).

II. NỘI DUNG BÁO CÁO:

1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình.

2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó).

3. Công tác nghiệm thu: bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành được thực hiện trong kỳ báo cáo.

4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo.

5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có: thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, nguyên nhân, tình hình khắc phục.

6. Dự kiến kế hoạch nghiệm thu trong kỳ báo cáo tiếp theo.

7. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành:

a) Theo thiết kế đã được phê duyệt;

b) Theo thực tế đạt được.

8. Kiến nghị  (nếu có).

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. | CHỦ ĐẦU TƯ (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 8

(Kèm theo Thông tư số           /2015/TT-BNNPTNT ngày     tháng      năm      của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC/CỤC… Số: ............../BC-... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa điểm, ngày ...... tháng ....... năm …… |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng năm.....

Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tổng số công trình xây dựng :

| Loại công trình | Đang thi công |  |  |  |  | Đã hoàn thành |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp công trình chính |  |  |  |  | Cấp công trình chính |  |  |  |  |
|  | Đặc biệt | I | II | III | IV | Đặc biệt | I | II | III | IV |
| Công trình chuyên ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công trình khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

3. Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác:

II. Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

- Số lượng sự cố:

| Loại công trình | Sự cố cấp đặc biệt nghiêm trọng |  | Sự cố cấp I |  | Sự cố cấp II |  | Sự cố cấp III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng | Đang thi công | Đang sử dụng |
| Chuyên ngành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công trình khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Mô tả loại sự cố, thiệt hại về công trình, vật chất và về người; đánh giá nguyên nhân và giải quyết sự cố.

III. Tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng:

1. Chất lượng thi công xây dựng (thông qua công tác kiểm tra trong thi công và nghiệm thu):

a) Số lượng các công trình được kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP;

b) Chất lượng thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng;

c) Đánh giá tổng thể chất lượng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu.

2. Các giải thưởng về chất lượng công trình:

a) Số lượng công trình đạt giải thưởng quốc gia về chất lượng;

b) Số lượng công trình đạt giải thưởng chất lượng cao;

c) Số lượng các nhà thầu được tôn vinh thông qua các giải thưởng.

3. Số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất lượng bị xử lý vi phạm hành chính và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương.

4. Số lượng các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng; đình chỉ khác thác, sử dụng.

IV. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ:

|  | TỔNG CỤC../CỤC.. (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

(1) Các công trình do Bộ quản lý bao gồm:

- Các công trình xây dựng do Bộ quyết định đầu tư hoặc là chủ đầu tư;

- Các công trình xây dựng khác được Bộ thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP.