| BỘ XÂY DỰNG __________ Số: 08/2011/TT-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ # Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011 |
| --- | --- |

## THÔNG TƯ

Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

____________________

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng công trình; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; tư vấn thiết kế xây dựng công trình (sau đây gọi là tư vấn xây dựng) của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư này.

Điều 3. Hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

Phần I: các căn cứ ký kết hợp đồng.

Phần II: các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

2. Hướng dẫn áp dụng:

Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; Trường hợp bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì các bên vận dụng mẫu hợp đồng này để thực hiện.

Khi áp dụng mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên căn cứ quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, quy định khác của Nhà nước có liên quan và hướng dẫn dưới đây để thỏa thuận trong hợp đồng:

2.1. Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào công việc tư vấn cụ thể của từng gói thầu để áp dụng mẫu hợp đồng, thực hiện công việc tư vấn nào thì các bên quy định nội dung công việc, khối lượng công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, nghiệm thu sản phẩm tư vấn và hồ sơ thanh toán tương ứng.

2.2. Mức tạm ứng, thời hạn thanh toán, số lần thanh toán, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có), thời gian quyết toán hợp đồng, thời gian hiệu lực của hợp đồng, tỷ lệ % giá hợp đồng (đối với giá hợp đồng theo tỷ lệ %), thời gian chấm dứt hợp đồng... các bên phải thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

2.3. Trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại giá hợp đồng tương ứng với nội dung công việc tư vấn như quy định tại khoản 15.1 của Mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này. Với loại giá hợp đồng khác nhau, các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng tương ứng, phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 / 8 /2011. Hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không bắt buộc thực hiện theo các hướng dẫn của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ương; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Công báo, Website của Chính phủ, Website BXD; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc BXD; - Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTXD (S). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Sơn |
| --- | --- |

MÉu hîp ®ång

Mét sè c«ng viÖc t vÊn x©y dùng

(KÌm theo Th«ng t sè 08/2011/TT-BXD ngµy 28/6/2011 cña Bé X©y dùng

Híng dÉn mÉu hîp ®ång mét sè c«ng viÖc t vÊn x©y dùng)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do – H¹nh phóc

(§Þa danh), ngµy……th¸ng……..n¨m.......

Hîp ®ång

T vÊn kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh, t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh,

t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

Sè: ……/(N¨m) /...(Ký hiÖu hîp ®ång)

Dù ¸n hoÆc c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu (tªn c«ng tr×nh  hoÆc gãi thÇu) Sè ..............

thuéc dù ¸n (tªn dù ¸n) ...........

gi÷a

( Tªn giao dÞch cña chñ ®Çu t )

vµ

( Tªn giao dÞch cña Nhµ thÇu )

Môc lôc

PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång 	6

PhÇn 2 - C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång 	6

§iÒu 1. C¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i 	7

§iÒu 2. Hå s¬ Hîp ®ång vµ thø tù u tiªn 	8

§iÒu 3. Trao ®æi th«ng tin 	9

§iÒu 4. LuËt vµ ng«n ng÷ sö dông trong Hîp ®ång 	9

§iÒu 5. Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh 	9

§iÒu 6. Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh) 	10

§iÒu 7. Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 	10

§iÒu 8. Gi¸m s¸t t¸c gi¶ ®èi víi t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng (hoÆc t vÊn lËp b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt) 	11

§iÒu 9. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn kh¶o s¸t x©y dùng 	11

§iÒu 10. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 	12

§iÒu 11. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 	14

§iÒu 12. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn lËp b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt 	14

§iÒu 13. NghiÖm thu s¶n phÈm 	15

§iÒu 14. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång 	16

§iÒu 15. Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n 	16

§iÒu 16. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång 	19

§iÒu 17. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) vµ b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång (®èi víi trêng hîp c¸c bªn tháa thuËn ph¶i cã b¶o l·nh tiÒn t¹m øng) 	20

§iÒu 18. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu 	20

§iÒu 19. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t 	23

§iÒu 20. Nhµ thÇu phô (nÕu cã) 	23

§iÒu 21.  Nh©n lùc cña nhµ thÇu 	24

§iÒu 22. B¶n quyÒn vµ quyÒn sö dông tµi liÖu 	25

§iÒu 23. B¶o hiÓm 	25

§iÒu 24. Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng 	25

§iÒu 25. T¹m ngõng c«ng viÖc trong hîp ®ång 	26

§iÒu 26. ChÊm døt hîp ®ång 	26

§iÒu 27. Thëng, ph¹t vµ tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m Hîp ®ång 	28

§iÒu 28. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp 	28

§iÒu 29. QuyÕt to¸n vµ thanh lý Hîp ®ång 	29

§iÒu 30. §iÒu kho¶n chung 	30

PhÇn 1 – C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång

C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.

C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngày 29 th¸ng 11 n¨m 2005.

C¨n cø LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c LuËt liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n sè 38/2009/QH12 ngày 19 th¸ng 6 n¨m 2009.

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ vÒ Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng.

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§-CP ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ Híng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng.

C¨n cø Th«ng t sè 08/2011/TT-BXD ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2011 cña Bé X©y dùng Híng dÉn mÉu hîp ®ång mét sè c«ng viÖc t vÊn x©y dùng.

C¨n cø  ... (c¸c c¨n cø kh¸c cã liªn quan)

C¨n cø kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu t¹i v¨n b¶n sè...

PhÇn 2 - C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång

H«m nay, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ....... t¹i (®Þa danh) .............................., chóng t«i gåm c¸c bªn díi ®©y:

Mét bªn lµ:

Chñ ®Çu t (hoÆc ®¹i diÖn cña chñ ®Çu t)

Tªn giao dÞch ................................

§¹i diÖn (hoÆc ngêi ®¬c uû quyÒn) lµ: .................. Chøc vô: ............

§Þa chØ: .......................

Tµi kho¶n: ...................

M· sè thuÕ : ....................

§¨ng ký kinh doanh (nÕu cã)...............................

§iÖn tho¹i:	..........................              Fax : ..............................

E-mail : .................................

vµ bªn kia lµ :

Nhµ thÇu

Tªn giao dÞch:

§¹i diÖn (hoÆc ngêi ®¬c uû quyÒn) lµ: ….. . ... Chøc vô: ……………

§Þa chØ:	………………………………………

Tµi kho¶n:	…………………………………………………

M· sè thuÕ : ............................................................................................

§¨ng ký kinh doanh (nÕu cã)...............................

§iÖn tho¹i:	…………………………    Fax :    …………………………..

E-mail : .....................

GiÊy ñy quyÒn ký hîp ®ång sè...  ngµy... th¸ng... n¨m... (trêng hîp ®îc ñy quyÒn)

(Trêng hîp lµ liªn danh c¸c nhµ thÇu th× ph¶i ghi ®Çy ®ñ th«ng tin c¸c thµnh viªn trong liªn danh vµ cö ®¹i diÖn liªn danh giao dÞch).

C¸c bªn thèng nhÊt tho¶ thuËn nh sau:

# C¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i

C¸c tõ vµ côm tõ trong Hîp ®ång nµy ®îc hiÓu theo c¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i sau ®©y:

## Chñ ®Çu t là .....(tªn giao dÞch chñ ®Çu t).

## Nhµ thÇu là .........(tªn cña nhµ thÇu).

## Dù ¸n lµ dù ¸n ... (tªn dù ¸n).

## C«ng tr×nh lµ ... (tªn c«ng tr×nh mµ nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn x©y dùng theo Hîp ®ång).

## Gãi thÇu lµ ... (tªn gãi thÇu mµ nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn x©y dùng theo Hîp ®ång).

## §¹i diÖn chñ ®Çu t lµ ngêi ®îc chñ ®Çu t nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®îc ñy quyÒn vµ  thay mÆt cho chñ ®Çu t ®iÒu hµnh c«ng viÖc

## §¹i diÖn nhµ thÇu lµ ngêi ®îc nhµ thÇu nªu ra trong Hîp ®ång hoÆc ®îc nhµ thÇu chØ ®Þnh vµ thay mÆt nhµ thÇu ®iÒu hµnh c«ng viÖc.

## Nhµ thÇu phô lµ tæ chøc hay c¸ nh©n ký hîp ®ång víi nhµ thÇu ®Ó trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc.

## Hîp ®ång lµ toµn bé Hå s¬ Hîp ®ång t vÊn x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 [Hå s¬ Hîp ®ång vµ thø tù u tiªn].

## Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) cña chñ ®Çu t lµ toµn bé tµi liÖu theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) cña chñ ®Çu t].

## Hå s¬ Dù thÇu (hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt) cña nhµ thÇu lµ toµn bé tµi liÖu theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu (hoÆc så s¬ ®Ò xuÊt) cña nhµ thÇu].

## §¬n dù thÇu lµ ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu cã ghi gi¸ dù thÇu ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc theo ®óng c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu).

## Bªn lµ chñ ®Çu t hoÆc nhµ thÇu tuú theo hoµn c¶nh cô thÓ.

## Ngµy ®îc hiÓu là ngày d¬ng lÞch và th¸ng ®îc hiÓu lµ th¸ng d¬ng lÞch.

## Ngµy lµm viÖc lµ ngày d¬ng lÞch, trõ ngµy nghØ, ngµy lÔ, tÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

## BÊt kh¶ kh¸ng ®îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu 24 [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng]

## LuËt lµ toµn bé hÖ thèng luËt ph¸p cña níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.

# Hå s¬ Hîp ®ång vµ thø tù u tiªn

## Hå s¬ Hîp ®ång bao gåm c¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång; c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña Hîp ®ång nµy vµ c¸c tµi liÖu t¹i kho¶n 2.2 díi ®©y.

## C¸c tµi liÖu kÌm theo Hîp ®ång lµ bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña Hîp ®ång t vÊn x©y dùng. C¸c tµi liÖu kÌm theo Hîp ®ång vµ thø tù u tiªn ®Ó xö lý m©u thuÉn gi÷a c¸c tµi liÖu bao gåm:

## Th«ng b¸o tróng thÇu (hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu hoÆc v¨n b¶n chÊp thuËn);

## §iÒu kiÖn riªng, c¸c ®iÒu kho¶n tham chiÕu;

## Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu), c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt (nÕu cã) vµ c¸c tµi liÖu söa ®æi bæ sung hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) (nÕu cã) cña chñ ®Çu t;

## Hå s¬ dù thÇu (hoÆc hå s¬ ®Ò xuÊt) vµ c¸c v¨n b¶n lµm râ hå s¬ dù thÇu (hoÆc hå s¬ ®Ò xuÊt) (nÕu cã) cña nhµ thÇu;

## ®) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (®èi víi t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh) ®îc duyÖt;

## Biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång, c¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n;

## C¸c phô lôc cña hîp ®ång;

## C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan.

(Thø tù u tiªn ®Ó xö lý m©u thuÉn gi÷a c¸c tµi liÖu cña tõng Hîp ®ång nÕu kh¸c thø tù nªu trªn do  c¸c bªn tho¶ thuËn).

# Trao ®æi th«ng tin

3.1. C¸c th«ng b¸o, chÊp thuËn, chøng chØ, quyÕt ®Þnh,... ®a ra ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ ®îc chuyÓn ®Õn bªn nhËn b»ng ®êng bu ®iÖn, b»ng fax, hoÆc email theo ®Þa chØ c¸c bªn ®· quy ®Þnh trong Hîp ®ång.

3.2. Trêng hîp bªn nµo thay ®æi ®Þa chØ liªn l¹c th× ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia ®Ó ®¶m b¶o viÖc trao ®æi th«ng tin. NÕu bªn thay ®æi ®Þa chØ mµ kh«ng th«ng b¸o cho bªn kia th× ph¶i chÞu mäi hËu qu¶ do viÖc thay ®æi ®Þa chØ mµ kh«ng th«ng b¸o.

# LuËt vµ ng«n ng÷ sö dông trong Hîp ®ång

## Hîp ®ång nµy chÞu sù ®iÒu chØnh cña hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam.

## Ng«n ng÷ cña Hîp ®ång nµy ®îc thÓ hiÖn b»ng tiÕng ViÖt.

# (Trêng hîp hîp ®ång cã sù tham gia cña phÝa níc ngoµi th× ng«n ng÷ sö dông lµ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh (c¸c bªn tháa thuËn ng«n ng÷ sö dông trong qu¸ tr×nh giao dÞch hîp ®ång vµ thø tù u tiªn sö dông ng«n ng÷ ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång, nÕu cã)).

# Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng c«ng tr×nh

## Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trong Phô lôc sè .... [ Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) cña chñ ®Çu t] vµ c¸c tho¶ thuËn t¹i c¸c biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång gi÷a c¸c bªn, bao gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau:

## 5.1. LËp nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng (nÕu cã): NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹i c«ng viÖc kh¶o s¸t, tõng bíc thiÕt kÕ, bao gåm c¸c néi dung sau:

## Môc ®Ých kh¶o s¸t;

## Ph¹m vi kh¶o s¸t;

## Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t;

## Khèi lîng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn;

## Tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®îc ¸p dông;

## Thêi gian thùc hiÖn kh¶o s¸t.

## 5.2. LËp ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng:

## Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:

## -    Phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt;

## -    Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông.

## 5.3. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t theo ®óng nhiÖm vô, ph¬ng ¸n kh¶o s¸t ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt, tiªu chuÈn, quy chuÈn, c¸c yªu cÇu kü thuËt. LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t.

# Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh)

Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trong Phô lôc sè... {Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) cña chñ ®Çu t] vµ c¸c tho¶ thuËn t¹i c¸c biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång gi÷a c¸c bªn bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:

## §Ò xuÊt nhiÖm vô kh¶o s¸t phôc vô lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh).

## §Ò xuÊt cña nhµ thÇu ®èi víi c«ng viÖc t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt) cha ®îc chñ ®Çu t ®a vµo hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu.

## Kh¶o s¸t hiÖn trêng, nghiªn cøu nhu cÇu vÒ thÞ trêng, chän ®Þa ®iÓm ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (trêng hîp cha chän ®îc ®Þa ®iÓm), lùa chän ph¬ng ¸n c«ng nghÖ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ.

## LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt) gåm thuyÕt minh, thiÕt kÕ c¬ së ®èi víi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®èi víi b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt), ®¶m b¶o phï hîp víi quy chuÈn, tiªu chuÈn vµ qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng.

## Tham gia c¸c cuéc häp cã liªn quan tíi s¶n phÈm t vÊn x©y dùng khi chñ ®Çu t yªu cÇu trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn.

## §èi víi viÖc lËp b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt nhµ thÇu tham gia nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng viÖc, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t.

## Gi¸m s¸t t¸c gi¶ vµ lµm râ thiÕt kÕ, söa ®æi thiÕt kÕ (nÕu cã) trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

# Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn ®îc thÓ hiÖn cô thÓ trong Phô lôc sè... {Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) cña chñ ®Çu t] vµ c¸c tho¶ thuËn t¹i c¸c biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång gi÷a c¸c bªn bao gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau:

## §Ò xuÊt nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng phôc vô thiÕt kÕ.

## §Ò xuÊt cña nhµ thÇu ®èi víi c«ng viÖc thiÕt kÕ cha ®îc chñ ®Çu t ®a vµo hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu.

## Nghiªn cøu tµi liÖu vÒ thuyÕt minh, thiÕt kÕ c¬ së, b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng, c¸c sè liÖu bæ sung vÒ kh¶o s¸t x©y dùng; kh¶o s¸t hiÖn trêng.

## ThiÕt kÕ c«ng tr×nh phï hîp víi bíc thiÕt kÕ tríc, quy chuÈn, tiªu chuÈn ¸p dông cho c«ng tr×nh, ®¶m b¶o s¶n phÈm t vÊn x©y dùng (thuyÕt minh, c¸c b¶n vÏ, dù to¸n) phï hîp víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc duyÖt vµ qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng.

## Tham gia c¸c cuéc häp cã liªn quan tíi s¶n phÈm t vÊn x©y dùng khi chñ ®Çu t yªu cÇu trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn.

## Tham gia nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n, nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng viÖc, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t

## Gi¸m s¸t t¸c gi¶ vµ lµm râ thiÕt kÕ, söa ®æi thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

# Gi¸m s¸t t¸c gi¶ ®èi víi t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng (hoÆc t vÊn lËp b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt)

## Nhµ thÇu ph¶i cö ngêi ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, cô thÓ nh sau:

## Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm gi¶i thÝch vµ lµm râ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t, c¸c nhµ thÇu kh¸c ®Ó qu¶n lý vµ thi c«ng theo ®óng thiÕt kÕ.

## Söa ®æi thiÕt kÕ ®èi víi nh÷ng néi dung cha phï hîp víi tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng tr×nh.

## Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ngêi gi¸m s¸t t¸c gi¶ ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t vµ yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng thùc hiÖn ®óng thiÕt kÕ. Trong trêng hîp kh«ng kh¾c phôc ®îc nhµ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o cho chñ ®Çu t.

## Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t.

## Qua gi¸m s¸t t¸c gi¶, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖm thu th× nhµ thÇu ph¶i cã v¨n b¶n göi chñ ®Çu t nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu.

8.6.	 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, nÕu thiÕt kÕ kh«ng phï hîp, ph¶i ®iÒu chØnh l¹i so víi thiÕt kÕ ban ®Çu, ngêi gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu t vÊn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ t vÊn kh¸c vµ chñ ®Çu t ®Ó ®iÒu chØnh thiÕt kÕ.

# Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn kh¶o s¸t x©y dùng

## 9.1.	 Yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm kh¶o s¸t x©y dùng:

## ChÊt lîng s¶n phÈm kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t, ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt, tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông.

## 9.2.	 B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng bao gåm:

## a)	Néi dung chñ yÕu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng;

## b)	§Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh;

## c)	VÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc kh¶o s¸t x©y dùng;

## d)	Tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông;

## ®)	Khèi lîng kh¶o s¸t;

## e)	Quy tr×nh, ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¶o s¸t;

## g)	Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t;

## h)	§Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuÊt phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

## i)	KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ;

## k)	Tµi liÖu tham kh¶o;

## l)	C¸c phô lôc kÌm theo.

### 9.3.	 Sè lîng hå s¬ s¶n phÈm cña Hîp ®ång lµ ... bé.

# Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh

## S¶n phÈm cña Hîp ®ång t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: ThuyÕt minh cña dù ¸n, thuyÕt minh thiÕt kÕ c¬ së, b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së, tæng møc ®Çu t.

10.1. Phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình

a)	Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa phương, khu vực (nếu có); hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

b)	Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

c)	Các giải pháp thực hiện bao gồm:

- Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;

- Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;

- Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;

- Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

d)	Đánh giá tác động môi trường theo quy ®Þnh vÒ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

®) Khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

Đối với dự án phát triển nhà ở thì ngoài các nội dung nêu trên thì bổ sung thêm các nội dung quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

10.2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

a) 	Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

b) Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

c) 	Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

d) Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

đ) Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

e) 	Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

10.3. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;

b) Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

c) Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

d) Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật  chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

10.4. Tæng møc ®Çu t ®îc lËp phï hîp víi thiÕt kÕ, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh vµ mÆt b»ng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.

10.5.	 Sè lîng hå s¬ s¶n phÈm cña Hîp ®ång lµ ... bé.

# Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

## S¶n phÈm cña Hîp ®ång t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: ThuyÕt minh thiÕt kÕ, c¸c b¶n vÏ vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c tµi liÖu kh¶o s¸t x©y dùng liªn quan, quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh.

## PhÇn thuyÕt minh cña s¶n phÈm thiÕt kÕ gåm cã c¸c néi dung tÝnh to¸n vµ lµm râ ph¬ng ¸n lùa chän kü thuËt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lùa chän thiÕt bÞ, so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kiÓm tra c¸c sè liÖu vµ lµm c¨n cø thiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü thuËt; gi¶i thÝch nh÷ng néi dung mµ b¶n vÏ thiÕt kÕ cha thÓ hiÖn ®îc, phï hîp víi hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) cña chñ ®Çu t ®· ®Æt ra.

### 11.3.	 B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh, c¸c kÝch thíc, th«ng sè kü thuËt, vËt liÖu chÝnh ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thi c«ng vµ lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

### 11.4. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc lËp phï hîp víi thiÕt kÕ, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh vµ mÆt b»ng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.

## 11.5. Nhµ thÇu ph¶i nªu râ yªu cÇu kü thuËt cô thÓ, tiªu chuÈn thiÕt kÕ, thi c«ng, l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu cho tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu, thiÕt bÞ sö dông cho c«ng tr×nh.

### 11.6.	 Nhµ thÇu kh«ng ®îc tù ý chØ ®Þnh tªn nhµ s¶n xuÊt, n¬i s¶n xuÊt, nhµ cung øng c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu, thiÕt bÞ trong hå s¬ thiÕt kÕ.

### 11.7.	 Sè lîng hå s¬ s¶n phÈm cña Hîp ®ång lµ ... bé.

# Yªu cÇu vÒ chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm t vÊn lËp b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt

12.1.	 S¶n phÈm cña Hîp ®ång t vÊn lËp b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt bao gåm: ThuyÕt minh cña b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt, thuyÕt minh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

12.2.  ThuyÕt minh cña b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt: Sù cÇn thiÕt ®Çu t, môc tiªu x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh; quy m«, c«ng suÊt; cÊp c«ng tr×nh; nguån kinh phÝ x©y dùng c«ng tr×nh; thêi h¹n x©y dùng; hiÖu qu¶ c«ng tr×nh; phßng chèng ch¸y næ.

12.3. B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn chi tiÕt tÊt c¶ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh, c¸c cÊu t¹o víi ®Çy ®ñ c¸c kÝch thíc, vËt liÖu vµ th«ng sè kü thuËt ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh vµ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lËp dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

### 12.4.	 Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tæng møc ®Çu t) ph¶i ®îc lËp phï hîp víi thiÕt kÕ, c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch quy ®Þnh vÒ lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh vµ mÆt b»ng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.

## 12.5. Nhµ thÇu ph¶i nªu râ yªu cÇu kü thuËt cô thÓ, tiªu chuÈn thiÕt kÕ, thi c«ng, l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu cho tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu, thiÕt bÞ sö dông cho c«ng tr×nh.

### 12.6.	 Nhµ thÇu kh«ng ®îc tù ý chØ ®Þnh tªn nhµ s¶n xuÊt, n¬i s¶n xuÊt, nhµ cung øng c¸c lo¹i vËt t, vËt liÖu, thiÕt bÞ trong hå s¬ thiÕt kÕ.

12.7.	 Sè lîng hå s¬ s¶n phÈm cña Hîp ®ång lµ ... bé.

# NghiÖm thu s¶n phÈm

13.1.	 C¨n cø nghiÖm thu s¶n phÈm t vÊn kh¶o s¸t x©y dùng:

a)	Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng;

b)	NhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt;

c)	Tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông;

d)	B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng.

13.2.	 C¨n cø nghiÖm thu s¶n phÈm t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (hoÆc b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt):

a)	Hîp ®ång giao nhËn thÇu t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;

b)	NhiÖm vô t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh;

c)	Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông;

d)	Hå s¬ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh gåm thuyÕt minh cña dù ¸n, thiÕt kÕ c¬ së;

®)	Hå s¬ b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt gåm thuyÕt minh b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (tæng møc ®Çu t).

13.3. C¨n cø nghiÖm thu s¶n phÈm t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh:

a)	Hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh;

b)	NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¸c bíc tríc ®ã ®· ®îc phª duyÖt;

c)	Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông;

d)	Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh gåm thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

13.4. NghiÖm thu s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh... lÇn

LÇn 1: Sau khi nhµ thÇu hoµn thµnh...

LÇn 2: Sau khi nhµ thÇu hoµn thµnh...

LÇn cuèi: Sau khi ®· nhËn ®Çy ®ñ hå s¬, tµi liÖu s¶n phÈm t vÊn x©y dùng do nhµ thÇu cung cÊp, chñ ®Çu t c¨n cø vµo Hîp ®ång nµy, c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn ®Ó tæ chøc nghiÖm thu s¶n phÈm t vÊn x©y dùng. Nh÷ng sai sãt trong s¶n phÈm t vÊn x©y dùng nhµ thÇu ph¶i hoµn chØnh theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n tho¶ thuËn trong Hîp ®ång.

Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh lµ biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng (theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh) cã ghi c¶ khèi lîng.

# Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång

## TiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång ®îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô lôc sè... [TiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc] víi tæng thêi gian thùc hiÖn lµ ... ngµy kÓ tõ ngµy Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc, bao gåm c¶ ngµy lÔ, tÕt vµ ngµy nghØ (thêi gian trªn kh«ng bao gåm thêi gian  thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ c¸c trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng).

## TiÕn ®é chi tiÕt:

Nhµ thÇu sÏ hoµn thµnh phÇn... vµo ngµy... th¸ng... n¨m....

Nhµ thÇu sÏ hoµn thµnh phÇn... vµo ngµy... th¸ng... n¨m....

14.3.	 Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, trêng hîp nhµ thÇu hoÆc chñ ®Çu t gÆp khã kh¨n dÉn ®Õn chËm trÔ thêi gian thùc hiÖn Hîp ®ång th× mét bªn ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÕt, ®ång thêi nªu râ lý do cïng thêi gian dù tÝnh kÐo dµi. Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o kÐo dµi thêi gian cña mét bªn, bªn kia sÏ nghiªn cøu xem xÐt. Trêng hîp chÊp thuËn gia h¹n hîp ®ång, c¸c bªn sÏ th¬ng th¶o vµ ký kÕt Phô lôc bæ sung Hîp ®ång.

14.4.	 ViÖc gia h¹n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng ®îc phÐp lµm t¨ng gi¸ hîp ®ång nÕu viÖc chËm trÔ do lçi cña nhµ thÇu.

# Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n

## Gi¸ hîp ®ång

a)	Gi¸ hîp ®ång trän gãi: Gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh víi sè tiÒn lµ:.... ®ång (B»ng ch÷ : ....) vµ kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång; trong ®ã bao gåm toµn bé chi phÝ ®Ó thùc hiÖn t vÊn x©y dùng phï hîp víi tho¶ thuËn cña Hîp ®ång. Trêng hîp ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång thùc hiÖn theo §iÒu 16 [§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång].

b)	Gi¸ hîp ®ång theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®îc tÝnh b»ng.... % gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh (hoÆc gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc). Trêng hîp ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång thùc hiÖn theo §iÒu 16 [§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång].

c)	Giá hợp đồng theo đơn giá cố định (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình) được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Trêng hîp ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång thùc hiÖn theo §iÒu 16 [§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång].

d)	Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình) được xác định trên cơ sở đơn giá cho các công việc đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng. Trêng hîp ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång thùc hiÖn theo §iÒu 16 [§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång].

## Néi dung cña gi¸ Hîp ®ång

Gi¸ Hîp ®ång bao gåm:

- Chi phÝ chuyªn gia, chi phÝ vËt t vËt liÖu, m¸y mãc, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ kh¸c, chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.

- Chi phÝ cÇn thiÕt cho viÖc hoµn chØnh s¶n phÈm t vÊn x©y dùng sau c¸c cuéc häp, b¸o c¸o, kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, phª duyÖt.

- Chi phÝ ®i thùc ®Þa.

- Chi phÝ ®i l¹i khi tham gia vµo qu¸ tr×nh nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ ®Çu, xö lý víng m¾c trong hå s¬ thiÕt kÕ ®èi víi t vÊn thiÕt kÕ vµ lËp b¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt.

- Chi phÝ kh¸c cã liªn quan.

Gi¸ hîp ®ång kh«ng bao gåm:

- Chi phÝ cho c¸c cuéc häp cña chñ ®Çu t ®Ó xem xÐt c¸c ®Ò nghÞ cña nhµ thÇu.

- Chi phÝ lÊy ý kiÕn, thÈm tra, phª duyÖt...

## T¹m øng:

Thêi gian chËm nhÊt lµ ... ngµy kÓ tõ ngµy Hîp ®ång cã hiÖu lùc, chñ ®Çu t t¹m øng cho nhµ thÇu ... % gi¸ hîp ®ång t¬ng øng sè tiÒn lµ ...

B»ng ch÷: ......

## TiÕn ®é thanh to¸n

### Sè lÇn thanh to¸n lµ... lÇn (sè lÇn cô thÓ do c¸c bªn tho¶ thuËn).

LÇn 1... sau khi nhµ thÇu hoµn thµnh phÇn (c«ng viÖc hoÆc h¹ng môc), chñ ®Çu t thanh to¸n cho nhµ thÇu...% gi¸ trÞ hîp ®ång.

LÇn 2... sau khi nhµ thÇu hoµn thµnh phÇn (c«ng viÖc hoÆc h¹ng môc), chñ ®Çu t thanh to¸n cho nhµ thÇu...% gi¸ trÞ hîp ®ång.

LÇn cuèi cïng sau khi nhµ thÇu hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo nghÜa vô trong Hîp ®ång.

### Trong vßng... ngµy, kÓ tõ ngµy chñ ®Çu t nhËn ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ thanh to¸n hîp lÖ cña nhµ thÇu, chñ ®Çu t ph¶i thanh to¸n cho nhµ thÇu.

## Hå s¬ thanh to¸n gåm:

a) §èi víi hîp ®ång trän gãi (hoÆc hîp ®ång theo tû lÖ phÇn tr¨m):

- Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh theo Phô lôc sè... [Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng].

(Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh lµ biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng (theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh) cã ghi c¶ khèi lîng).

- B¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi lîng ph¸t sinh (nÕu cã) ngoµi ph¹m vi Hîp ®ång theo Phô lôc sè... [B¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi lîng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång]

- §Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu bao gåm: Gi¸ trÞ hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng (nÕu cã), gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n nµy theo Phô lôc sè... [§Ò nghÞ thanh to¸n].

b) §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình):

- Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh thùc tÕ theo mÉu t¹i Phô lôc sè... [Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng].

- B¶ng tÝnh gi¸ trÞ nh÷ng c«ng viÖc cha cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång (nÕu cã) theo Phô lôc sè... [B¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi lîng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång].

- §Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu bao gåm: Gi¸ trÞ hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng (nÕu cã), gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n nµy theo Phô lôc sè... [§Ò nghÞ thanh to¸n].

c) §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình):

- Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh thùc tÕ theo mÉu t¹i Phô lôc sè... [Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng].

- B¶ng tÝnh ®¬n gi¸ ®· ®iÒu chØnh do trît gi¸ (®¬n gi¸ thanh to¸n) theo tháa thuËn trong hîp ®ång Phô lôc sè ....

- B¶ng tÝnh gi¸ trÞ nh÷ng c«ng viÖc cha cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång (nÕu cã) theo Phô lôc sè... [B¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi lîng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång].

- §Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu bao gåm: Gi¸ trÞ hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng (nÕu cã), gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n nµy theo Phô lôc sè... [§Ò nghÞ thanh to¸n].

16.6. 	§ång tiÒn thanh to¸n lµ ®ång tiÒn ViÖt Nam.

(Trêng hîp hîp ®ång cã sù tham gia cña phÝa níc ngoµi th× ®ång tiÒn thanh to¸n lµ ®ång tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ. Trêng hîp cô thÓ do c¸c bªn tho¶ thuËn phï hîp víi hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu vµ kh«ng tr¸i ph¸p luËt).

# §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång

## Gi¸ hîp ®ång trän gãi (hoÆc hîp ®ång theo tû lÖ %) ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c trêng hîp sau:

a)	Ph¸t sinh khèi lîng c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi Hîp ®ång.

b)	Do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng] ¶nh hëng tíi gi¸ Hîp ®ång.

## c) Chi phí cho những công việc phát sinh: Được xác định trên cơ sở khối lượng công việc phát sinh và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được xác định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận của Hợp đồng này.

16.2. Hợp đồng theo đơn giá cố định (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình):

## a) 	Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới cho khối lượng này.

## b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng.

## c) 	Khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng và được phép của cấp quyết định đầu tư thì các bên thống nhất xác định chi phí bổ sung và ký phụ lục bổ sung hợp đồng để thanh toán. Chi phí bổ sung được xác định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận của Hợp đồng này.

## d) Chi phí cho những công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng: Được xác định trên cơ sở khối lượng công việc phát sinh và đơn giá theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận của Hợp đồng này.

16.3. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình):

a) Điều chỉnh giá đối với những công việc đã có trong hợp đồng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc được điều chỉnh heo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng (các bên phải quy định cụ thể nội dung, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh).

## b) Chi phí cho những công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng: Được xác định trên cơ sở khối lượng công việc phát sinh và đơn giá theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận của Hợp đồng này.

# B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) vµ b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång (®èi víi trêng hîp c¸c bªn tháa thuËn ph¶i cã b¶o l·nh tiÒn t¹m øng)

## Nhµ thÇu ph¶i nép b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång t¬ng ®¬ng... % gi¸ hîp ®ång.

## Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®îc nhËn l¹i b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång trong trêng hîp nhµ thÇu tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt.

## B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ®îc hoµn tr¶ cho nhµ thÇu khi ®· hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo tháa thuËn cña hîp ®ång.

17.4. Nhµ thÇu ph¶i nép cho chñ ®Çu t b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång t¬ng ®¬ng gi¸ trÞ kho¶n tiÒn t¹m øng tríc khi chñ ®Çu t thùc hiÖn viÖc t¹m øng. (NÕu lµ liªn danh c¸c nhµ thÇu th× tõng thµnh viªn trong liªn danh ph¶i nép b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ kho¶n tiÒn t¹m øng cho tõng thµnh viªn).

Gi¸ trÞ cña b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång sÏ ®îc khÊu trõ t¬ng øng víi gi¸ trÞ gi¶m trõ tiÒn t¹m øng qua mçi lÇn thanh to¸n.

# QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu

18.1.	 QuyÒn cña nhµ thÇu:

## a)	Yªu cÇu chñ ®Çu t cung cÊp c¸c th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn t vÊn x©y dùng.

## b)	§Ò xuÊt c¸c c«ng viÖc cha ®îc chñ ®Çu t ®a vµo hå s¬ mêi thÇu hoÆc hå s¬ yªu cÇu hoÆc thay ®æi khi ph¸t hiÖn yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t vÊn x©y dùng.

## c)	QuyÒn t¸c gi¶ ®èi víi thiÕt kÕ c«ng tr×nh.

## d)	Tõ chèi thùc hiÖn c«ng viÖc kh«ng hîp lý ngoµi néi dung Hîp ®ång vµ nh÷ng yªu cÇu tr¸i ph¸p luËt cña chñ ®Çu t.

®)	Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả).

e)	§îc quyÒn yªu cÇu chñ ®Çu t thanh to¸n ®óng h¹n, yªu cÇu thanh to¸n c¸c kho¶n l·i vay do chËm thanh to¸n theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP.

18.2.	 NghÜa vô cña nhµ thÇu:

a)	§¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn theo Hîp ®ång nµy ph¶i phï hîp víi luËt ph¸p cña ViÖt Nam vµ ®¶m b¶o r»ng t vÊn phô (nÕu cã), nh©n sù cña t vÊn vµ t vÊn phô sÏ lu«n tu©n thñ luËt ph¸p.

b) Thùc hiÖn t vÊn x©y dùng theo ®óng néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông quy chuÈn, tiªu chuÈn cña ViÖt Nam.

c) Thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt lîng c¸c s¶n phÈm t vÊn cña m×nh. S¶n phÈm t vÊn ph¶i ®îc c¸c chuyªn gia cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt thùc hiÖn, mang l¹i hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t ®Ó hoµn thµnh Dù ¸n. Nhµ thÇu sÏ lu«n lu«n ñng hé, b¶o vÖ lîi Ých vµ quyÒn lîi hîp ph¸p cña chñ ®Çu t.

## d)	Nép cho chñ ®Çu t c¸c b¸o c¸o vµ c¸c tµi liÖu víi sè lîng vµ thêi gian quy ®Þnh trong Hîp ®ång. Nhµ thÇu th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc t vÊn cã thÓ lµm chËm trÔ hoÆc c¶n trë viÖc hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo tiÕn ®é vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p thùc hiÖn.

## ®)	Cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ giao nép c¸c s¶n phÈm t vÊn x©y dùng. Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm tr×nh bµy vµ b¶o vÖ c¸c quan ®iÓm vÒ c¸c néi dung cña c«ng viÖc t vÊn trong c¸c buæi häp tr×nh duyÖt cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn do chñ ®Çu t tæ chøc.

### Nhµ thÇu s¾p xÕp, bè trÝ nh©n lùc cña m×nh hoÆc cña nhµ thÇu phô cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt nh danh s¸ch ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn.

## f)	Ph¶i cam kÕt khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t, nhµ thÇu hoÆc nhµ thÇu phô sÏ cö ®¹i diÖn cã ®ñ thÈm quyÒn, n¨ng lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cßn víng m¾c t¹i bÊt kú thêi ®iÓm theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t (kÓ c¶ ngµy nghØ) cho tíi ngµy nghiÖm thu s¶n phÈm t vÊn x©y dùng ®èi víi t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t (ngµy hoµn thµnh vµ bµn giao c«ng tr×nh ®èi víi t vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt).

### Tu©n thñ sù chØ ®¹o vµ híng dÉn cña chñ ®Çu t, trõ nh÷ng híng dÉn hoÆc yªu cÇu tr¸i víi luËt ph¸p hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc.

## h) Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hå s¬, tµi liÖu phôc vô cho c¸c cuéc häp, b¸o c¸o, thÈm ®Þnh ... víi sè lîng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t.

i) TÊt c¶ s¶n phÈm cuèi cïng khi bµn giao cho chñ ®Çu t ph¶i phï hîp víi Hîp ®ång, cã ®ñ c¨n cø ph¸p lý vµ ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu. S¶n phÈm giao nép cuèi cïng theo Hîp ®ång sÏ lµ tµi s¶n cña chñ ®Çu t.

j) Tham gia nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n, nghiÖm thu ch¹y thö thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh vµ toµn bé c«ng tr×nh khi cã yªu cÇu cña chñ ®Çu t (®èi víi t vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt).

k) Nhµ thÇu kh«ng ®îc tiÕt lé bÊt kú th«ng tin bÝ mËt hay ®éc quyÒn nµo liªn quan ®Õn c«ng viÖc t vÊn, Hîp ®ång hay c¸c ho¹t ®éng c«ng viÖc cña chñ ®Çu t khi cha ®îc chñ ®Çu t ®ång ý vµ chÊp thuËn tríc b»ng v¨n b¶n.

l) Nhµ thÇu ph¶i tù thu xÕp ph¬ng tiÖn ®i l¹i, chç ¨n ë khi ph¶i lµm viÖc xa trô së cña m×nh.

m) ChÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vÒ quan hÖ giao dÞch, thùc hiÖn c«ng viÖc vµ thanh to¸n, quyÕt to¸n theo Hîp ®ång víi chñ ®Çu t.

### Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång víi nhµ thÇu phô (nÕu cã) víi ®Çy ®ñ Phô lôc c«ng viÖc giao cho nhµ thÇu phô theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh; ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng c¸c c«ng viÖc do nhµ thÇu phô thùc hiÖn.

### Båi thêng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra.

### Thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc cña Hîp ®ång:

Trong ph¹m vi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm tèt nhÊt cña m×nh, nhµ thÇu ph¶i thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn toµn bé c¸c vÊn ®Ò cã thÓ ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é, gi¸ hîp ®ång hoÆc tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu theo Hîp ®ång, hoÆc c¸c rñi ro cã thÓ ph¸t sinh cho nhµ thÇu trong viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn ®îc quy ®Þnh trong Hîp ®ång nµy.

Trêng hîp lçi trong viÖc thu thËp th«ng tin, hoÆc bÊt kú vÊn ®Ò nµo kh¸c cña nhµ thÇu ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc t vÊn theo c¸c ®iÒu kho¶n ®îc quy ®Þnh trong Hîp ®ång nµy, nhµ thÇu ®Òu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm.

q)	Gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh (®èi víi t vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt).

r) Tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña chñ ®Çu t trong kho¶ng thêi gian... ngµy. NÕu trong kho¶ng thêi gian nµy nhµ thÇu kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh nhµ thÇu ®· chÊp nhËn ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña chñ ®Çu t.

# QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t

19.1.	 QuyÒn cña chñ ®Çu t:

## Së h÷u vµ sö dông s¶n phÈm t vÊn x©y dùng theo Hîp ®ång.

## Kh«ng nghiÖm thu s¶n phÈm t vÊn x©y dùng kh«ng ®¹t chÊt lîng theo Hîp ®ång.

## KiÓm tra c«ng viÖc t vÊn cña nhµ thÇu nÕu thÊy cÇn thiÕt.

d)	Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung s¶n phÈm t vÊn.

®)	§×nh chØ thùc hiÖn hoÆc yªu cÇu chÊm døt hîp ®ång theo quy ®Þnh.

19.2. 	NghÜa vô cña chñ ®Çu t :

### T¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cã thÓ vÒ giÊy phÐp lµm viÖc, thñ tôc h¶i quan, thuÕ... ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn.

### Híng dÉn nhµ thÇu vÒ nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn Dù ¸n vµ Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu); T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ thÇu ®îc tiÕp cËn víi c«ng tr×nh, thùc ®Þa.

## c) Cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt theo ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cña c¸c tµi liÖu do m×nh cung cÊp.

## Xem xÐt yªu cÇu, ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu liªn quan ®Õn thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn vµ phª duyÖt trong mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kh«ng lµm chËm tiÕn ®é thùc hiÖn t vÊn x©y dùng.

## ®)	Thanh to¸n cho nhµ thÇu toµn bé gi¸ hîp ®ång theo ®óng c¸c qui ®Þnh ®îc tho¶ thuËn trong Hîp ®ång nµy.

## Tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña nhµ thÇu trong kho¶n thêi gian ... ngµy. NÕu trong kho¶ng thêi gian nµy chñ ®Çu t kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh chñ ®Çu t ®· chÊp thuËn ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña nhµ thÇu.

## Cö nh÷ng c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc vµ chuyªn m«n phï hîp víi tõng c«ng viÖc ®Ó lµm viÖc víi nhµ thÇu. Cô thÓ nh Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña Chñ ®Çu t].

# §iÒu 20. Nhµ thÇu phô (nÕu cã)

## 20.1. §èi víi nhµ thÇu phô cha cã danh s¸ch trong Hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i tr×nh danh s¸ch, hå s¬ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu phô còng nh ph¹m vi c«ng viÖc mµ nhµ thÇu phô sÏ ®¶m nhËn ®Ó chñ ®Çu t xem xÐt chÊp thuËn tríc khi ký Hîp ®ång thÇu phô.

## 20.2.	 Nhµ thÇu ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vÒ chÊt lîng, tiÕn ®é còng nh c¸c sai sãt cña nhµ thÇu phô.

## 20.3.	 Nhµ thÇu cam kÕt víi chñ ®Çu t r»ng sÏ thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¸c kho¶n chi phÝ cho nhµ thÇu phô ®îc quy ®Þnh trong trong hîp ®ång thÇu phô.

# §iÒu 21.  Nh©n lùc cña nhµ thÇu

21.1. Nh©n lùc cña nhµ thÇu vµ nhµ thÇu phô ph¶i ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, cã chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh, tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm phï hîp vÒ nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc cña hä vµ phï hîp víi quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc trong ph¸p luËt x©y dùng ®îc qui ®Þnh cô thÓ t¹i Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña Nhµ thÇu].

21.2. Chøc danh, c«ng viÖc thùc hiÖn, tr×nh ®é vµ thêi gian dù kiÕn tham gia thùc hiÖn ®îc quy ®Þnh trong Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña Nhµ thÇu]. Trêng hîp thay ®æi nh©n sù, nhµ thÇu ph¶i tr×nh bµy lý do, ®ång thêi cung cÊp lý lÞch cña ngêi thay thÕ cho chñ ®Çu t, ngêi thay thÕ ph¶i cã tr×nh ®é t¬ng ®¬ng hoÆc cao h¬n ngêi bÞ thay thÕ. NÕu chñ ®Çu t kh«ng cã ý kiÕn vÒ nh©n sù thay thÕ trong vßng... ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ cña nhµ thÇu th× nh©n sù ®ã coi nh ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn.

21.3. Chñ ®Çu t cã quyÒn yªu cÇu nhµ thÇu thay thÕ nh©n sù nÕu ngêi ®ã kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña chñ ®Çu t hoÆc kh«ng ®óng víi hå s¬ nh©n sù trong hîp ®ång. Trong trêng hîp nµy, nhµ thÇu ph¶i göi v¨n b¶n th«ng b¸o cho chñ ®Çu t trong vßng...  ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc yªu cÇu cña chñ ®Çu t vÒ viÖc thay ®æi nh©n sù. Trõ trêng hîp cã tháa thuËn kh¸c, mäi chi phÝ ph¸t sinh do thay ®æi nh©n sù do nhµ thÇu chÞu. Møc thï lao cho nh©n sù thay thÕ kh«ng vît møc thï lao cho ngêi bÞ thay thÕ.

21.4. Nhµ thÇu cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian lµm viÖc cña nh©n sù nÕu cÇn thiÕt nhng kh«ng lµm t¨ng gi¸ hîp ®ång. Nh÷ng ®iÒu chØnh kh¸c chØ ®îc thùc hiÖn khi ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn.

21.5. Trêng hîp thêi gian lµm viÖc cña nh©n sù ph¶i kÐo dµi hoÆc bæ sung nh©n sù v× lý do t¨ng khèi lîng c«ng viÖc ®· ®îc tháa thuËn gi÷a chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu th× chi phÝ ph¸t sinh cÇn thiÕt nµy sÏ ®îc thanh to¸n trªn c¬ së Phô lôc sè ... [Nh©n lùc cña Nhµ thÇu].

21.6. Nhµ thÇu tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc theo tiÕn ®é ®· tháa thuËn. Giê lµm viÖc, lµm viÖc ngoµi giê, thêi gian lµm viÖc, ngµy nghØ... thùc hiÖn theo Bé LuËt Lao ®éng. Nhµ thÇu kh«ng ®îc tÝnh thªm chi phÝ lµm ngoµi giê (gi¸ hîp ®ång ®· bao gåm chi phÝ lµm ngoµi giê).

# §iÒu 22. B¶n quyÒn vµ quyÒn sö dông tµi liÖu

## Nhµ thÇu sÏ gi÷ b¶n quyÒn c«ng viÖc t vÊn do m×nh thùc hiÖn. Chñ ®Çu t ®îc toµn quyÒn sö dông c¸c tµi liÖu nµy ®Ó phôc vô c«ng viÖc quy ®Þnh trong Hîp ®ång mµ kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp nhµ thÇu.

## Nhµ thÇu ph¶i cam kÕt r»ng s¶n phÈm t vÊn do nhµ thÇu thùc hiÖn vµ cung cÊp cho chñ ®Çu t kh«ng vi ph¹m b¶n quyÒn hoÆc quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña bÊt cø c¸ nh©n hoÆc bªn thø ba nµo.

## Chñ ®Çu t sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm hoÆc hËu qu¶ nµo tõ viÖc khiÕu n¹i s¶n phÈm t vÊn theo Hîp ®ång nµy ®· vi ph¹m b¶n quyÒn hay quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña mét c¸ nh©n hay bªn thø ba nµo kh¸c.

# §iÒu 23. B¶o hiÓm

Nhµ thÇu ph¶i mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp theo qui ®Þnh.

# §iÒu 24. Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng

## Rñi ro lµ nguy c¬ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång. C¸c bªn ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c nguy c¬ rñi ro, lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rñi ro, c¸c ph¬ng ¸n qu¶n lý rñi ro cña m×nh.

## BÊt kh¶ kh¸ng lµ sù kiÖn rñi ro kh«ng thÓ chèng ®ì næi khi nã x¶y ra nh: ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt hay ho¹t ®éng nói löa, chiÕn tranh.

a) BÊt kh¶ kh¸ng kh«ng bao gåm sù s¬ xuÊt hoÆc cè ý cña mét bªn nµo ®ã, hoÆc bÊt kú sù cè nµo mµ mét bªn ®· dù kiÕn ®îc vµo thêi ®iÓm ký kÕt Hîp ®ång vµ tr¸nh (hoÆc kh¾c phôc) trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång.

b) ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh sÏ kh«ng bÞ coi lµ vi ph¹m Hîp ®ång trong trêng hîp ph¸t sinh tõ sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng víi ®iÒu kiÖn bªn bÞ ¶nh hëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng theo néi dông cña Hîp ®ång nµy.

## C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn trong t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng

a) Bªn bÞ ¶nh hëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo Hîp ®ång víi thêi gian sím nhÊt vµ ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÕt sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng vµo thêi gian sím nhÊt vµ trong bÊt kú t×nh huèng nµo còng kh«ng chËm h¬n... ngµy sau khi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra; cung cÊp b»ng chøng vÒ b¶n chÊt vµ nguyªn nh©n, ®ång thêi th«ng b¸o viÖc kh¾c phôc trë l¹i ®iÒu kiÖn b×nh thêng vµo thêi gian sím nhÊt.

b) C¸c bªn sÏ thùc hiÖn mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m tèi ®a møc thiÖt h¹i do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra.

c) Trong trêng hîp x¶y ra bÊt kh¶ kh¸ng, c¸c bªn sÏ gia h¹n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång t¬ng øng b»ng thêi gian diÔn ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ ¶nh hëng kh«ng thÓ thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång cña m×nh

d) NÕu trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra mµ mäi nç lùc cña mét bªn hoÆc c¸c bªn kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ vµ buéc ph¶i chÊm døt c«ng viÖc t¹i mét thêi ®iÓm bÊt kú, mét bªn sÏ göi th«ng b¸o viÖc chÊp døt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n cho bªn kia vµ viÖc chÊm døt sÏ cã hiÖu lùc... ngµy sau khi bªn kia nhËn ®îc th«ng b¸o.

## Thanh to¸n khi x¶y ra bÊt kh¶ kh¸ng

C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh hîp lý do nhµ thÇu ph¶i chÞu hËu qu¶ bÊt kh¶ kh¸ng ®Ó phôc håi ho¹t ®éng ®îc chñ ®Çu t xem xÐt ®Ó thanh to¸n.

# §iÒu 25. T¹m ngõng c«ng viÖc trong hîp ®ång

## T¹m ngõng c«ng viÖc bëi chñ ®Çu t

## NÕu nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, chñ ®Çu t cã thÓ ra th«ng b¸o t¹m ngõng toàn bé hoÆc mét phÇn c«ng viÖc cña nhµ thÇu, chñ ®Çu t ph¶i nªu râ phÇn lçi cña nhµ thÇu vµ yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn vµ söa ch÷a c¸c sai sãt trong kho¶ng thêi gian hîp lý cô thÓ, ®ång thêi nhµ thÇu ph¶i båi thêng thiÖt h¹i cho chñ ®Çu t do t¹m ngõng c«ng viÖc.

## T¹m ngõng c«ng viÖc bëi nhµ thÇu

a) NÕu chñ ®Çu t kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, kh«ng thanh to¸n theo c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn trong Hîp ®ång nµy qu¸ 28 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n thanh to¸n, sau khi th«ng b¸o cho chñ ®Çu t, nhµ thÇu cã thÓ sÏ t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc gi¶m tû lÖ c«ng viÖc).

b) Sau khi chñ ®Çu t thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh theo Hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc b×nh thêng ngay khi cã thÓ ®îc.

c) NÕu c¸c chi phÝ ph¸t sinh lµ hËu qu¶ cña viÖc t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc do gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) theo kho¶n nµy, nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho chñ ®Çu t ®Ó xem xÐt. Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o, chñ ®Çu t xem xÐt vµ cã ý kiÕn vÒ c¸c vÊn ®Ò ®· nªu.

25.3. 	Tríc khi t¹m ngõng thùc hiÖn c«ng viÖc trong Hîp ®ång th× mét bªn ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÕt b»ng v¨n b¶n trong ®ã nªu râ lý do t¹m ngõng c«ng viÖc thùc hiÖn. Hai bªn cïng nhau th¬ng lîng gi¶i quyÕt ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn Hîp ®ång.

# §iÒu 26. ChÊm døt hîp ®ång

## ChÊm døt Hîp ®ång bëi chñ ®Çu t

Chñ ®Çu t cã thÓ chÊm døt Hîp ®ång, sau...ngµy kÓ tõ ngµy göi v¨n b¶n kÕt thóc Hîp ®ång ®Õn nhµ thÇu. Chñ ®Çu t sÏ ®îc quyÒn chÊm døt Hîp ®ång nÕu:

- Nhµ thÇu kh«ng tu©n thñ vÒ B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång t¹i §iÒu 17 (nÕu c¸c bªn cã tháa thuËn b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång).

- Nhµ thÇu kh«ng söa ch÷a ®îc sai sãt nghiªm träng mµ nhµ thÇu kh«ng thÓ kh¾c phôc ®îc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh trong vßng... ngµy mµ chñ ®Çu t cã thÓ chÊp nhËn ®îc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o cña chñ ®Çu t vÒ sai sãt ®ã.

- Nhµ thÇu kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mµ kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc theo §iÒu 14 [Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång], hoÆc 45 ngµy liªn tôc kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc theo Hîp ®ång.

- ChuyÓn nhîng Hîp ®ång mµ kh«ng cã sù tháa thuËn cña chñ ®Çu t.

- Nhµ thÇu bÞ ph¸ s¶n hoÆc vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n, ph¶i th¬ng lîng víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh díi sù gi¸m s¸t cña ngêi qu¶n lý tµi s¶n, ngêi ®îc uû quyÒn hoÆc ngêi qu¶n lý v× lîi Ých cña chñ nî hoÆc ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo x¶y ra (theo c¸c LuËt ®îc ¸p dông) cã ¶nh hëng t¬ng tù tíi c¸c ho¹t ®éng hoÆc sù kiÖn nµy.

- Nhµ thÇu tõ chèi kh«ng tu©n theo quyÕt ®Þnh cuèi cïng ®· ®¹t ®îc th«ng qua träng tµi ph©n xö t¹i §iÒu 28 [KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp].

- Nhµ thÇu cè ý tr×nh chñ ®Çu t c¸c tµi liÖu kh«ng ®óng sù thËt g©y ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi, nghÜa vô vµ lîi Ých cña chñ ®Çu t.

- Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng].

Sau khi chÊm døt Hîp ®ång, chñ ®Çu t cã thÓ thuª c¸c nhµ thÇu kh¸c thùc hiÖn tiÕp c«ng viÖc t vÊn. Chñ ®Çu t vµ c¸c nhµ thÇu nµy cã thÓ sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo ®· cã.

## ChÊm døt hîp ®ång bëi nhµ thÇu

Nhµ thÇu cã thÓ chÊm døt hîp ®ång nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tríc cho chñ ®Çu t tèi thiÓu lµ... ngµy trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

### Sau 45 ngµy liªn tôc c«ng viÖc bÞ ngõng do lçi cña chñ ®Çu t.

b)	Chñ ®Çu t kh«ng thanh to¸n cho nhµ thÇu theo Hîp ®ång vµ kh«ng thuéc ®èi tîng tranh chÊp theo §iÒu 28 [KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp] sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy chñ ®Çu t nhËn ®ñ hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ.

c)	Chñ ®Çu t kh«ng tu©n theo quyÕt ®Þnh cuèi cïng ®· ®¹t ®îc th«ng qua träng tµi ph©n xö t¹i §iÒu 28 [KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp].

d)	Do hËu qu¶ cña sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng mµ nhµ thÇu kh«ng thÓ thùc hiÖn mét phÇn quan träng c«ng viÖc trong thêi gian kh«ng díi.... ngµy.

®)	Chñ ®Çu t bÞ ph¸ s¶n, vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n ph¶i ®iÒu ®×nh víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh díi sù ®iÒu hµnh cña ngêi ®îc uû th¸c hoÆc ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña chñ nî hoÆc nÕu ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo ®ã xÈy ra (theo c¸c LuËt hiÖn hµnh) cã t¸c dông t¬ng tù tíi c¸c hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn ®ã.

## Khi chÊm døt hîp ®ång, th× c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn sÏ chÊm døt trõ ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp.

## Khi mét trong hai bªn chÊm døt Hîp ®ång, th× ngay khi göi hay nhËn v¨n b¶n chÊm døt hîp ®ång, nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn c¸c bíc cÇn thiÕt ®Ó kÕt thóc c«ng viÖc t vÊn mét c¸ch nhanh chãng vµ cè g¾ng ®Ó gi¶m tèi ®a møc chi phÝ.

# 26.5. Thanh to¸n khi chÊm døt hîp ®ång: ViÖc thanh to¸n thùc hiÖn theo §iÒu 15 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] cho c¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn tríc ngµy chÊm døt cã hiÖu lùc (bao gåm chi phÝ chuyªn gia, chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ, c¸c chi phÝ kh¸c...).

# §iÒu 27. Thëng, ph¹t vµ tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m Hîp ®ång

## a) Thëng hîp ®ång: Trêng hîp nhµ thÇu hoµn thµnh c¸c nghÜa vô cña hîp ®ång sím h¬n so víi thêi h¹n qui ®Þnh trong Hîp ®ång nµy, mang l¹i hiÖu qu¶ cho chñ ®Çu t th× cø mçi ... th¸ng (cô thÓ do c¸c bªn tháa thuËn) chñ ®Çu t sÏ thëng cho nhµ thÇu ... % gi¸ hîp ®ång vµ møc thëng tèi ®a kh«ng qu¸ 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång lµm lîi.

## b) Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång

## §èi víi nhµ thÇu: NÕu chËm tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång ... ngµy th× ph¹t ... % gi¸ hîp ®ång cho ... ngµy chËm nhng tæng sè tiÒn ph¹t kh«ng qu¸ 12% gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m.

## §èi víi chñ ®Çu t: NÕu thanh to¸n chËm cho nhµ thÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n] th× ph¶i båi thêng cho nhµ thÇu theo l·i suÊt qu¸ h¹n ¸p dông cho ngµy ®Çu tiªn chËm thanh to¸n do Ng©n hµng th¬ng m¹i mµ nhµ thÇu më tµi kho¶n c«ng bè kÓ tõ ngµy ®Çu tiªn chËm thanh to¸n cho ®Õn khi chñ ®Çu t ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ cho nhµ thÇu.

# §iÒu 28. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp

28.1. 	Khi mét bªn ph¸t hiÖn bªn kia thùc hiÖn kh«ng ®óng hoÆc kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo ®óng Hîp ®ång th× cã quyÒn yªu cÇu bªn kia thùc hiÖn theo ®óng néi dung Hîp ®ång ®· ký kÕt. Khi ®ã bªn ph¸t hiÖn cã quyÒn khiÕu n¹i bªn kia vÒ néi dung nµy. Bªn kia ph¶i ®a ra c¸c c¨n cø, dÉn chøng cô thÓ ®Ó lµm s¸ng tá néi dung khiÕu n¹i trong vßng... ngµy. NÕu nh÷ng c¸c c¨n cø, dÉn chøng kh«ng 	hîp lý th× ph¶i chÊp thuËn nh÷ng khiÕu n¹i cña bªn kia.

Trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hiÖn nh÷ng néi dung kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®· ký, bªn ph¸t hiÖn ph¶i th«ng b¸o ngay cho bªn kia vÒ nh÷ng néi dung ®ã vµ khiÕu n¹i vÒ c¸c néi dung nµy. Ngoµi kho¶ng thêi gian nµy nÕu kh«ng bªn nµo cã khiÕu n¹i th× c¸c bªn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng tho¶ thuËn ®· ký.

Trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu n¹i, bªn nhËn ®îc khiÕu n¹i ph¶i chÊp thuËn víi nh÷ng khiÕu n¹i ®ã hoÆc ph¶i ®a ra nh÷ng c¨n cø, dÉn chøng vÒ nh÷ng néi dung cho r»ng viÖc khiÕu n¹i cña bªn kia lµ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®· ký. Ngoµi kho¶ng thêi gian nµy nÕu bªn nhËn ®îc khiÕu n¹i kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh ®· chÊp thuËn víi nh÷ng néi dung khiÕu n¹i do bªn kia ®a ra.

28.2. 	Khi cã tranh chÊp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång, c¸c bªn sÏ cè g¾ng th¬ng lîng ®Ó gi¶i quyÕt b»ng biÖn ph¸p hßa gi¶i.

Trêng hîp th¬ng lîng kh«ng cã kÕt qu¶ th× trong vßng... ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t sinh tranh chÊp Hîp ®ång kh«ng thÓ hßa gi¶i, c¸c bªn sÏ göi vÊn ®Ò lªn Träng tµi ®Ó xö lý tranh chÊp theo c¸c quy t¾c cña ViÖt Nam (hoÆc Toµ ¸n Nh©n d©n) theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh cña Träng tµi (hoÆc Toµ ¸n Nh©n d©n) lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ cã tÝnh chÊt b¾t buéc víi c¸c bªn.

28.3. Hîp ®ång bÞ v« hiÖu, chÊm døt kh«ng ¶nh híng ®Õn hiÖu lùc cña c¸c ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp.

# §iÒu 29. QuyÕt to¸n vµ thanh lý Hîp ®ång

## 29.1.	QuyÕt to¸n Hîp ®ång

Trong vßng... ngµy kÓ tõ ngµy nghiÖm thu hoµn thµnh toµn bé néi dung c«ng viÖc t vÊn theo Hîp ®ång, khi nhËn ®îc Biªn b¶n nghiÖm thu vµ x¸c nhËn cña chñ ®Çu t r»ng nhµ thÇu ®· hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c nghÜa vô theo qui ®Þnh cña Hîp ®ång, nhµ thÇu sÏ tr×nh cho chñ ®Çu t ... bé tµi liÖu quyÕt to¸n hîp ®ång, hå s¬ quyÕt to¸n bao gåm:.

### a) Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh toµn bé néi dung c«ng viÖc t vÊn.

### b) B¶n x¸c nhËn gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã).

### B¶ng tÝnh gi¸ trÞ quyÕt to¸n Hîp ®ång trong ®ã nªu râ phÇn ®· thanh to¸n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i mµ chñ ®Çu t ph¶i thanh to¸n cho nhµ thÇu.

NÕu chñ ®Çu t kh«ng ®ång ý hoÆc cho r»ng nhµ thÇu cha cung cÊp ®ñ c¬ së ®Ó x¸c nhËn mét phÇn nµo ®ã cña tµi liÖu quyÕt to¸n hîp ®ång, nhµ thÇu sÏ cung cÊp thªm th«ng tin khi chñ ®Çu t cã yªu cÇu hîp lý vµ sÏ thay ®æi theo sù thèng nhÊt cña hai bªn. Nhµ thÇu sÏ chuÈn bÞ vµ tr×nh cho chñ ®Çu t quyÕt to¸n hîp ®ång nh hai bªn ®· thèng nhÊt.

Sau khi hai bªn ®· thèng nhÊt tµi liÖu quyÕt to¸n, chñ ®Çu t sÏ thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ cßn l¹i cña Hîp ®ång cho nhµ thÇu.

29.2. 	ViÖc thanh lý Hîp ®ång ph¶i ®îc hoµn tÊt trong thêi h¹n... ngµy kÓ tõ ngµy c¸c bªn hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo Hîp ®ång hoÆc bÞ chÊm døt theo §iÒu 26 [ChÊm døt Hîp ®ång].

# §iÒu 30. §iÒu kho¶n chung

## C¸c bªn ®ång ý víi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n, quy ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn cña Hîp ®ång nµy. Kh«ng cã c¬ quan nµo hoÆc ®¹i diÖn cña bªn nµo cã quyÒn ®a ra tuyªn bè, tr×nh bÇy, høa hÑn hoÆc tháa thuËn nµo mµ kh«ng ®îc nªu ra trong Hîp ®ång; Kh«ng bªn nµo bÞ rµng buéc hoÆc cã tr¸ch nhiÖm tríc c¸c ®iÒu ®ã.

## C¸c bªn cam kÕt thùc hiÖn mét c¸ch trung thùc, c«ng b»ng vµ ®¶m b¶o ®Ó thùc hiÖn theo môc tiªu cña Hîp ®ång.

## Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy... th¸ng... n¨m...

## (trêng hîp thêi gian hiÖu lùc cña hîp ®ång kh¸c do c¸c bªn tháa thuËn)

## Hîp ®ång nµy bao gåm ... trang, vµ ......... Phô lôc ®îc lËp thµnh ... b¶n b»ng tiÕng ViÖt (vµ tiÕng Anh nÕu cã) cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau. Chñ ®Çu t sÏ gi÷ ... b¶n, nhµ thÇu sÏ gi÷ ... b¶n.

| Chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t | Nhµ thÇu hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña Nhµ thÇu |
| --- | --- |
| (Ghi tªn, chøc danh, ký tªn, ®ãng dÊu) | (Ghi tªn, chøc danh, ký tªn, ®ãng dÊu) |

PHỤ LỤC 1

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên dự án:

Tên/số hợp đồng:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư):

Nhà thầu (hoặc đại diện của nhà thầu):

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau:

| Số TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng |  |  |  |
| 2 | Giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng |  |  |  |
| 3 | Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của hợp đồng) |  |  |  |
| 4 | Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3) |  |  |  |

Bằng chữ:

Hồ sơ kèm theo:

| Nhà thầu (hoặc đại diện nhà thầu) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) | Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |
| Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) |  |

PHỤ LỤC 2

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên dự án:

Tên/số hợp đồng:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư):

Nhà thầu (hoặc đại diện của nhà thầu):

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

| Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  | Đơn giá thanh toán | Thành tiền |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Theo HĐ | Đã thực hiện |  | Theo HĐ | Đã thực hiện |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ:

| Nhà thầu (hoặc đại diện của nhà thầu) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) | Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 3

BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH

THEO QUI ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên dự án:

Tên/số hợp đồng:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư):

Nhà thầu (hoặc đại diện của nhà thầu):

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

| Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Đơn giá |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Theo hợp đồng | Điều chỉnh theo qui định của hợp đồng |  |

| Nhà thầu (hoặc đại diện của nhà thầu) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) | Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 4

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Tên dự án:

Tên/số hợp đồng:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư):

Nhà thầu (hoặc đại diện của nhà thầu):

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

| Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng phát sinh | Đơn giá |  | Thành tiền |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Theo Hợp đồng | Theo đơn giá bổ sung | Theo Hợp đồng | Theo đơn giá bổ sung |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ:

| Nhà thầu (hoặc đại diện của nhà thầu) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) | Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) |
| --- | --- |