| BỘ XÂY DỰNG ___________ Số: 09 /2011/TT-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

______________

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về hợp đồng thi công xây dựng khác với quy định của thông tư này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư này.

Điều 3. Hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng ban hành kèm theo Thông tư này gồm hai phần:

Phần I:  các căn cứ ký kết hợp đồng

Phần II: các điều khoản và điều kiện hợp đồng (25 Điều)

2. Hướng dẫn áp dụng:

a) Tuỳ theo loại hợp đồng mà các bên ký kết thống nhất áp dụng quy định về giá hợp đồng và hồ sơ thanh toán tương ứng của mẫu hợp đồng. Trong một hợp đồng có thể áp dụng nhiều loại giá hợp đồng; mẫu hợp đồng này quy định cho các loại hợp đồng thi công xây dựng (bao gồm cả lắp đặt thiết bị công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình).

b) Mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này hướng dẫn thực hiện giữa chủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì các bên vận dụng mẫu hợp đồng này để thực hiện.

c) Một số quy định cụ thể như: nội dung và khối lượng công việc, thuê tư vấn, mức tạm ứng hợp đồng, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng, mức bảo hành, thời hạn thanh toán, mức thanh toán cho các lần thanh toán trong hợp đồng, thời hạn tạm ngừng, thời gian chấm dứt hợp đồng, thời hạn bảo hành công trình và các trường hợp tương tự thì các bên căn cứ quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các quy định của Nhà nước có liên quan để thoả thuận trong hợp đồng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011. Những hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải áp dụng quy định của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng TW; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; - Công báo, Website của Chính phủ; Website Bộ XD; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Quy hoạch kiến trúc các TP Hà Nội, Hồ Chí Minh; - BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra; - Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTXD, (THa). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Trần Văn Sơn |
| --- | --- |

MÉu Hîp ®ång

thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

(KÌm theo Th«ng t sè :  09 /2011/TT-BXD ngµy 28/6/2011 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc híng dÉn mÉu hîp ®ång thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

(§Þa danh), ngµy...th¸ng......n¨m 2011

Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

Sè: …/.....(N¨m) /...(ký hiÖu hîp ®ång)

Dù ¸n hoÆc c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu (tªn dù ¸n hoÆc c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu) thuéc dù ¸n (tªn dù ¸n) ...........

Gi÷a

(Tªn giao dÞch cña chñ ®Çu t )

Vµ

(Tªn giao dÞch cña nhµthÇu )

Môc lôc

| PhÇn 1 | C¨n cø ký kÕt hîp ®ång | 6 |
| --- | --- | --- |
| PhÇn 2 | C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång | 6 |
| §iÒu 1 | C¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i | 7 |
| §iÒu 2 | Hå s¬ hîp ®ång vµ thø tù u tiªn | 9 |
| §iÒu 3 | LuËt vµ ng«n ng÷ sö dông | 9 |
| §iÒu 4 | B¶o ®¶m thùc hiÖn vµ b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång | 9 |
| §iÒu 5 | Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc | 10 |
| §iÒu 6 | Yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ nghiÖm thu, bµn giao s¶n phÈm Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng | 10 |
| §iÒu 7 | Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång | 14 |
| §iÒu 8 | Gi¸ Hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n | 15 |
| §iÒu 9 | §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång | 18 |
| §iÒu 10 | QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t | 19 |
| §iÒu 11 | QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña Nhµ thÇu | 20 |
| §iÒu 12 | QuyÒn vµ nghÜa vô cña Nhµ t vÊn (qu¶n lý dù ¸n) | 24 |
| §iÒu 13 | QuyÒn vµ nghÜa vô cña Nhµ t vÊn (gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng) | 26 |
| §iÒu 14 | Nhµ thÇu phu | 27 |
| §iÒu 15 | An toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i trêng vµ phßng chèng ch¸y næ | 28 |
| §iÒu 16 | §iÖn, níc vµ an ninh c«ng trêng | 29 |
| §iÒu 17 | T¹m ngõng vµ chÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t | 29 |
| §iÒu 18 | T¹m ngõng vµ chÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu | 31 |
| §iÒu 19 | B¶o hiÓm vµ b¶o hµnh | 32 |
| §iÒu 20 | Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng | 33 |
| §iÒu 21 | Thëng hîp ®ång, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång | 36 |
| §iÒu 22 | KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp | 36 |
| §iÒu 23 | QuyÕt to¸n vµ thanh lý Hîp ®ång | 36 |
| §iÒu 24 | HiÖu lùc cña Hîp ®ång | 37 |
| §iÒu 25 | §iÒu kho¶n chung | 37 |
| Phô lôc 1 | B¶ng tÝnh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n | 38 |
| Phô lôc 2 | B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh theo Hîp ®ång | 39 |
| Phô lôc 3 | B¶ng x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång | 40 |
| Phô lôc 4 | B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng ph¸t sinh ngoµi Hîp ®ång | 41 |

PhÇn 1 - C¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång

C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;

C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c LuËt liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n sè 38/2009/QH12 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP ngµy 07/5/2010 cña ChÝnh phñ vÒ hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng;

C¨n cø Th«ng t sè 09/2011/TT-BXD ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2011 cña Bé X©y dùng híng dÉn mÉu hîp ®ång thi c«ng x©y dùng;

C¨n cø kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu t¹i v¨n b¶n sè.............

PhÇn 2 – C¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång

H«m nay, ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ....... t¹i (§Þa danh) .............................., chóng t«i gåm c¸c bªn díi ®©y:

1.Chñ ®Çu t (Bªn giao thÇu):

Tªn giao dÞch ................................

§¹i diÖn (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) lµ: ¤ng/Bµ............	Chøc vô: ............

§Þa chØ: .......................

Tµi kho¶n: ...................

M· sè thuÕ: ....................

§¨ng ký kinh doanh (nÕu cã)………..

§iÖn tho¹i:..........................                                Fax : ..............................

E-mail: .................................

Vµ bªn kia lµ:

2.Nhµ thÇu (Bªn nhËn thÇu):

Tªn giao dÞch :

§¹i diÖn (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn) lµ: ¤ng/Bµ... 	Chøc vô: ……………

§Þa chØ:	....................................................................

Tµi kho¶n:	.....................................................

M· sè thuÕ :…………………………………

§¨ng ký kinh doanh (nÕu cã)………..

§iÖn tho¹i:	....................    Fax :    ...............................

E-mail : .....................

GiÊy uû quyÒn ký hîp ®ång sè.........ngµy....th¸ng....n¨m....(Trêng hîp ®îc uû quyÒn)

(Trêng hîp lµ liªn danh c¸c nhµ thÇu th× ph¶i ghi ®Çy ®ñ th«ng tin c¸c thµnh viªn trong liªn danh vµ cö ®¹i diÖn liªn danh giao dÞch)

Hai Bªn cïng thèng nhÊt ký hîp ®ång thi c«ng x©y dùng cña gãi thÇu.... thuéc dù ¸n.....(tªn dù ¸n) nh sau:

## §iÒu 1. C¸c ®Þnh nghÜa vµ diÔn gi¶i

Trong hîp ®ång nµy c¸c tõ vµ côm tõ ®îc hiÓu nh sau:

- “Chñ ®Çu t” là ....... (tªn giao dÞch cña Chñ ®Çu t).

- “Nhµ thÇu”  là ..... (tªn giao dÞch cña Nhµ thÇu).

#### “§¹i diÖn Chñ ®Çu t” lµ ngêi ®îc Chñ ®Çu t nªu ra trong hîp ®ång hoÆc ®îc uû quyÒn theo tõng thêi gian vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt cho Chñ ®Çu t.

#### “§¹i diÖn Nhµ thÇu” lµ ngêi ®îc Nhµ thÇu nªu ra trong hîp ®ång hoÆc ®îc Nhµ thÇu uû quyÒn b»ng v¨n b¶n vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thay mÆt Nhµ thÇu.

#### “Nhµ t vÊn” lµ tæ chøc, c¸ nh©n do Chñ ®Çu t ký hîp ®ång thuª ®Ó thùc hiÖn mét hoÆc mét sè c«ng viÖc chuyªn m«n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý thùc hiÖn hîp ®ång (Nhµ t vÊn cã thÓ lµ t vÊn qu¶n lý dù ¸n hoÆc t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh).

#### “§¹i diÖn Nhµ t vÊn” lµ ngêi ®îc Nhµ t vÊn uû quyÒn lµm ®¹i diÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Nhµ t vÊn giao.

#### “T vÊn thiÕt kÕ” lµ t vÊn thùc hiÖn viÖc thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh.

#### “Nhµ thÇu phô” lµ nhµ thÇu ký hîp ®ång víi Nhµ thÇu ®Ó thi c«ng mét phÇn c«ng viÖc cña Nhµ thÇu.

#### “Dù ¸n” lµ ........(tªn dù ¸n).

#### “Hîp ®ång” lµ toµn bé hå s¬ hîp ®ång, theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 [Hå s¬ hîp ®ång vµ thø tù u tiªn].

#### “Hå s¬ mêi thÇu” (hoÆc Hå s¬ yªu cÇu) cña Chñ ®Çu t lµ toµn bé tµi liÖu theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc Hå s¬ yªu cÇu) cña Chñ ®Çu t].

#### “Hå s¬ Dù thÇu” (hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt) cña Nhµ thÇu lµ toµn bé tµi liÖu do Nhµ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ ®îc nép cho bªn mêi thÇu theo quy ®Þnh t¹i phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu (hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt) cña Nhµ thÇu].

#### “ChØ dÉn kü thuËt”(thuyÕt minh kü thuËt) lµ c¸c chØ tiªu, tiªu chuÈn kü thuËt ®îc quy ®Þnh cho c«ng tr×nh vµ bÊt kú söa ®æi hoÆc bæ sung cho c¸c chØ tiªu, tiªu chuÈn kü thuËt ®ã.

#### “B¶n vÏ thiÕt kÕ” lµ tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ, b¶ng tÝnh to¸n vµ th«ng tin kü thuËt t¬ng tù cña c«ng tr×nh do Chñ ®Çu t cÊp cho Nhµ thÇu hoÆc do Nhµ thÇu lËp ®· ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn.

#### “B¶ng tiªn lîng” lµ b¶ng kª chi tiÕt khèi lîng vµ gi¸ c¸c c«ng viÖc trong hîp ®ång.

#### “Bªn” lµ Chñ ®Çu t hoÆc Nhµ thÇu tïy theo ng÷ c¶nh (yªu cÇu) diÔn ®¹t.

#### “Ngµy khëi c«ng” lµ ngµy ®îc th«ng b¸o theo kho¶n 7.1 [Ngµy khëi c«ng, thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång].

#### “Biªn b¶n nghiÖm thu” lµ biªn b¶n ®îc ph¸t hµnh theo §iÒu 6 [Yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ nghiÖm thu, bµn giao s¶n phÈm Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng].

#### “Ngµy” ®îc hiÓu lµ ngµy d¬ng lÞch vµ th¸ng ®îc hiÓu lµ th¸ng d¬ng lÞch.

#### “Ngµy lµm viÖc” là ngày d¬ng lÞch, trõ ngµy chñ nhËt, ngµy nghØ lÔ, tÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

#### “ThiÕt bÞ cña Nhµ thÇu” lµ toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc, ph¬ng tiÖn, xe cé vµ c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kh¸c yªu cÇu ph¶i cã ®Ó Nhµ thÇu thi c«ng, hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a bÊt cø sai sãt nµo (nÕu cã).

#### “C«ng tr×nh chÝnh” lµ c¸c c«ng tr×nh....(tªn c«ng tr×nh) mµ Nhµ thÇu thi c«ng theo hîp ®ång.

#### “H¹ng môc c«ng tr×nh” lµ mét c«ng tr×nh chÝnh hoÆc mét phÇn c«ng tr×nh chÝnh.

#### “C«ng tr×nh t¹m” lµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.

#### “C«ng tr×nh” lµ c«ng tr×nh chÝnh vµ c«ng tr×nh t¹m hoÆc lµ mét trong hai lo¹i c«ng tr×nh nµy.

#### “ThiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t” lµ m¸y mãc, ph¬ng tiÖn do Chñ ®Çu t cÊp cho Nhµ thÇu sö dông ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh, nh ®· nªu trong Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc Hå s¬ yªu cÇu) cña Chñ ®Çu t].

#### “Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng” ®îc ®Þnh nghÜa t¹i §iÒu 20 [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng]

#### “LuËt” lµ toµn bé hÖ thèng luËt ph¸p cña níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.

#### “C«ng trêng” lµ ®Þa ®iÓm Chñ ®Çu t giao cho Nhµ thÇu ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh còng nh bÊt kú ®Þa ®iÓm nµo kh¸c ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång.

#### “Thay ®æi” lµ sù thay ®æi (®iÒu chØnh) ph¹m vi c«ng viÖc, chØ dÉn kü thuËt, b¶n vÏ thiÕt kÕ, gi¸ hîp ®ång hoÆc tiÕn ®é thi c«ng khi cã sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Chñ ®Çu t.

## §iÒu 2. Hå s¬ hîp ®ång vµ thø tù u tiªn

2.1.Hå s¬ hîp ®ång

Hå s¬ hîp ®ång bao gåm c¸c c¨n cø ký kÕt hîp ®ång, c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång nµy vµ c¸c tµi liÖu sau:

#### a) Th«ng b¸o tróng thÇu (hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu hoÆc v¨n b¶n chÊp thuËn);

#### b) §iÒu kiÖn riªng (nÕu cã);

#### c) Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc Hå s¬ yªu cÇu) cña Chñ ®Çu t;

#### d) C¸c chØ dÉn kü thuËt, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ (Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc Hå s¬ yªu cÇu) cña Chñ ®Çu t)];

#### ®) Hå s¬ dù thÇu (hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt) cña Nhµ thÇu;

#### e) Biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång, c¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n;

#### f) C¸c Phô lôc hîp ®ång;

#### g) C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan...

2.2.Thø tù u tiªn cña c¸c tµi liÖu

#### Nh÷ng tµi liÖu cÊu thµnh nªn Hîp ®ång lµ quan hÖ thèng nhÊt gi¶i thÝch t¬ng hç cho nhau, nhng nÕu cã ®iÓm nµo kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng thèng nhÊt th× c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ thèng nhÊt. Trêng hîp, c¸c bªn kh«ng thèng nhÊt ®îc th× thø tù u tiªn c¸c tµi liÖu cÊu thµnh hîp ®ång ®Ó xö lý vÊn ®Ò kh«ng thèng nhÊt ®îc quy ®Þnh nh sau:

#### (Thø tù u tiªn c¸c môc cña kho¶n 2.1 do c¸c bªn tho¶ thuËn).

## §iÒu 3. LuËt vµ ng«n ng÷ sö dông

3.1. Hîp ®ång x©y dùng chÞu sù ®iÒu chØnh cña hÖ thèng ph¸p luËt cña níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.

## 3.2. Ng«n ng÷ sö dông cho hîp ®ång lµ tiÕng ViÖt. (Trêng hîp hîp ®ång cã sù tham gia cña phÝa níc ngoµi: ng«n ng÷ sö dông lµ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh. Khi hîp ®ång x©y dùng ®îc ký kÕt b»ng hai ng«n ng÷ th× c¸c bªn ph¶i tho¶ thuËn vÒ ng«n ng÷ sö dông trong qu¸ tr×nh giao dÞch hîp ®ång vµ thø tù u tiªn sö dông ng«n ng÷ ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång x©y dùng).

## §iÒu 4. B¶o ®¶m thùc hiÖn vµ b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång

### 4.1.B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång

Nhµ thÇu cã thÓ thùc hiÖn mét trong c¸c biÖn ph¸p: ®Æt cäc, ký quü hoÆc nép th b¶o l·nh ®Ó b¶o ®¶m tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång cña Nhµ thÇu trong thêi gian x¸c ®Þnh theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu.

## Nhµ thÇu ph¶i nép b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång t¬ng ®¬ng ...% gi¸ trÞ hîp ®ång cho Chñ ®Çu t trong vßng ... ngµy sau khi hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn vµ ph¶i tu©n theo mÉu ë Phô lôc sè ... [B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång] (hoÆc theo mÉu kh¸c ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn). Trêng hîp Nhµ thÇu lµ nhµ thÇu liªn danh th× thùc hiÖn theo kho¶n 3, §iÒu 16 cña NghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP vÒ hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng.

B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i cã gi¸ trÞ vµ cã hiÖu lùc tíi khi Nhµ thÇu ®· thi c«ng, hoµn thµnh c«ng tr×nh, hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh t¬ng øng víi Hîp ®ång ®· ký kÕt ®îc Chñ ®Çu t nghiÖm thu vµ chuyÓn sang nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh. NÕu c¸c ®iÒu kho¶n cña b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång nªu râ ngµy hÕt h¹n vµ Nhµ thÇu cha hoµn thµnh c¸c nghÜa vô cña hîp ®ång vµo thêi ®iÓm ... ngµy tríc ngµy hÕt h¹n, Nhµ thÇu sÏ ph¶i gia h¹n gi¸ trÞ cña b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cho tíi khi c«ng viÖc ®· ®îc hoµn thµnh vµ mäi sai sãt ®· ®îc söa ch÷a xong.

## Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®îc nhËn l¹i b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång trong trêng hîp tõ chèi thùc hiÖn Hîp ®ång ®· cã hiÖu lùc vµ c¸c trêng hîp ....(do c¸c bªn tho¶ thuËn). Chñ ®Çu t ph¶i hoµn tr¶ cho Nhµ thÇu b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång khi nhµ thÇu ®· hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo hîp ®ång vµ chuyÓn sang nghÜa vô b¶o hµnh.

### 4.2. B¶o l·nh tiÒn t¹m øng (trêng hîp c¸c bªn tháa thuËn ph¶i cã b¶o l·nh tiÒn t¹m øng):

Tríc khi Chñ ®Çu t t¹m øng hîp ®ång cho Nhµ thÇu th× Nhµ thÇu ph¶i nép cho Chñ ®Çu t b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång víi gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng gi¸ trÞ tiÒn t¹m øng, (trêng hîp Nhµ thÇu lµ nhµ thÇu liªn danh th× tõng thµnh viªn cña Nhµ thÇu ph¶i nép b¶o l·nh t¹m øng cho Chñ ®Çu t).

Gi¸ trÞ cña b¶o l·nh t¹m øng hîp ®ång sÏ ®îc khÊu trõ t¬ng øng víi gi¸ trÞ gi¶m trõ tiÒn t¹m øng qua mçi lÇn thanh to¸n theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn.

- §iÒu 5. Néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc

Nhµ thÇu thùc hiÖn viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo b¶n vÏ thiÕt kÕ (kÓ c¶ phÇn söa ®æi ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn), chØ dÉn kü thuËt ®îc m« t¶ trong Phô lôc sè ...[Hå s¬ mêi thÇu (hoÆc Hå s¬ yªu cÇu) cña Chñ ®Çu t]; Phô lôc sè ... [Hå s¬ dù thÇu (hoÆc Hå s¬ ®Ò xuÊt) cña Nhµ thÇu] ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn vµ biªn b¶n ®µm ph¸n hîp ®ång, ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é, gi¸ c¶, an toµn vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c trong hîp ®ång.

## §iÒu 6. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ nghiÖm thu, bµn giao s¶n phÈm Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng

### 6.1. Yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng:

## a) C«ng tr×nh ph¶i ®îc thi c«ng theo b¶n vÏ thiÕt kÕ (kÓ c¶ phÇn söa ®æi ®îc chñ ®Çu t chÊp thuËn), chØ dÉn kü thuËt ®îc nªu trong Phô lôc sè ... [Hå s¬ mêi thÇu (HoÆc Hå s¬ yªu cÇu)] phï hîp víi hÖ thèng quy chuÈn, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông cho dù ¸n vµ c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng cña nhµ níc cã liªn quan; nhµ thÇu ph¶i cã s¬ ®å vµ thuyÕt minh hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng, gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng cña m×nh.

## b) Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp cho Chñ ®Çu t c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu, s¶n phÈm cña c«ng viÖc hoµn thµnh. C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm nµy ph¶i ®îc thùc hiÖn bëi phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn theo quy ®Þnh.

## c) Nhµ thÇu ®¶m b¶o vËt t, thiÕt bÞ do Nhµ thÇu cung cÊp cã nguån gèc xuÊt xø nh quy ®Þnh cña hå s¬ hîp ®ång.

### 6.2. KiÓm tra, gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t

a) Chñ ®Çu t ®îc quyÒn vµo c¸c n¬i trªn c«ng trêng vµ c¸c n¬i khai th¸c nguyªn vËt liÖu tù nhiªn cña Nhµ thÇu ®Ó kiÓm tra;

b) Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gia c«ng, chÕ t¹o vµ x©y dùng ë trªn c«ng trêng, n¬i ®îc quy ®Þnh trong Hîp ®ång Chñ ®Çu t ®îc quyÒn kiÓm tra, kiÓm ®Þnh, ®o lêng, thö c¸c lo¹i vËt liÖu, vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ t¹o thiÕt bÞ, s¶n xuÊt vËt liÖu.

Nhµ thÇu sÏ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ngêi cña Chñ ®Çu t ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµy, bao gåm c¶ viÖc cho phÐp ra vµo, cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn, c¸c giÊy phÐp vµ thiÕt bÞ an toµn. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy kh«ng lµm gi¶m ®i bÊt cø nghÜa vô hoÆc tr¸ch nhiÖm nµo cña Nhµ thÇu.

§èi víi c¸c c«ng viÖc mµ ngêi cña Chñ ®Çu t ®îc quyÒn xem xÐt ®o lêng vµ kiÓm ®Þnh, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t biÕt khi bÊt kú c«ng viÖc nµo nh vËy ®· xong vµ tríc khi ®îc phñ lÊp, hoÆc kh«ng cßn ®îc nh×n thÊy hoÆc ®ãng gãi ®Ó lu kho hoÆc vËn chuyÓn. Khi ®ã Chñ ®Çu t sÏ tiÕn hµnh ngay viÖc kiÓm tra, gi¸m ®Þnh, ®o lêng hoÆc kiÓm ®Þnh kh«ng ®îc chËm trÔ mµ kh«ng cÇn lý do, hoÆc th«ng b¸o ngay cho Nhµ thÇu lµ Chñ ®Çu t kh«ng ®ßi hái ph¶i lµm nh vËy.

### 6.3. NghiÖm thu s¶n phÈm c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh:

## a) Chñ ®Çu t chØ nghiÖm thu c¸c s¶n phÈm cña Hîp ®ång khi s¶n phÈm cña c¸c c«ng viÖc nµy ®¶m b¶o chÊt lîng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6.1 nªu trªn.

## b) C¨n cø nghiÖm thu s¶n phÈm cña Hîp ®ång lµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ (kÓ c¶ phÇn söa ®æi ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn); thuyÕt minh kü thuËt; c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn cã liªn quan; chøng chØ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm; biÓu mÉu hå s¬ nghiÖm thu bµn giao...

## c) Thµnh phÇn nh©n sù tham gia nghiÖm thu, bµn giao gåm:

## - §¹i diÖn Chñ ®Çu t lµ....(Tªn cña ngêi ®¹i diÖn Chñ ®Çu t)

## - §¹i diÖn Nhµ thÇu lµ....(Tªn cña ngêi ®¹i diÖn Nhµ thÇu)

## - §¹i diÖn Nhµ t vÊn lµ....(Tªn cña ngêi ®¹i diÖn Nhµ t vÊn)....

## d) Hå s¬ nghiÖm thu, bµn giao gåm:

## - Biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng, khèi lîng hoµn thµnh (Theo mÉu biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng cã ghi khèi lîng do 02 bªn thèng nhÊt trªn c¬ së quy ®Þnh cña nhµ níc)

## - KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu, s¶n phÈm cÇn nghiÖm thu...

### 6.4. Ch¹y thö cña c«ng tr×nh (nÕu cã)

Kho¶n nµy sÏ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lÇn ch¹y thö ®îc nªu trong Hîp ®ång, bao gåm c¶ ch¹y thö sau khi hoµn thµnh (nÕu cã);

Tríc khi b¾t ®Çu ch¹y thö khi hoµn thµnh, Nhµ thÇu ph¶i tr×nh Chñ ®Çu t c¸c tµi liÖu hoµn c«ng, c¸c sæ tay vËn hµnh vµ b¶o tr× phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt víi ®Çy ®ñ chi tiÕt ®Ó vËn hµnh, b¶o tr×, th¸o dì l¾p ®Æt l¹i, ®iÒu chØnh vµ söa ch÷a.

Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp c¸c m¸y mãc, sù trî gióp, tµi liÖu vµ c¸c th«ng tin kh¸c, ®iÖn, thiÕt bÞ, nhiªn liÖu, vËt dông, dông cô, ngêi lao ®éng, vËt liÖu vµ nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ch¹y thö cô thÓ mét c¸ch hiÖu qu¶. Nhµ thÇu ph¶i thèng nhÊt víi Chñ ®Çu t vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh ch¹y cña thiÕt bÞ, vËt liÖu vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh.

Chñ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o tríc ….tiÕng ®ång hå cho Nhµ thÇu vÒ ý ®Þnh cña m×nh lµ sÏ tham gia vµo lÇn ch¹y thö. NÕu nh Chñ ®Çu t kh«ng tham gia vµo lÇn ch¹y thö t¹i ®Þa ®iÓm vµ thêi gian ®· tho¶ thuËn, Nhµ thÇu cã thÓ tiÕn hµnh ch¹y thö vµ viÖc ch¹y thö coi nh ®· ®îc tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña Chñ ®Çu t, trõ khi cã sù chØ dÉn kh¸c tõ phÝa Chñ ®Çu t.

NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu sù chËm trÔ hay chÞu c¸c chi phÝ do tu©n thñ c¸c híng dÉn cña Chñ ®Çu t, hay do sù chËm trÔ thuéc tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t biÕt vµ ®îc hëng quyÒn theo §iÒu 22 cña Hîp ®ång nµy ®Ó:

a) Gia h¹n thêi gian do sù chËm trÔ nµy, nÕu nh viÖc hoµn thµnh bÞ chËm hoÆc sÏ bÞ chËm theo kho¶n 7.3 cña Hîp ®ång nµy;

b) Thanh to¸n mäi chi phÝ céng thªm vµo gi¸ Hîp ®ång.

Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o, Chñ ®Çu t sÏ theo ®iÓm 12.5 [QuyÕt ®Þnh cña nhµ t vÊn] cña Hîp ®ång nµy ®ång ý hoÆc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nµy.

Nhµ thÇu ph¶i tr×nh cho Chñ ®Çu t c¸c b¸o c¸o cã x¸c nhËn vÒ c¸c lÇn ch¹y thö. Khi c¸c lÇn ch¹y thö cô thÓ ®· ®îc tiÕn hµnh xong, Chñ ®Çu t sÏ chÊp thuËn biªn b¶n ch¹y thö cña Nhµ thÇu. NÕu nh Chñ ®Çu t kh«ng tham gia vµo c¸c cuéc kiÓm ®Þnh, coi nh hä ®· chÊp nhËn c¸c b¸o c¸o lµ chÝnh x¸c.

### 6.5. NghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh

Sau khi c¸c c«ng viÖc theo Hîp ®ång ®îc hoµn thµnh, c«ng tr×nh ch¹y thö (nÕu cã) ®¸p øng yªu cÇu cña Hîp ®ång th× Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t ®Ó tiÕn hµnh nghiÖm thu c«ng tr×nh.

Nhµ thÇu th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t ®Ó nghiÖm thu c«ng tr×nh kh«ng sím h¬n ... ngµy tríc khi c«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh vµ s½n sµng ®Ó bµn giao. NÕu c«ng tr×nh ®îc chia thµnh c¸c h¹ng môc, Nhµ thÇu cã thÓ ®Ò nghÞ nghiÖm thu theo h¹ng môc.

Sau khi c«ng tr×nh ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó nghiÖm thu, hai bªn lËp biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh theo Hîp ®ång. NÕu cã nh÷ng c«ng viÖc nhá cßn tån ®äng l¹i vµ c¸c sai sãt vÒ c¬ b¶n kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông c«ng tr×nh th× nh÷ng tån ®äng nµy ®îc ghi trong biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh vµ Nhµ thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh nh÷ng tån ®äng nµy b»ng chi phÝ cña m×nh.

Trêng hîp c«ng tr×nh cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó nghiÖm thu, bµn giao; c¸c bªn x¸c ®Þnh lý do vµ nªu cô thÓ nh÷ng c«ng viÖc mµ Nhµ thÇu ph¶i lµm ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh.

- 6.6.Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu ®èi víi c¸c sai sãt

a) B»ng kinh phÝ cña m×nh Nhµ thÇu ph¶i:

Hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc cßn tån ®äng vµo ngµy ®· nªu trong biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao trong kho¶ng thêi gian hîp lý mµ Chñ ®Çu t  yªu cÇu.

### b) Trêng hîp kh«ng söa ch÷a ®îc sai sãt:

- NÕu Nhµ thÇu kh«ng söa ch÷a ®îc c¸c sai sãt hay h háng trong kho¶ng thêi gian hîp lý, Chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn cña Chñ ®Çu t cã thÓ Ên ®Þnh ngµy ®Ó söa ch÷a c¸c sai sãt hay h háng vµ th«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt vÒ ngµy nµy.

- NÕu Nhµ thÇu kh«ng söa ch÷a ®îc c¸c sai sãt hay h háng vµo ngµy ®· ®îc th«ng b¸o, Chñ ®Çu t (tuú theo lùa chän) cã thÓ:

Tù tiÕn hµnh c«ng viÖc hoÆc thuª ngêi kh¸c söa ch÷a vµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu mäi chi phÝ, Nhµ thÇu sÏ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc söa ch÷a nhng vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc nghÜa vô cña m×nh ®èi víi c«ng tr×nh theo Hîp ®ång.

c) NÕu sai sãt hoÆc h háng dÉn ®Õn viÖc Chñ ®Çu t bÞ mÊt toµn bé lîi Ých tõ c«ng tr×nh hay phÇn lín c«ng tr×nh, sÏ chÊm døt toµn bé Hîp ®ång hay phÇn lín c«ng tr×nh kh«ng thÓ ®a vµo sö dông cho môc ®Ých ®· ®Þnh. Khi ®ã, theo Hîp ®ång Nhµ thÇu sÏ ph¶i båi thêng toµn bé thiÖt h¹i cho Chñ ®Çu t.

d) NÕu sai sãt hoÆc h háng kh«ng thÓ söa ch÷a tèt ngay trªn c«ng trêng ®îc vµ ®îc Chñ ®Çu t ®ång ý, Nhµ thÇu cã thÓ chuyÓn khái c«ng trêng thiÕt bÞ hoÆc cÊu kiÖn bÞ sai sãt hay h háng ®Ó söa ch÷a.

### 6.7. C¸c kiÓm ®Þnh thªm

NÕu viÖc söa ch÷a sai sãt hoÆc h háng lµm ¶nh hëng ®Õn sù vËn hµnh cña c«ng tr×nh, Chñ ®Çu t cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh l¹i bÊt cø cuéc kiÓm ®Þnh nµo nªu trong Hîp ®ång, bao gåm c¶ c¸c cuéc kiÓm ®Þnh khi hoµn thµnh vµ kiÓm ®Þnh sau khi hoµn thµnh. Yªu cÇu nµy ®îc th«ng b¸o trong kho¶ng thêi gian …… ngµy sau khi ®· söa ch÷a sai sãt hoÆc h háng.

C¸c kiÓm ®Þnh nµy ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo c¸c ®iÒu kiÖn ®îc ¸p dông cho c¸c kiÓm ®Þnh tríc, chØ kh¸c lµ ®îc tiÕn hµnh b»ng kinh phÝ cña Nhµ thÇu.

### 6.8. Nh÷ng nghÜa vô cha ®îc hoµn thµnh

Sau khi ®· cÊp biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao; mçi bªn sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh c¸c nghÜa vô vÉn cha ®îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm ®ã. Hîp ®ång vÉn ®îc coi lµ cã hiÖu lùc ®èi víi néi dung vµ ph¹m vi cña nh÷ng nghÜa vô cha ®îc hoµn thµnh.

## §iÒu 7. Thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång

### 7.1. Ngµy khëi c«ng, thêi gian thùc hiÖn Hîp ®ång

Ngµy khëi c«ng c«ng tr×nh lµ ngµy ... th¸ng ... n¨m ...(hoÆc thêi ®iÓm cô thÓ kh¸c do c¸c bªn tho¶ thuËn).

Nhµ thÇu sÏ b¾t ®Çu tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (ngay sau ngµy khëi c«ng) vµ sÏ thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®óng thêi gian thùc hiÖn Hîp ®ång mµ kh«ng ®îc chËm trÔ.

Nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh toµn bé c«ng viÖc theo néi dung cña Hîp ®ång trong kho¶ng thêi gian … ngµy kÓ tõ ngµy Hîp ®ång cã hiÖu lùc.

### 7.2.TiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång

C¨n cø vµo thêi gian thùc hiÖn Hîp ®ång Nhµ thÇu ph¶i lËp tiÕn ®é chi tiÕt ®Ó tr×nh cho Chñ ®Çu t trong vßng ... ngµy sau ngµy khëi c«ng. Nhµ thÇu còng ph¶i tr×nh tiÕn ®é thi c«ng ®· ®îc söa ®æi nÕu tiÕn ®é thi c«ng tríc ®ã kh«ng phï hîp víi tiÕn ®é thùc tÕ hoÆc kh«ng phï hîp víi nghÜa vô cña Nhµ thÇu. Trõ khi ®îc quy ®Þnh kh¸c trong Hîp ®ång, mçi b¶n tiÕn ®é thi c«ng sÏ bao gåm:

a) Tr×nh tù thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhµ thÇu vµ thêi gian thi c«ng cho mçi giai ®o¹n chÝnh cña c«ng tr×nh;

b) Qu¸ tr×nh vµ thêi gian kiÓm tra, kiÓm ®Þnh;

c) B¸o c¸o tiÕn ®é Nhµ thÇu ph¶i thÓ hiÖn:

- BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng trªn c«ng trêng vµ c¸c giai ®o¹n chÝnh trong viÖc thi c«ng c«ng tr×nh;

- Nhµ thÇu ®îc phÐp ®iÒu chØnh tiÕn ®é chi tiÕt theo tuÇn, th¸ng nhng ph¶i phï hîp víi tiÕn ®é tæng thÓ cña Hîp ®ång.

Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo tiÕn ®é thi c«ng vµ nghÜa vô cña m×nh theo Hîp ®ång. NÕu b¶n tiÕn ®é thi c«ng nµy kh«ng phï hîp víi Hîp ®ång th× Chñ ®Çu t sÏ th«ng b¸o cho Nhµ thÇu trong vßng ... ngµy sau khi nhËn ®îc b¶n tiÕn ®é thi c«ng cña Nhµ thÇu. Chñ ®Çu t sÏ ®îc phÐp dùa vµo b¶n tiÕn ®é thi c«ng nµy ®Ó yªu cÇu Nhµ thÇu thùc hiÖn theo tiÕn ®é cña Hîp ®ång.

Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t vÒ c¸c t×nh huèng cô thÓ cã thÓ x¶y ra trong t¬ng lai cã t¸c ®éng xÊu hoÆc lµm chËm viÖc thi c«ng c«ng tr×nh hay lµm t¨ng gi¸ hîp ®ång. Trong trêng hîp ®ã, Chñ ®Çu t hoÆc Nhµ t vÊn cã thÓ yªu cÇu Nhµ thÇu b¸o c¸o vÒ nh÷ng ¶nh hëng cña c¸c t×nh huèng trong t¬ng lai vµ ®Ò xuÊt theo kho¶n 7.3 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh]. Nhµ thÇu ph¶i nép cho Chñ ®Çu t mét b¶n tiÕn ®é thi c«ng söa ®æi phï hîp víi kho¶n nµy.

### 7.3. Gia h¹n Thêi gian hoµn thµnh

Nhµ thÇu ®îc phÐp theo §iÒu 22 [KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp] gia h¹n thêi gian hoµn thµnh nÕu do mét trong nh÷ng lý do sau ®©y:

a) Cã sù thay ®æi ph¹m vi c«ng viÖc, thiÕt kÕ, biÖn ph¸p thi c«ng theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång.

b) Do ¶nh hëng cña c¸c trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng nh: ¶nh hëng cña ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, sãng thÇn, ho¶ ho¹n, ®Þch ho¹ hoÆc c¸c sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c;

c) Sù chËm trÔ, trë ng¹i trªn c«ng trêng do Chñ ®Çu t, nh©n lùc cña Chñ ®Çu t hay c¸c nhµ thÇu kh¸c cña Chñ ®Çu t g©y ra nh: viÖc bµn giao mÆt b»ng kh«ng ®óng víi c¸c tho¶ thuËn trong Hîp ®ång, c¸c thñ tôc liªn quan ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn Hîp ®ång mµ kh«ng do lçi cña Nhµ thÇu g©y ra.

### 7.4. Kh¾c phôc tiÕn ®é chËm trÔ

Khi tiÕn ®é ®· bÞ chËm h¬n so víi tiÕn ®é thi c«ng nh c¸c bªn ®· tho¶ thuËn trong Hîp ®ång cña c«ng viÖc ®ã mµ kh«ng ph¶i do nh÷ng nguyªn nh©n ®· nªu trong kho¶n 7.3 [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh], khi ®ã Chñ ®Çu t yªu cÇu Nhµ thÇu tr×nh mét b¶n tiÕn ®é thi c«ng ®îc söa ®æi ®Ó thùc hiÖn tiÕn ®é hoµn thµnh trong thêi gian yªu cÇu.

## §iÒu 8. Gi¸ Hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n

### 8.1. Gi¸ Hîp ®ång

#### Tæng gi¸ trÞ Hîp ®ång lµ …®ång.

#### (B»ng ch÷:...)

#### Hîp ®ång nµy lµ Hîp ®ång trän gãi (hoÆc ®¬n gi¸ cè ®Þnh, ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh)

#### Chi tiÕt gi¸ Hîp ®ång ®îc nªu trong Phô lôc sè ....[Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng, thanh to¸n]

#### Gi¸ Hîp ®ång trªn ®· bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc theo Hîp ®ång, ®Õn b¶n quyÒn, lîi nhuËn cña Nhµ thÇu vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ liªn quan ®Õn c«ng viÖc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

#### Gi¸ Hîp ®ång chØ ®îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 [§iÒu chØnh gi¸ Hîp ®ång].

### 8.2. T¹m øng

#### a) Sau khi nhËn ®îc b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång vµ b¶o l·nh tiÒn t¹m øng (nÕu cã), Chñ ®Çu t sÏ øng tríc cho Nhµ thÇu...% gi¸ trÞ Hîp ®ång t¬ng øng víi sè tiÒn lµ... ®ång (B»ng ch÷:...).

#### b) Sè tiÒn t¹m øng nµy sÏ ®îc Chñ ®Çu t thu håi ngay tõ lÇn thanh to¸n ®Çu tiªn vµ c¸c lÇn thanh to¸n tiÕp theo vµ thu håi hÕt khi thanh to¸n ®¹t .......% gi¸ hîp ®ång nh ®îc quy ®Þnh chi tiÕt t¹i Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n].

#### c) TiÒn t¹m øng sÏ ®îc thu håi b»ng c¸ch gi¶m trõ trong c¸c lÇn thanh to¸n. Tû lÖ gi¶m trõ sÏ dùa trªn tû lÖ thu håi ®îc quy ®Þnh trong Phô lôc sè ... [Gi¸ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n]

Trêng hîp t¹m øng vÉn cha ®îc hoµn tr¶ tríc khi ký biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ tríc khi chÊm døt Hîp ®ång theo §iÒu 17 [T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t], §iÒu 18 [T¹m ngõng vµ chÊm døt hîp ®ång bëi Nhµ thÇu] hoÆc §iÒu 20 [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng] (tuú tõng trêng hîp), khi ®ã toµn bé sè tiÒn t¹m øng cha thu håi ®îc nµy sÏ lµ nî ®Õn h¹n vµ Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho Chñ ®Çu t.

- 8.3. Thanh to¸n:

a)  Gi¸ hîp ®ång trän gãi:

* ViÖc thanh to¸n ®îc chia lµm … lÇn:

- LÇn 1: Thanh to¸n … % gi¸ trÞ Hîp ®ång (hoÆc gi¸ trÞ h¹ng môc hoµn thµnh) sau khi Nhµ thÇu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh….(tªn h¹ng môc c«ng tr×nh).

- LÇn 2: Thanh to¸n … % gi¸ trÞ Hîp ®ång (hoÆc gi¸ trÞ h¹ng môc hoµn thµnh) sau khi Nhµ thÇu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh….(tªn h¹ng môc c«ng tr×nh).

- LÇn….

- LÇn cuèi: Thanh to¸n … % gi¸ trÞ Hîp ®ång (hoÆc toµn bé gi¸ trÞ cßn l¹i) sau khi Nhµ thÇu hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc vµ tho¶ thuËn theo hîp ®ång vµ Chñ ®Çu t nhËn ®îc b¶o l·nh b¶o hµnh.

b) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh: viÖc thanh to¸n ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc thùc tÕ hoµn thµnh ®îc nghiÖm thu hµng th¸ng (hoÆc theo thêi ®iÓm cô thÓ do c¸c bªn tho¶ thuËn) nh©n víi ®¬n gi¸ trong hîp ®ång.

c) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh: viÖc thanh to¸n ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc thùc tÕ hoµn thµnh ®îc nghiÖm thu hµng th¸ng (hoÆc theo thêi ®iÓm cô thÓ do c¸c bªn tho¶ thuËn) nh©n víi ®¬n gi¸ ®· ®iÒu chØnh theo §iÒu 9 [§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång].

- 8.4. Thêi h¹n thanh to¸n:

## a) Chñ ®Çu t sÏ thanh to¸n cho Nhµ thÇu trong vßng .... ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy Chñ ®Çu t nhËn ®îc hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ cña Nhµ thÇu.

## b) Chñ ®Çu t chậm thanh to¸n ....ngµy sau thêi h¹n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a nªu trªn th× phải bồi thường cho Nhµ thầu theo l·i suất qu¸ hạn ¸p dụng cho ngày đầu tiªn chậm thanh to¸n do ng©n hàng thương mại mà Nhµ thầu mở tài khoản c«ng bố kể từ ngày đầu tiªn chậm thanh to¸n cho đến khi Chủ đầu tư đã thanh to¸n đầy đủ cho Nhµ thầu.

### 8.5. Thanh to¸n tiÒn bÞ gi÷ l¹i

Chñ ®Çu t sÏ thanh to¸n toµn bé c¸c kho¶n tiÒn bÞ gi÷ l¹i cho Nhµ thÇu khi c¸c bªn ®· ®ñ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c lÇn thanh to¸n vµ khi Nhµ thÇu hoµn thµnh nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 [B¶o hiÓm vµ B¶o hµnh]

### 8.6. §ång tiÒn vµ h×nh thøc thanh to¸n

a) §ång tiÒn thanh to¸n: gi¸ hîp ®ång sÏ ®îc thanh to¸n b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam (VN§) vµ …..(Ngo¹i tÖ nÕu cã vµ ghi râ thêi ®iÓm vµ ng©n hµng, lo¹i ngo¹i tÖ vµ tû gi¸ thanh to¸n t¬ng øng).

b) H×nh thøc thanh to¸n: thanh to¸n b»ng h×nh thøc chuyÓn kho¶n (trêng hîp kh¸c do c¸c bªn tho¶ thuËn).

- 8.7. Hå s¬ thanh to¸n:

a) Gi¸ hîp ®ång trän gãi:

## - Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh trong giai ®o¹n thanh to¸n (theo mÉu biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng cã ghi khèi lîng) cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn Nhµ t vÊn (nÕu cã) vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu; biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng nµy lµ b¶n x¸c nhËn hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, khèi lîng c«ng viÖc phï hîp víi ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång mµ kh«ng cÇn x¸c nhËn khèi lîng hoµn thµnh chi tiÕt;

## B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng ph¸t sinh (nÕu cã) n»m ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång ®· ký kÕt cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn Nhµ t vÊn (nÕu cã) vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (phô lôc 4);

## §Ò nghÞ thanh to¸n cña Nhµ thÇu cÇn thÓ hiÖn c¸c néi dung: gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ khèi lîng c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng, gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n trong giai ®o¹n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n nµy cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (phô lôc 1);

## b) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh:

## Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh thùc tÕ trong giai ®o¹n thanh to¸n cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn Nhµ t vÊn (nÕu cã) vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (theo mÉu biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng cã ghi khèi lîng);

## B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cho nh÷ng c«ng viÖc cha cã ®¬n gi¸ trong Hîp ®ång (nÕu cã), trong ®ã cÇn thÓ hiÖn c¶ khèi lîng vµ ®¬n gi¸ cho c¸c c«ng viÖc nµy cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn Nhµ t vÊn gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã) vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (phô lôc 4);

## §Ò nghÞ thanh to¸n cña Nhµ thÇu cÇn thÓ hiÖn c¸c néi dung: gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ khèi lîng c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh(nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng, gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n trong giai ®o¹n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n nµy cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (phô lôc 1).

## c) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh do trît gi¸:

## Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh thùc tÕ trong giai ®o¹n thanh to¸n cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t hoÆc ®¹i diÖn Nhµ t vÊn (nÕu cã) vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (theo mÉu biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng cã ghi khèi lîng);

## B¶ng x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ ®· ®iÒu chØnh do trît gi¸ (cßn gäi lµ ®¬n gi¸ thanh to¸n) theo §iÒu 9 [§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång] cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t, ®¹i diÖn Nhµ t vÊn (nÕu cã) vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (phô lôc 3);

## §Ò nghÞ thanh to¸n cña Nhµ thÇu cÇn thÓ hiÖn c¸c néi dung: gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh theo Hîp ®ång, gi¸ trÞ khèi lîng c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã), gi¶m trõ tiÒn t¹m øng, gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n trong giai ®o¹n sau khi ®· bï trõ c¸c kho¶n nµy cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu t vµ ®¹i diÖn Nhµ thÇu (phô lôc 1).

## §iÒu 9. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång

### 9.1. Gi¸ hîp ®ång trän gãi: gi¸ hîp ®ång ®îc ®iÒu chØnh khi bæ sung khèi lîng ngoµi ph¹m vi Hîp ®ång ®· ký kÕt (ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo thiÕt kÕ).

### Khi cã khèi lîng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi Hîp ®ång ®· ký kÕt th× c¸c bªn ph¶i lËp phô lôc hîp ®ång bæ sung, trong ®ã cÇn x¸c ®Þnh râ vÒ khèi lîng c«ng viÖc bæ sung vµ ®¬n gi¸ ¸p dông.

§èi víi c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh ®· cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× ¸p dông ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký. §èi víi c¸c c«ng viÖc bæ sung cha cã ®¬n gi¸ trong Hîp ®ång, th× ®¬n gi¸ míi ®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn cña Bé X©y dùng vµ c¸c tho¶ thuËn trong Hîp ®ång.

Trêng hîp Chñ ®Çu t c¾t gi¶m khèi lîng c«ng viÖc hoÆc h¹ng môc trong hå s¬ thiÕt kÕ thuéc ph¹m vi c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo Hîp ®ång ®· ký kÕt th× gi¸ hîp ®ång ph¶i gi¶m t¬ng øng víi phÇn gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc kh«ng ph¶i thùc hiÖn.

- 9.2. Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh

a) §èi víi khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi lîng c«ng viÖc t¬ng øng ghi trong Hîp ®ång th× ®èi víi khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn tõ 21% trë ®i c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn ®¬n gi¸ míi cho khèi lîng t¨ng thªm.

b) §èi víi khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh nhá h¬n hoÆc b»ng 20% khèi lîng c«ng viÖc t¬ng øng ghi trong Hîp ®ång th× ¸p dông ®¬n gi¸ trong hîp ®ång, kÓ c¶ ®¬n gi¸ ®· ®îc ®iÒu chØnh theo tho¶ thuËn t¹i môc d kho¶n nµy.

c) Khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh cha cã ®¬n gi¸ trong Hîp ®ång th× ®¬n gi¸ míi ®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn cña Bé X©y dùng vµ c¸c tho¶ thuËn trong Hîp ®ång.

d) Khi gi¸ nhiªn liÖu, vËt t, thiÕt bÞ do nhµ níc ¸p dông biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh gi¸ cã biÕn ®éng bÊt thêng hoÆc khi nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, tiÒn l¬ng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ hîp ®ång vµ ®îc phÐp cña cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t th× c¸c bªn lËp dù to¸n bæ sung vµ phô lôc hîp ®ång bæ sung. Dù to¸n bæ sung ®îc lËp theo híng dÉn cña Bé X©y dùng vµ c¸c tho¶ thuËn trong Hîp ®ång.

- 9.3. Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh

ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i §iÒu 7 cña Th«ng t sè 08/2010/TT-BXD ngµy 29/7/2010 cña Bé X©y dùng vÒ Híng dÉn ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng. (Tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ néi dung ®iÒu chØnh, ph¹m vi, c¨n cø ®iÒu chØnh ®Ó ¸p dông c¸c t×nh huèng cô thÓ t¹i th«ng t nµy).

9.4.Trêng hîp Hîp ®ång bÞ ¶nh hëng bëi c¸c yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng th× ®iÒu chØnh theo §iÒu 20 [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng].

- §iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña Chñ ®Çu t

### 10.1. QuyÒn cña Chñ ®Çu t:

## Ngoµi c¸c quyÒn kh¸c ®· quy ®Þnh trong Hîp ®ång, Chñ ®Çu t cßn cã quyÒn khiÕu n¹i khi:

NÕu Chñ ®Çu t xÐt thÊy m×nh cã quyÒn víi bÊt kú kho¶n thanh to¸n nµo theo bÊt cø §iÒu nµo hoÆc c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn Hîp ®ång th× ph¶i th«ng b¸o vµ cung cÊp c¸c chi tiÕt cô thÓ cho Nhµ thÇu.

Ph¶i th«ng b¸o cµng sím cµng tèt sau khi Chñ ®Çu t nhËn thÊy vÊn ®Ò hoÆc t×nh huèng dÉn tíi khiÕu n¹i. Th«ng b¸o vÒ viÖc kÐo dµi thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt ph¶i ®îc thùc hiÖn tríc khi hÕt h¹n thêi gian th«ng b¸o.

C¸c th«ng tin chi tiÕt ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ ®iÒu hoÆc c¬ së khiÕu n¹i kh¸c vµ ph¶i bao gåm chøng minh cña sè tiÒn vµ sù kÐo dµi mµ Chñ ®Çu t tù cho m×nh cã quyÒn ®îc hëng liªn quan ®Õn Hîp ®ång. Chñ ®Çu t sau ®ã ph¶i quyÕt ®Þnh:

- Sè tiÒn (nÕu cã) mµ Chñ ®Çu t cã quyÒn yªu cÇu Nhµ thÇu thanh to¸n;

- KÐo dµi (nÕu cã) thêi h¹n th«ng b¸o sai sãt.

## Chñ ®Çu t cã thÓ khÊu trõ sè tiÒn nµy tõ bÊt kú kho¶n nî hay sÏ nî nµo cña Nhµ thÇu. Chñ ®Çu t chØ ®îc quyÒn trõ hoÆc gi¶m sè tiÒn tõ tæng sè ®îc x¸c nhËn kho¶n nî cña Nhµ thÇu hoÆc theo mét khiÕu n¹i nµo kh¸c ®èi víi Nhµ thÇu theo kho¶n nµy.

### 10.2. NghÜa vô cña Chñ ®Çu t:

## Ngoµi c¸c nghÜa vô kh¸c ®· quy ®Þnh trong Hîp ®ång, Chñ ®Çu t cßn cã c¸c nghÜa vô sau:

## a) Ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh;

## b) Bµn giao toµn bé hoÆc tõng phÇn mÆt b»ng x©y dùng cho Nhµ thÇu qu¶n lý, sö dông phï hîp víi tiÕn ®é vµ c¸c tho¶ thuËn cña Hîp ®ång;

## c) Cö vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Nhµ thÇu vÒ nh©n lùc chÝnh tham gia qu¶n lý vµ thùc hiÖn Hîp ®ång;

## d) Bè trÝ ®ñ nguån vèn ®Ó thanh to¸n cho Nhµ thÇu theo tiÕn ®é thanh to¸n trong Hîp ®ång;

## ®) Thuª t vÊn gióp Chñ ®Çu t gi¸m s¸t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 hoÆc §iÒu 13 cña Hîp ®ång nµy [QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ t vÊn];

## e) Cung cÊp kÞp thêi hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan, vËt t (nÕu cã) theo tho¶ thuËn trong Hîp ®ång vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan;

## g) Xem xÐt vµ chÊp thuËn kÞp thêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò xuÊt liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, thi c«ng cña Nhµ thÇu trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. NÕu trong kho¶ng thêi gian nµy mµ Chñ ®Çu t kh«ng tr¶ lêi th× coi nh Chñ ®Çu t ®· chÊp thuËn ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña Nhµ thÇu.

h) Chñ ®Çu t ph¶i cã s½n ®Ó cung cÊp cho Nhµ nhµ thÇu toµn bé c¸c sè liÖu liªn quan mµ Chñ ®Çu t cã vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n vµ nh÷ng néi dung cña c«ng t¸c kh¶o s¸t vÒ c«ng trêng, bao gåm c¶ c¸c yÕu tè m«i trêng liªn quan ®Õn Hîp ®ång.

## §iÒu 11. QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña Nhµ thÇu

### 11.1. QuyÒn cña Nhµ thÇu

## §îc quyÒn ®Ò xuÊt víi Chñ ®Çu t vÒ khèi lîng ph¸t sinh ngoµi Hîp ®ång; tõ chèi thùc hiÖn c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi Hîp ®ång khi cha ®îc hai bªn thèng nhÊt vµ nh÷ng yªu cÇu tr¸i ph¸p luËt cña Chñ ®Çu t;

## §îc thay ®æi c¸c biÖn ph¸p thi c«ng sau khi ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é, b¶o ®¶m chÊt lîng, an toµn, hiÖu qu¶ c«ng tr×nh trªn c¬ së gi¸ Hîp ®ång ®· ký kÕt;

### c) TiÕp cËn c«ng trêng:

- Chñ ®Çu t ph¶i bµn giao cho Nhµ thÇu mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó Nhµ thÇu thùc hiÖn Hîp ®ång.

- Trêng hîp, Nhµ thÇu kh«ng nhËn ®îc mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh do sù chËm trÔ cña Chñ ®Çu t vµ ph¶i g¸nh chÞu chi phÝ ph¸t sinh trong thêi gian nµy th× Nhµ thÇu ph¶i ®îc thanh to¸n chi phÝ ph¸t sinh vµ céng thªm vµo trong gi¸ hîp ®ång.

NÕu do sai sãt hoÆc sù chËm trÔ cña Nhµ thÇu th× Nhµ thÇu sÏ kh«ng ®îc quyÒn hëng viÖc gia h¹n thêi gian, chi phÝ nµy.

### 11.2. NghÜa vô cña Nhµ thÇu

Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp nh©n lùc, vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt liªn quan kh¸c ®ñ sè lîng vµ chñng lo¹i theo Hîp ®ång ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo néi dung Hîp ®ång ®· ký kÕt;

Nhµ thÇu ph¶i thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®óng thiÕt kÕ, tiªu chuÈn dù ¸n, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng, b¶o ®¶m chÊt lîng, tiÕn ®é, an toµn, b¶o vÖ m«i trêng vµ phßng chèng ch¸y næ;

Nhµ thÇu ph¶i lËp biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, lËp hå s¬ thanh to¸n, lËp hå s¬ hoµn c«ng, lËp quyÕt to¸n Hîp ®ång, thÝ nghiÖm vËt liÖu, kiÓm ®Þnh thiÕt bÞ, s¶n phÈm x©y dùng theo ®óng quy ®Þnh cña Hîp ®ång;

Nhµ thÇu ph¶i gi÷ bÝ mËt th«ng tin liªn quan ®Õn Hîp ®ång hoÆc Ph¸p luËt cã quy ®Þnh liªn quan ®Õn b¶o mËt th«ng tin.

Nhµ thÇu ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña Chñ ®Çu t trong kho¶ng thêi gian ....ngµy, nÕu trong kho¶ng thêi gian nµy mµ Nhµ thÇu kh«ng tr¶ lêi th× ®îc coi nh Nhµ thÇu ®· chÊp nhËn ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.

### 11.3. Nh©n lùc cña Nhµ thÇu

Nh©n lùc cña Nhµ thÇu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü n¨ng vµ kinh nghiÖm phï hîp vÒ nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc cña hä. Chñ ®Çu t cã thÓ yªu cÇu Nhµ thÇu sa th¶i (hay t¸c ®éng ®Ó sa th¶i) bÊt cø nh©n lùc nµo ë c«ng trêng hay c«ng tr×nh, kÓ c¶ ®¹i diÖn cña Nhµ thÇu nÕu nh÷ng ngêi ®ã: cã th¸i ®é sai tr¸i hoÆc thiÕu cÈn thËn; thiÕu n¨ng lùc hoÆc bÊt cÈn; kh«ng tu©n thñ bÊt kú ®iÒu kho¶n nµo cña Hîp ®ång; g©y ph¬ng h¹i ®Õn an toµn, søc khoÎ hoÆc b¶o vÖ m«i trêng.

Khi ®ã, Nhµ thÇu sÏ chØ ®Þnh (hoÆc buéc ph¶i chØ ®Þnh) mét ngêi kh¸c thÝch hîp ®Ó thay thÕ. Nhµ thÇu ph¶i lu«n ®¶m b¶o trËt tù, an toµn cho ngêi vµ tµi s¶n trªn c«ng trêng.

### 11.4. B¸o c¸o vÒ nh©n lùc vµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu

Nhµ thÇu ph¶i tr×nh cho Chñ ®Çu t nh÷ng chi tiÕt vÒ sè lîng nh©n lùc tèi thiÓu, thiÕt bÞ chñ yÕu cña Nhµ thÇu trªn c«ng trêng.

### 11.5. Hîp t¸c

Nhµ thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc hîp t¸c trong c«ng viÖc ®èi víi: nh©n lùc cña Chñ ®Çu t; c¸c nhµ thÇu kh¸c do Chñ ®Çu t thuª;

C¸c dÞch vô cho nh÷ng ngêi nµy vµ c¸c nhµ thÇu kh¸c cã thÓ bao gåm viÖc sö dông thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu, c¸c c«ng tr×nh t¹m hoÆc viÖc bè trÝ ®êng vµo c«ng trêng lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu. Trêng hîp c¸c dÞch vô nµy lµm ph¸t sinh chi phÝ ngoµi gi¸ Hîp ®ång th× c¸c bªn xem xÐt tho¶ thuËn bæ sung chi phÝ nµy.

Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng thi c«ng x©y l¾p cña m×nh trªn c«ng trêng, ph¶i phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cña m×nh víi ho¹t ®éng cña c¸c nhµ thÇu kh¸c ë ph¹m vi (nÕu cã) ®îc nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu (hoÆc hå s¬ yªu cÇu) cña Chñ ®Çu t.

### 11.6. §Þnh vÞ c¸c mèc

Nhµ thÇu ph¶i ®Þnh vÞ c«ng tr×nh theo c¸c mèc vµ cao tr×nh tham chiÕu ®îc x¸c ®Þnh trong Hîp ®ång. Nhµ thÇu sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®Þnh vÞ ®óng tÊt c¶ c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh vµ ph¶i ®iÒu chØnh sai sãt vÒ vÞ trÝ, cao ®é, kÝch thíc hoÆc c¨n tuyÕn cña c«ng tr×nh.

Chñ ®Çu t sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt kú sai sãt nµo vÒ viÖc cung cÊp th«ng tin trong c¸c môc ®îc chØ ra trªn ®©y hoÆc c¸c th«ng b¸o ®Ó tham chiÕu ®ã (c¸c ®iÓm mèc, tuyÕn vµ cao tr×nh chuÈn), nhng Nhµ thÇu ph¶i cè g¾ng ®Ó kiÓm chøng ®é chÝnh x¸c cña chóng tríc khi sö dông.

Trêng hîp, Nhµ thÇu bÞ chËm trÔ vµ ph¶i chÞu chi phÝ mµ kh«ng ph¶i do lçi cña m×nh g©y ra, th×  Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t vµ cã quyÒn thùc hiÖn theo §iÒu 22 cña Hîp ®ång [KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp].

### 11.7. §iÒu kiÖn vÒ c«ng trêng

Nhµ thÇu ®îc coi lµ ®· thÈm tra vµ xem xÐt c«ng trêng, khu vùc xung quanh c«ng trêng, c¸c sè liÖu vµ th«ng tin cã s½n nªu trªn, vµ ®· ®îc tho¶ m·n tríc khi nép thÇu, bao gåm:

a) §Þa h×nh cña c«ng trêng, bao gåm c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh;

b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n vµ khÝ hËu;

c) Møc ®é vµ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng, hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a sai sãt.

d) C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng;

e) C¸c yªu cÇu cña Nhµ thÇu vÒ ®êng vµo, ¨n, ë, ph¬ng tiÖn, nh©n lùc, ®iÒu kiÖn giao th«ng, níc vµ c¸c dÞch vô kh¸c.

Nhµ thÇu ®îc coi lµ ®· tho¶ m·n vÒ tÝnh ®óng vµ ®ñ cña ®iÒu kiÖn c«ng trêng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång.

NÕu Nhµ thÇu gÆp ph¶i c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt bÊt lîi mµ Nhµ thÇu cho lµ kh«ng lêng tríc ®îc, th× Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t biÕt mét c¸ch sím nhÊt cã thÓ. Th«ng b¸o nµy sÏ m« t¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt sao cho Chñ ®Çu t cã thÓ kiÓm tra ®îc vµ ph¶i nªu lý do t¹i sao Nhµ thÇu coi c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ®ã lµ kh«ng lêng tríc ®îc. Nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, sö dông c¸c biÖn ph¸p tho¶ ®¸ng vµ hîp lý vµ thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ®ã, vµ ph¶i tu©n theo bÊt kú chØ dÉn nµo mµ Chñ ®Çu t cã thÓ ®a ra. NÕu mét chØ dÉn t¹o ra sù thay ®æi, th× ¸p dông theo §iÒu 20 cña Hîp ®ång [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng].

### 11.8. §êng ®i vµ ph¬ng tiÖn

Nhµ thÇu ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ vµ lÖ phÝ cho c¸c quyÒn vÒ ®êng ®i l¹i chuyªn dïng hoÆc t¹m thêi mµ Nhµ thÇu cÇn cã, bao gåm lèi vµo c«ng trêng. Nhµ thÇu còng ph¶i cã thªm c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c bªn ngoµi c«ng trêng cÇn cho c«ng viÖc b»ng sù chÞu rñi ro vµ kinh phÝ cña m×nh.

Nhµ thÇu ph¶i nç lùc ®Ó tr¸nh lµm h háng ®êng hoÆc cÇu do viÖc sö dông, ®i l¹i cña Nhµ thÇu hoÆc ngêi cña Nhµ thÇu g©y ra. Nh÷ng nç lùc nµy ph¶i bao gåm viÖc sö dông ®óng c¸c ph¬ng tiÖn vµ tuyÕn ®êng thÝch hîp.

Trõ khi ®îc quy ®Þnh kh¸c trong c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n nµy:

a) Nhµ thÇu kh«ng ®îc sö dông vµ chiÕm lÜnh toµn bé ®êng ®i, vØa hÌ bÊt kÓ nã lµ c«ng céng hay thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña Chñ ®Çu t hoÆc nh÷ng ngêi kh¸c.

b) Nhµ thÇu (trong quan hÖ gi÷a c¸c bªn) sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a nÕu Nhµ thÇu lµm háng khi sö dông c¸c tuyÕn ®êng ®ã;

c) Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp c¸c biÓn hiÖu, biÓn chØ dÉn cÇn thiÕt däc tuyÕn ®êng vµ ph¶i xin phÐp nÕu c¸c c¬ quan liªn quan yªu cÇu cho viÖc sö dông c¸c tuyÕn ®êng, biÓn hiÖu, biÓn chØ dÉn;

d) Chñ ®Çu t kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ bÊt cø khiÕu n¹i nµo cã thÓ n¶y sinh tõ viÖc sö dông hoÆc c¸c viÖc liªn quan kh¸c ®èi víi c¸c tuyÕn ®êng ®i l¹i;

®) Chñ ®Çu t kh«ng b¶o ®¶m sù thÝch hîp hoÆc s½n cã c¸c tuyÕn ®êng riªng biÖt nµo;

e) Chi phÝ do sù kh«ng thÝch hîp hoÆc kh«ng cã s½n c¸c tuyÕn ®êng cho yªu cÇu sö dông cña Nhµ thÇu, sÏ do Nhµ thÇu chÞu.

### 11.9. VËn chuyÓn vËt t thiÕt bÞ

Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c:

a) Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t kh«ng muén h¬n ... ngµy, tríc ngµy mµ mäi vËt t, thiÕt bÞ ®îc vËn chuyÓn tíi c«ng trêng (bao gåm c¶ ®ãng gãi, xÕp hµng, vËn chuyÓn, nhËn, dì hµng, lu kho vµ b¶o vÖ vËt t thiÕt bÞ);

b) Nhµ thÇu ph¶i båi thêng vµ g¸nh chÞu thiÖt h¹i cho Chñ ®Çu t ®èi víi c¸c h háng, mÊt m¸t vµ chi phÝ (kÓ c¶ lÖ phÝ vµ phÝ t ph¸p) do viÖc vËn chuyÓn vËt t thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu.

### 11.10. ThiÕt bÞ Nhµ thÇu

Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi toµn bé thiÕt bÞ cña m×nh. Khi ®îc ®a tíi c«ng tr×nh, thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu ph¶i dïng riªng cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu kh«ng ®îc di chuyÓn ra khái c«ng trêng bÊt kú mét lo¹i thiÕt bÞ chñ yÕu nµo nÕu kh«ng ®îc sù ®ång ý cña Chñ ®Çu t. Tuy nhiªn, kh«ng yªu cÇu ph¶i cã sù ®ång ý cña Chñ ®Çu t ®èi víi c¸c xe cé vËn chuyÓn vËt t thiÕt bÞ hoÆc nh©n lùc cña Nhµ thÇu ra khái c«ng trêng.

### 11.11. ThiÕt bÞ vµ vËt liÖu do Chñ ®Çu t cÊp (nÕu cã)

a) Chñ ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi thiÕt bÞ cña m×nh cÊp cho Nhµ thÇu;

b) Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi tõng thiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t trong khi ngêi cña Nhµ thÇu vËn hµnh, l¸i, ®iÒu khiÓn qu¶n lý hoÆc kiÓm so¸t nã.

Sè lîng thÝch hîp vµ sè tiÒn ph¶i tr¶ (víi gi¸ ®· nªu) ®Ó sö dông thiÕt bÞ cña Chñ ®Çu t ®· ®îc tho¶ thuËn trong Hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i thanh to¸n sè tiÒn nµy cho Chñ ®Çu t.

Chñ ®Çu t ph¶i cung cÊp, miÔn phÝ, “c¸c vËt liÖu do m×nh cung cÊp” (nÕu cã) theo c¸c chi tiÕt nªu trong c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. Chñ ®Çu t ph¶i chÞu rñi ro vµ dïng chi phÝ cña m×nh, cung cÊp nh÷ng vËt t nµy t¹i thêi ®iÓm vµ ®Þa ®iÓm ®îc quy ®Þnh trong Hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra nh÷ng vËt liÖu nµy vµ ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho Chñ ®Çu t vÒ sù thiÕu hôt, sai sãt hoÆc kh«ng cã cña nh÷ng vËt liÖu nµy. Trõ khi hai bªn cã tho¶ thuËn kh¸c, Chñ ®Çu t ph¶i x¸c ®Þnh ngay sù thiÕu hôt, sai sãt nh ®· ®îc th«ng b¸o.

Sau khi ®îc kiÓm tra, vËt liÖu do Chñ ®Çu t cÊp sÏ ph¶i ®îc Nhµ thÇu b¶o qu¶n vµ gi¸m s¸t cÈn thËn. Tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, b¶o qu¶n cña Nhµ thÇu kh«ng t¸ch Chñ ®Çu t khái tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù thiÕu hôt, sai sãt, lçi kh«ng thÊy râ khi kiÓm tra.

### 11.12. Ho¹t ®éng cña Nhµ thÇu trªn c«ng trêng

Nhµ thÇu ph¶i giíi h¹n c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trong ph¹m vi c«ng trêng vµ khu vùc bæ sung mµ Nhµ thÇu cã vµ ®îc Chñ ®Çu t ®ång ý lµ n¬i lµm viÖc. Nhµ thÇu ph¶i cã sù chó ý cÇn thiÕt ®Ó gi÷ cho thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu vµ nh©n lùc cña Nhµ thÇu chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi c«ng trêng vµ c¸c khu vùc bæ sung vµ gi÷ cho kh«ng lÊn sang khu vùc l©n cËn. Trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh, Nhµ thÇu ph¶i gi÷ cho c«ng trêng kh«ng cã c¸c c¶n trë kh«ng cÇn thiÕt, vµ ph¶i cÊt gi÷ hoÆc s¾p xÕp thiÕt bÞ hoÆc vËt liÖu thõa cña m×nh. Nhµ thÇu ph¶i dän s¹ch r¸c vµ dì bá c«ng tr×nh t¹m ra khái c«ng trêng khi kh«ng cÇn n÷a.

Sau khi biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®· ®îc cÊp, Nhµ thÇu ph¶i dän s¹ch vµ ®a ®i tÊt c¶ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu, nguyªn vËt liÖu thõa, phÕ th¶i x©y dùng, r¸c rëi vµ c«ng tr×nh t¹m. Nhµ thÇu ph¶i ®Ó l¹i nh÷ng khu vùc ®ã cña c«ng trêng vµ c«ng tr×nh trong tr¹ng th¸i s¹ch sÏ vµ an toµn. Tuy nhiªn, Nhµ nhµ thÇu cã thÓ ®Ó l¹i c«ng trêng, trong giai ®o¹n th«ng b¸o sai sãt, nh÷ng vËt t thiÕt bÞ cÇn ®Ó Nhµ thÇu hoµn thµnh nghÜa vô theo Hîp ®ång.

NÕu tÊt c¶ nh÷ng vËt t thiÕt bÞ nµy kh«ng ®îc dän khái c«ng trêng trong vßng ... ngµy sau khi Chñ ®Çu t cÊp biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao; Chñ ®Çu t cã thÓ b¸n hoÆc th¶i bá vËt t thiÕt bÞ, sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc b¸n vËt t thiÕt bÞ sÏ tr¶ cho Nhµ thÇu sau khi ®· thanh to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh cho Chñ ®Çu t.

### 11.13. C¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan

TÊt c¶ c¸c cæ vËt, ®ång tiÒn, ®å cæ hoÆc c¸c di vËt kh¸c hoÆc c¸c h¹ng môc ®Þa chÊt hoÆc kh¶o cæ ®îc t×m thÊy trªn c«ng trêng sÏ ®îc ®Æt díi sù b¶o qu¶n vµ thÈm quyÒn cña Chñ ®Çu t. Nhµ thÇu ph¶i chó ý kh«ng cho ngêi cña m×nh hoÆc ngêi kh¸c lÊy ®i hoÆc lµm h háng c¸c ®å vËt t×m thÊy nµy.

Khi ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®å vËt nµy, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o ngay cho Chñ ®Çu t ®Ó híng dÉn gi¶i quyÕt. NÕu Nhµ thÇu gÆp ph¶i sù chËm trÔ vµ ph¶i chÞu chi phÝ ®Ó thùc hiÖn híng dÉn th× Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t vµ cã quyÒn theo §iÒu 22 cña Hîp ®ång [KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp].

## §iÒu 12. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Nhµ t vÊn (¸p dông ®èi víi trêng hîp Chñ ®Çu t ký hîp ®ång thuª t vÊn qu¶n lý dù ¸n)

### 12.1. QuyÒn cña Nhµ t vÊn

Nhµ t vÊn qu¶n lý thùc hiÖn Hîp ®ång lµ ngêi sÏ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Chñ ®Çu t giao cho trong hîp ®ång. Nhµ t vÊn cã thÓ bao gåm nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp vµ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµy.

Nhµ t vÊn kh«ng cã quyÒn söa ®æi Hîp ®ång. Nhµ t vÊn cã thÓ thùc hiÖn quyÒn h¹n ®îc g¾n víi chøc danh Nhµ t vÊn nh ®· ®îc x¸c ®Þnh hoÆc ®îc bao hµm do thÊy cÇn thiÕt trong hîp ®ång. NÕu Nhµ t vÊn ®îc yªu cÇu ph¶i cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t tríc khi thùc thi mét quyÒn h¹n ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ th× nh÷ng yªu cÇu nµy ph¶i ®îc nãi râ trong hîp ®ång. Chñ ®Çu t cam kÕt kh«ng ¸p ®Æt ®èi víi quyÒn h¹n cña Nhµ t vÊn, trõ nh÷ng g× ®· tho¶ thuËn víi Nhµ thÇu.

Tuy nhiªn, mçi khi Nhµ t vÊn thùc thi mét quyÒn h¹n ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ mµ cÇn cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t (v× môc ®Ých cña hîp ®ång) th× ®îc xem nh Chñ ®Çu t ®· chÊp thuËn.

Trõ khi ®îc nªu kh¸c ®i trong ®iÒu kiÖn nµy th×:

a) Mçi khi thùc thi nhiÖm vô hoÆc thùc hiÖn mét quyÒn h¹n ®· ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ hoÆc bao hµm trong hîp ®ång, Nhµ t vÊn ®îc xem lµ lµm viÖc cho Chñ ®Çu t.

b) Nhµ t vÊn kh«ng cã quyÒn gi¶m bít bÊt kú nhiÖm vô, nghÜa vô hoÆc tr¸ch nhiÖm nµo theo hîp ®ång, hay cho mét bªn nµo;

c) BÊt kú sù chÊp thuËn, kiÓm tra, x¸c nhËn, ®ång ý, xem xÐt, gi¸m s¸t, chØ dÉn, th«ng b¸o, ®Ò xuÊt, yªu cÇu, kiÓm ®Þnh hoÆc hµnh ®éng t¬ng tù nµo cña Nhµ t vÊn (bao gåm c¶ trêng hîp kh«ng cã sù ph¶n ®èi) còng kh«ng hÒ miÔn cho Nhµ thÇu khái bÊt kú tr¸ch nhiÖm nµo theo Hîp ®ång, bao gåm c¶ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c sai sãt, bá sãt, kh«ng nhÊt qu¸n vµ kh«ng tu©n thñ ®óng.

### 12.2. Uû quyÒn cña Nhµ t vÊn

Nhµ t vÊn cã thÓ ph©n c«ng nhiÖm vô vµ uû quyÒn cho mét sè c¸ nh©n nhÊt ®Þnh sau khi ®îc sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t. Nh÷ng c¸ nh©n nµy cã thÓ lµ mét Nhµ nhµ t vÊn thêng tró hoÆc gi¸m s¸t viªn ®éc lËp ®îc chØ ®Þnh ®Ó gi¸m s¸t hoÆc ch¹y thö c¸c h¹ng môc thiÕt bÞ, vËt liÖu. Sù ph©n c«ng, uû quyÒn hoÆc huû bá sù ph©n c«ng, uû quyÒn cña Nhµ t vÊn ph¶i thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ chØ cã hiÖu lùc khi nµo Chñ ®Çu t nhËn ®îc v¨n b¶n ®ã. Tuy nhiªn, trõ khi cã tháa thuËn kh¸c cña hai bªn trong hîp ®ång hoÆc cña Chñ ®Çu t, Nhµ t vÊn sÏ kh«ng uû quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh bÊt kú vÊn ®Ò g×.

C¸c c¸ nh©n nµy ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo uû quyÒn.

Mçi c¸ nh©n ®îc ph©n c«ng nhiÖm vô hoÆc ®îc uû quyÒn, chØ ®îc quyÒn ®a ra chØ dÉn cho Nhµ thÇu trong ph¹m vi ®îc x¸c ®Þnh trong sù uû quyÒn. BÊt kú sù chÊp thuËn, kiÓm tra, x¸c nhËn, ®ång ý, xem xÐt, gi¸m s¸t, chØ dÉn, th«ng b¸o, ®Ò xuÊt, yªu cÇu, kiÓm ®Þnh hoÆc hµnh ®éng t¬ng tù nµo cña mét c¸ nh©n phï hîp víi sù uû quyÒn sÏ cã cïng hiÖu lùc nh lµ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña chÝnh Nhµ t vÊn. Tuy nhiªn:

a) BÊt kú mét sù kh«ng thµnh c«ng trong c«ng viÖc, kh«ng chÊp thuËn mét c«ng viÖc, thiÕt bÞ hoÆc vËt liÖu nµo ®ã, sÏ kh«ng cã nghÜa lµ sù phª duyÖt, vµ do vËy, sÏ kh«ng ph¬ng h¹i ®Õn quyÒn cña Nhµ t vÊn trong viÖc b¸c bá c«ng viÖc, thiÕt bÞ hoÆc vËt liÖu ®ã.

b) NÕu Nhµ thÇu cã ®iÒu g× hoµi nghi ®èi víi mét quyÕt ®Þnh hoÆc chØ dÉn nµo ®ã cña c¸c c¸ nh©n nµy th× Nhµ thÇu cã thÓ nªu vÊn ®Ò ®ã víi Nhµ t vÊn lµ ngêi sÏ nhanh chãng kh¼ng ®Þnh, ®¶o ngîc hoÆc thay ®æi quyÕt ®Þnh hoÆc chØ dÉn ®ã.

### 12.3. ChØ dÉn cña Nhµ t vÊn

Nhµ t vÊn cã thÓ ®a ra cho Nhµ thÇu bÊt kú lóc nµo c¸c chØ dÉn vµ b¶n vÏ bæ sung hoÆc söa ®æi cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ söa ch÷a mäi sai sãt, tÊt c¶ ph¶i phï hîp víi Hîp ®ång. Nhµ thÇu sÏ chØ nhËn c¸c chØ dÉn cña Nhµ t vÊn hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn.

Nhµ thÇu ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn do Nhµ t vÊn hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ®a ra, vÒ bÊt kú vÊn ®Ò nµo cã liªn quan ®Õn Hîp ®ång. Khi cã thÓ, c¸c chØ dÉn cña Nhµ t vÊn vµ ngêi ®îc uû quyÒn ph¶i ®îc ®a ra ë d¹ng v¨n b¶n. Trong trêng hîp, Nhµ t vÊn hoÆc mét ngêi ®îc uû quyÒn:

a)  §a ra chØ dÉn b»ng miÖng;

b) NhËn ®îc sù ®Ò nghÞ hoÆc yªu cÇu b»ng v¨n b¶n vÒ chØ dÉn nhng kh«ng tr¶ lêi b»ng c¸ch ®a ra ý kiÕn b»ng v¨n b¶n trong vßng…. ngµy lµm viÖc, sau khi nhËn ®îc ®Ò nghÞ hoÆc yªu cÇu ®ã;

Th× sù ®Ò nghÞ hoÆc yªu cÇu ®ã chÝnh lµ chØ dÉn b»ng v¨n b¶n cña Nhµ t vÊn hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn (trêng hîp cô thÓ do c¸c bªn quy ®Þnh trong Hîp ®ång).

### 12.4. Thay thÕ Nhµ t vÊn

NÕu Chñ ®Çu t cã ý ®Þnh thay thÕ Nhµ t vÊn th× kh«ng Ýt h¬n ...ngµy tríc khi dù ®Þnh thay thÕ, Chñ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o cho Nhµ thÇu th«ng tin chi tiÕt t¬ng øng cña Nhµ t vÊn ®îc dù kiÕn thay thÕ. Chñ ®Çu t kh«ng ®îc thay thÕ Nhµ t vÊn b»ng mét ngêi mµ Nhµ thÇu cã ý kiÕn tõ chèi mét c¸ch cã lý do b»ng c¸ch göi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t c¸c chi tiÕt, lý lÏ ®Ó gi¶i thÝch.

### 12.5. QuyÕt ®Þnh cña Nhµ t vÊn (trêng hîp Chñ ®Çu t kh«ng thuª Nhµ t vÊn th× kho¶n nµy ¸p dông cho chÝnh Chñ ®Çu t)

Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy quy ®Þnh r»ng, Nhµ t vÊn (thay mÆt cho Chñ ®Çu t) sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc theo kho¶n nµy ®Ó ®ång ý hay quyÕt ®Þnh mét vÊn ®Ò, Nhµ t vÊn ph¶i trao ®æi ý kiÕn víi tõng bªn ®Ó cè g¾ng ®¹t ®îc sù thèng nhÊt chung. Trêng hîp kh«ng ®¹t ®îc sù thèng nhÊt, Nhµ t vÊn sÏ ®a ra mét quyÕt ®Þnh kh¸ch quan phï hîp víi Hîp ®ång, cã xem xÐt thÝch ®¸ng ®Õn nh÷ng sù viÖc cã liªn quan.

Nhµ t vÊn cÇn th«ng b¸o cho hai bªn vÒ tõng tho¶ thuËn hay quyÕt ®Þnh víi lý lÏ b¶o vÖ cña m×nh. Mçi bªn ph¶i cè g¾ng t«n träng hiÖu lùc cña mçi tho¶ thuËn hoÆc quyÕt ®Þnh, trõ khi vµ cho tíi khi ®îc xem xÐt theo §iÒu 22 cña Hîp ®ång [KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp].

### §iÒu 13. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Nhµ t vÊn (¸p dông ®èi víi trêng hîp Chñ ®Çu t ký hîp ®ång thuª t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng)

### 13.1. QuyÒn cña Nhµ t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng (NTVGSTCXD)

Nhµ t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng lµ Ngêi sÏ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Chñ ®Çu t giao cho NTVGSTCXD trong hîp ®ång vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NTVGSTCXD cã thÓ bao gåm nh÷ng c¸ nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp vµ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµy.

NTVGSTCXD kh«ng cã quyÒn söa ®æi Hîp ®ång. NTVGSTCXD cã thÓ thùc hiÖn quyÒn h¹n ®îc g¾n víi chøc danh NTVGSTCXD nh ®· ®îc x¸c ®Þnh hoÆc ®îc bao hµm do thÊy cÇn thiÕt trong Hîp ®ång. NÕu NTVGSTCXD ®îc yªu cÇu ph¶i cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t tríc khi thùc thi mét quyÒn h¹n ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ th× nh÷ng yªu cÇu nµy ph¶i ®îc nãi râ trong hîp ®ång. Chñ ®Çu t cam kÕt kh«ng ¸p ®Æt ®èi víi quyÒn h¹n cña NTVGSTCXD, trõ nh÷ng g× ®· tho¶ thuËn víi  Nhµ thÇu.

Trõ khi ®îc nªu kh¸c ®i trong ®iÒu kiÖn nµy th×:

a) NTVGSTCXD kh«ng cã quyÒn gi¶m bít bÊt kú nhiÖm vô, nghÜa vô hoÆc tr¸ch nhiÖm nµo theo hîp ®ång, hay cho mét bªn nµo;

c) BÊt kú sù chÊp thuËn, kiÓm tra, x¸c nhËn, ®ång ý, xem xÐt, gi¸m s¸t, th«ng b¸o, yªu cÇu, kiÓm ®Þnh hoÆc hµnh ®éng t¬ng tù nµo cña NTVGSTCXD (bao gåm c¶ trêng hîp kh«ng cã sù ph¶n ®èi) còng kh«ng hÒ miÔn cho Nhµ thÇu khái bÊt kú tr¸ch nhiÖm nµo theo Hîp ®ång, bao gåm c¶ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c sai sãt, bá sãt, kh«ng nhÊt qu¸n vµ kh«ng tu©n thñ ®óng.

13.2. Tr¸ch nhiÖm cña NTVGSTCXD

*Gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (nÕu kh«ng thuª t vÊn gi¸m s¸t th× c«ng viÖc nµy thuéc tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t).

Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.

13.3. Thay thÕ NTVGSTCXD

NÕu Chñ ®Çu t cã ý ®Þnh thay thÕ NTVGSTCXD th× kh«ng Ýt h¬n ... ngµy tríc khi dù ®Þnh thay thÕ, Chñ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o cho Nhµ thÇu th«ng tin chi tiÕt t¬ng øng cña NTVGSTCXD ®îc dù kiÕn thay thÕ. Chñ ®Çu t kh«ng ®îc thay thÕ NTVGSTCXD b»ng mét ngêi mµ Nhµ thÇu cã ý kiÕn tõ chèi mét c¸ch cã lý do b»ng c¸ch göi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t c¸c chi tiÕt, lý lÏ ®Ó gi¶i thÝch.

## §iÒu 14. Nhµ thÇu phô

## 14.1. Khi ký hîp ®ång thÇu phô, Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:

## a) §èi víi c¸c nhµ thÇu phô kh«ng cã trong danh s¸ch thÇu phô kÌm theo Hîp ®ång th× ph¶i ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn;

## b) Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ ®Çu t vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng, an toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i trêng vµ sai sãt cña m×nh vµ c¸c c«ng viÖc do c¸c Nhµ thÇu phô thùc hiÖn;

## c) Nhµ thÇu kh«ng ®îc giao l¹i toµn bé c«ng viÖc theo Hîp ®ång cho Nhµ thÇu phô thùc hiÖn.

## 14.2. Nhµ thÇu phô do Chñ ®Çu t chØ ®Þnh (nÕu cã)

## a) Nhµ thÇu phô do Chñ ®Çu t chØ ®Þnh lµ mét nhµ thÇu ®îc Chñ ®Çu t chØ ®Þnh cho Nhµ thÇu thuª lµm Nhµ thÇu phô ®Ó thùc hiÖn mét sè phÇn viÖc chuyªn ngµnh cã yªu cÇu kü thuËt cao hoÆc khi Nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®îc tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång sau khi Chñ ®Çu t ®· yªu cÇu.

## b) Nhµ thÇu cã quyÒn tõ chèi nhµ thÇu phô do Chñ ®Çu t chØ ®Þnh nÕu c«ng viÖc Nhµ thÇu ®ang thùc hiÖn vÉn tu©n thñ ®óng c¸c tháa thuËn trong Hîp ®ång hoÆc cã ®Çy ®ñ c¬ së cho r»ng nhµ thÇu phô do Chñ ®Çu t chØ ®Þnh kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu theo Hîp ®ång.

## 14.3. Chñ ®Çu t cã thÓ thanh to¸n trùc tiÕp cho Nhµ thÇu phô trªn c¬ së ®Ò xuÊt thanh to¸n cña Nhµ thÇu (hoÆc theo tho¶ thuËn kh¸c cña c¸c bªn).

## §iÒu 15. An toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i trêng vµ phßng chèng ch¸y næ

### 15.1. An toµn lao ®éng

## a)  Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i lËp c¸c biÖn ph¸p an toµn cho ngêi vµ c«ng tr×nh trªn c«ng trêng x©y dùng, kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh phô cËn.

## b) BiÖn ph¸p an toµn, néi quy vÒ an toµn lao ®éng ph¶i ®îc thÓ hiÖn c«ng khai trªn c«ng trêng x©y dùng ®Ó mäi ngêi biÕt vµ chÊp hµnh; nh÷ng vÞ trÝ nguy hiÓm trªn c«ng trêng ph¶i bè trÝ ngêi híng dÉn, c¶nh b¸o ®Ò phßng tai n¹n.

## c) C¸c bªn cã liªn quan ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng. Khi ph¸t hiÖn cã vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng th× ph¶i ®×nh chØ thi c«ng x©y dùng. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó x¶y ra vi ph¹m vÒ an toµn lao ®éng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt.

## ®) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o, híng dÉn, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng cña m×nh. §èi víi mét sè c«ng viÖc yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng th× ngêi lao ®éng ph¶i cã giÊy chøng nhËn ®µo t¹o vÒ an toµn lao ®éng.

## e) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm cÊp ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng .

## Khi cã sù cè vÒ an toµn lao ®éng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng vµ c¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc xö lý vµ b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc vµ båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i do Nhµ thÇu kh«ng b¶o ®¶m an toµn lao ®éng g©y ra.

### 15.2. B¶o vÖ m«i trêng

## a) Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m vÒ m«i trêng cho ngêi lao ®éng trªn c«ng trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng xung quanh, bao gåm cã biÖn ph¸p chèng bôi, chèng ån, xö lý phÕ th¶i vµ thu dän hiÖn trêng. Ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p bao che, thu dän phÕ th¶i ®a ®Õn ®óng n¬i quy ®Þnh.

## b) Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng, phÕ th¶i ph¶i cã biÖn ph¸p che ch¾n b¶o ®¶m an toµn, vÖ sinh m«i trêng.

## c) C¸c bªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn b¶o vÖ m«i trêng x©y dùng, ®ång thêi chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng. Trêng hîp nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng th× Chñ ®Çu t, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng cã quyÒn t¹m ngõng thi c«ng x©y dùng vµ yªu cÇu Nhµ thÇu thùc hiÖn ®óng biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng.

## d) Tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó x¶y ra c¸c hµnh vi lµm tæn h¹i ®Õn m«i trêng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ båi thêng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra.

### 15.3. Phßng chèng ch¸y næ:

## C¸c bªn tham gia hîp ®ång x©y dùng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ phßng chèng ch¸y næ.

## §iÒu 16.  §iÖn, níc vµ an ninh c«ng trêng

- 16.1. §iÖn, níc trªn c«ng trêng

Trõ trêng hîp quy ®Þnh ë díi ®©y, Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®iÖn, níc vµ c¸c dÞch vô kh¸c mµ Nhµ thÇu cÇn.

Nhµ thÇu cã quyÒn sö dông viÖc cung cÊp ®iÖn, níc vµ dÞch vô kh¸c cã thÓ cã trªn c«ng trêng cho môc ®Ých thi c«ng c«ng tr×nh mµ c¸c chi tiÕt vµ gi¸ ®· ®îc ®a ra trong c¸c yªu cÇu cña Chñ ®Çu t; Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ nguån ®iÖn, níc ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu ph¶i tù m×nh chÞu rñi ro vµ dïng chi phÝ cña m×nh, cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó sö dông nh÷ng dÞch vô nµy vµ ®Ó ®o sè lîng tiªu thô.

Sè lîng tiªu thô vµ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c dÞch vô trªn Nhµ thÇu ph¶i thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång.

### 16.2. An ninh c«ng trêng

Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong nh÷ng ®iÒu kiÖn riªng:

a) Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo c«ng trêng;

## b) Nh÷ng ngêi cã nhiÖm vô ®îc vµo c«ng trêng gåm nh©n lùc cña Nhµ thÇu vµ cña Chñ ®Çu t vµ nh÷ng ngêi kh¸c do Chñ ®Çu t (hoÆc ngêi thay mÆt) th«ng b¸o cho Nhµ thÇu biÕt.

## §iÒu 17. T¹m ngõng vµ chÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t

### 17.1. T¹m ngõng thùc hiÖn c«ng viÖc cña Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t

NÕu Nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång, Chñ ®Çu t cã thÓ ra th«ng b¸o yªu cÇu Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn vµ söa ch÷a c¸c sai háng trong kho¶ng thêi gian hîp lý cô thÓ.

## Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh ngõng thùc hiÖn c«ng viÖc trong Hîp ®ång khi Nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng, an toµn lao ®éng vµ tiÕn ®é theo Hîp ®ång ®· ký kÕt.

## Tríc khi t¹m dõng, Chñ ®Çu t sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Nhµ thÇu kh«ng Ýt h¬n ... ngµy vµ trong th«ng b¸o sÏ nªu râ lý do t¹m ngõng.

### 17.2. ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t

Chñ ®Çu t sÏ ®îc quyÒn chÊm døt Hîp ®ång nÕu Nhµ thÇu:

a) Kh«ng thùc hiÖn theo b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc mét th«ng b¸o theo kho¶n 17.1 cña Hîp ®ång nµy [T¹m ngõng thùc hiÖn c«ng viÖc cña Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t];

b) Bá dë c«ng tr×nh hoÆc thÓ hiÖn râ rµng ý ®Þnh kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång;

c) Kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng mµ .... ngµy liªn tôc kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc theo Hîp ®ång;

d) Giao thÇu phô toµn bé c«ng tr×nh hoÆc chuyÓn nhîng Hîp ®ång mµ kh«ng cã sù tháa thuËn cña Chñ ®Çu t;

®) BÞ ph¸ s¶n hoÆc vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n, ph¶i th¬ng lîng víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh díi sù gi¸m s¸t cña ngêi qu¶n lý tµi s¶n, ngêi ®îc uû quyÒn hoÆc ngêi qu¶n lý v× lîi Ých cña chñ nî hoÆc ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo x¶y ra (theo c¸c luËt ®îc ¸p dông) cã ¶nh hëng t¬ng tù tíi c¸c ho¹t ®éng hoÆc sù kiÖn nµy;

NÕu cã ë mét trong nh÷ng trêng hîp nµy, Chñ ®Çu t cã thÓ, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ thÇu tríc ..... ngµy, chÊm døt Hîp ®ång vµ trôc xuÊt Nhµ thÇu ra khái c«ng trêng. Tuy nhiªn, trong trêng hîp cña phÇn (®) Chñ ®Çu t cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc.

Sù lùa chän cña Chñ ®Çu t trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊm døt Hîp ®ång sÏ kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c quyÒn lîi kh¸c cña Chñ ®Çu t theo Hîp ®ång.

Nhµ thÇu ph¶i rêi c«ng trêng vµ chuyÓn c¸c vËt t, vËt liÖu cÇn thiÕt, c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu vµ c¸c hå s¬ thiÕt kÕ kh¸c cña Nhµ thÇu cho Chñ ®Çu t. Tuy nhiªn, Nhµ thÇu sÏ cè g¾ng hÕt møc ®Ó tu©n thñ ngay lËp tøc c¸c híng dÉn hîp lý ®îc nªu trong th«ng b¸o, b¶o vÖ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n hay cho sù an toµn cña c«ng tr×nh.

Sau khi chÊm døt Hîp ®ång, Chñ ®Çu t cã thÓ hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ s¾p ®Æt cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. Chñ ®Çu t vµ c¸c ®¬n vÞ nµy khi ®ã cã thÓ sö dông bÊt cø vËt t, vËt liÖu, tµi liÖu nµo cña Nhµ thÇu vµ c¸c tµi liÖu thiÕt kÕ kh¸c do Nhµ thÇu thùc hiÖn hoÆc do ®¹i diÖn Nhµ thÇu thùc hiÖn.

Chñ ®Çu t sÏ th«ng b¸o r»ng thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu vµ c¸c c«ng tr×nh t¹m thêi sÏ ®îc gi¶i phãng cho Nhµ thÇu ë t¹i hoÆc gÇn c«ng trêng. Nhµ thÇu sÏ ngay lËp tøc s¾p xÕp ®Ó chuyÓn ®i, rñi ro vµ chi phÝ cho viÖc nµy sÏ do Nhµ thÇu chÞu. Tuy nhiªn, nÕu ®Õn lóc nµy mµ Nhµ thÇu cßn nî Chñ ®Çu t mét kho¶n thanh to¸n nµo th× Chñ ®Çu t ®îc quyÒn b¸n chóng ®Ó lÊy l¹i tiÒn. Sè tiÒn d ra sÏ ®îc tr¶ cho Nhµ thÇu.

Trêng hîp ®Æc biÖt, Chñ ®Çu t cã quyÒn chÊm døt Hîp ®ång vµo bÊt cø lóc nµo thuËn tiÖn cho Chñ ®Çu t, b»ng c¸ch th«ng b¸o cho Nhµ thÇu viÖc chÊm døt Hîp ®ång. ViÖc chÊm døt nµy sÏ cã hiÖu lùc sau ... ngµy sau khi Nhµ thÇu nhËn ®îc th«ng b¸o nµy cña Chñ ®Çu t hoÆc Chñ ®Çu t tr¶ l¹i b¶o l·nh thùc hiÖn. Chñ ®Çu t sÏ kh«ng ®îc chÊm døt Hîp ®ång theo kho¶n nµy ®Ó tù thi c«ng c«ng tr×nh hoÆc s¾p xÕp ®Ó cho nhµ thÇu kh¸c thi c«ng c«ng tr×nh.

### 17.3. X¸c ®Þnh gi¸ vµo ngµy chÊm døt Hîp ®ång

Ngay khi th«ng b¸o chÊm døt theo kho¶n 17.2 cña Hîp ®ång [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t] cã hiÖu lùc, Chñ ®Çu t sÏ xem xÐt ®ång ý hoÆc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh, vËt t, vËt liÖu vµ tµi liÖu cña Nhµ thÇu vµ c¸c kho¶n tiÒn ph¶i thanh to¸n cho Nhµ thÇu cho c¸c c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn theo ®óng Hîp ®ång.

### 17.4.Thanh to¸n sau khi chÊm døt Hîp ®ång

Sau khi th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång theo kho¶n 17.2 cña Hîp ®ång nµy [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t] cã hiÖu lùc, Chñ ®Çu t cã thÓ:

a) Kh«ng thanh to¸n thªm cho Nhµ thÇu cho ®Õn khi chi phÝ thi c«ng, hoµn thµnh vµ söa ch÷a c¸c sai sãt vµ h háng do chËm trÔ trong thêi gian hoµn thµnh (nÕu cã) vµ c¸c chi phÝ kh¸c mµ Chñ ®Çu t chÊp thuËn ®· ®îc x¸c ®Þnh;

## b) Thu l¹i tõ Nhµ thÇu c¸c phÝ tæn do h háng, mÊt m¸t mµ Chñ ®Çu t ph¶i chÞu vµ c¸c chi phÝ thªm kh¸c cña viÖc hoµn thµnh c«ng tr×nh, sau khi tÝnh ®Õn bÊt kú mét kho¶n nî nµo ®èi víi Nhµ thÇu. Sau khi ®· thu håi l¹i tõ c¸c mÊt m¸t, h háng vµ c¸c chi phÝ thªm, Chñ ®Çu t sÏ thanh to¸n phÇn tiÒn c©n ®èi cßn l¹i cho Nhµ thÇu.

## §iÒu 18.  T¹m ngõng vµ chÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu

### 18.1. QuyÒn t¹m ngõng c«ng viÖc cña Nhµ thÇu

NÕu Chñ ®Çu t kh«ng tu©n thñ kho¶n 8.4 cña Hîp ®ång [Thêi h¹n thanh to¸n] vît qu¸ …. ngµy; Nhµ thÇu cã thÓ, sau khi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t kh«ng muén h¬n ... ngµy, sÏ t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) trõ khi vµ cho ®Õn khi Nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña Hîp ®ång, tïy tõng trêng hîp vµ nh ®· m« t¶ trong th«ng b¸o.

ViÖc t¹m ngõng c«ng viÖc cña Nhµ thÇu theo kho¶n nµy kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn lîi cña Nhµ thÇu ®èi víi c¸c chi phÝ tµi chÝnh vµ ®Ó chÊm døt Hîp ®ång theo kho¶n 18.2 cña Hîp ®ång [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu].

NÕu Nhµ thÇu tiÕp ®ã nhËn ®îc thanh to¸n tríc khi th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång, Nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc trë l¹i nh b×nh thêng ngay khi cã thÓ ®îc.

NÕu Nhµ thÇu ph¶i chÞu sù chËm trÔ vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh lµ hËu qu¶ cña viÖc t¹m ngõng c«ng viÖc (hoÆc do gi¶m tû lÖ c«ng viÖc) theo kho¶n nµy, Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t vµ theo §iÒu 22 cña Hîp ®ång [KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp].

### 18.2. ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu

Nhµ thÇu ®îc quyÒn chÊm døt Hîp ®ång nÕu :

a) Nhµ thÇu kh«ng nhËn ®îc sè tiÒn ®îc thanh to¸n trong vßng 45 ngµy kÓ tõ ngµy Chñ ®Çu t nhËn ®ñ hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ;

b) Chñ ®Çu t vÒ c¬ b¶n kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång;

c) ViÖc t¹m ngõng bÞ kÐo dµi qu¸ 45 ngµy;

d) Chñ ®Çu t bÞ ph¸ s¶n, vì nî, bÞ ®ãng cöa, bÞ qu¶n lý tµi s¶n ph¶i ®iÒu ®×nh víi chñ nî hoÆc tiÕp tôc kinh doanh díi sù ®iÒu hµnh cña ngêi ®îc uû th¸c hoÆc ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña chñ nî hoÆc nÕu ®· cã hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn nµo ®ã xÈy ra (theo c¸c LuËt hiÖn hµnh) cã t¸c dông t¬ng tù tíi c¸c hµnh ®éng hoÆc sù kiÖn ®ã.

Trong bÊt cø sù kiÖn hoÆc trêng hîp nµo ®îc nªu trªn, Nhµ thÇu cã thÓ, b»ng th«ng b¸o tríc ... ngµy cho Chñ ®Çu t ®Ó chÊm døt Hîp ®ång. Tuy nhiªn trong trêng hîp cña ®iÓm (d) Nhµ thÇu cã thÓ th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång ngay lËp tøc.

### 18.3. Ngõng c«ng viÖc vµ di dêi thiÕt bÞ Nhµ thÇu

Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång, Nhµ thÇu sÏ ngay lËp tøc:

a) Ngõng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc thªm, ngo¹i trõ c¸c c«ng viÖc ®· ®îc Chñ ®Çu t híng dÉn ®Ó b¶o vÖ con ngêi vµ tµi s¶n hoÆc an toµn cña c«ng tr×nh;

b) ChuyÓn giao cho Chñ ®Çu t toµn bé tµi liÖu cña Nhµ nhµ thÇu, thiÕt bÞ, c¸c vËt liÖu vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c mµ Nhµ thÇu ®· ®îc thanh to¸n;

c) Di dêi tÊt c¶ vËt t, vËt liÖu khái c«ng trêng, ngo¹i trõ c¸c thø cÇn thiÕt cho viÖc an toµn vµ rêi khái c«ng trêng.

### 18.4. Thanh to¸n khi chÊm døt Hîp ®ång

Sau khi th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång theo kho¶n 18.2 cña Hîp ®ång [ChÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu] ®· cã hiÖu lùc, Chñ ®Çu t sÏ ngay lËp tøc :

a) Tr¶ l¹i b¶o l·nh thùc hiÖn cho Nhµ thÇu;

b) Thanh to¸n cho Nhµ thÇu.

## §iÒu 19. B¶o hiÓm vµ b¶o hµnh

### 19.1. B¶o hiÓm

## a) Chñ ®Çu t ph¶i mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh. Chñ ®Çu t ®· mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh; khi cã tæn thÊt, thiÖt h¹i xÈy ra ®èi víi c«ng tr×nh mµ tæn thÊt, thiÖt h¹i ®ã thuéc ph¹m vi c«ng viÖc cña Nhµ thÇu, Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt theo quy ®Þnh ®Ó ®îc båi thêng. Chñ ®Çu t sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng trêng hîp Nhµ thÇu kh«ng thùc hiÖn nh÷ng thñ tôc trªn. Trêng hîp Nhµ thÇu ®îc båi thêng th× Nhµ thÇu ph¶i chÞu møc khÊu trõ theo quy ®Þnh cña hîp ®ång cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm x©y dùng c«ng tr×nh ký gi÷a Chñ ®Çu t vµ ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm.

## b) Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn mua b¶o hiÓm ®èi víi c¸c thiÕt bÞ, nh©n lùc cña Nhµ thÇu, b¶o hiÓm ®èi víi bªn thø 3.

### 19.2. B¶o hµnh

### Sau khi nhËn ®îc biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông, Nhµ thÇu ph¶i:

- Thùc hiÖn viÖc b¶o hµnh c«ng tr×nh trong thêi gian....th¸ng (tèi thiÓu lµ 24 th¸ng) ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp ®Æc biÖt, cÊp 1 vµ/hoÆc....th¸ng (tèi thiÓu 12 th¸ng) ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÊp 2, cÊp 3 vµ cÊp 4, cô thÓ do c¸c bªn tho¶ thuËn;

- Trêng hîp, Chñ ®Çu t tr¶ tiÒn gi÷ l¹i trong c¸c giai ®o¹n thanh to¸n cho b¶o hµnh th× Nhµ thÇu ph¶i nép cho Chñ ®Çu t b¶o l·nh ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh trong vßng .......ngµy tríc ngµy nhËn ®îc biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông. B¶o l·nh b¶o hµnh ph¶i cã gi¸ trÞ cho ®Õn hÕt thêi gian b¶o hµnh vµ ph¶i do mét thÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n cÊp vµ ph¶i theo mÉu quy ®Þnh nh trong Phô lôc sè... [c¸c biÓu mÉu] hoÆc mÉu kh¸c th× ph¶i ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn.

- Trong thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh Nhµ thÇu ph¶i söa ch÷a mäi sai sãt, khiÕm khuyÕt do lçi cña Nhµ thÇu g©y ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh b»ng chi phÝ cña Nhµ thÇu. ViÖc söa ch÷a c¸c lçi nµy ph¶i ®îc b¾t ®Çu trong vßng kh«ng qu¸ ....... ngµy sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o cña Chñ ®Çu t vÒ c¸c lçi nµy. NÕu qu¸ thêi h¹n nµy mµ Nhµ thÇu kh«ng b¾t ®Çu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a th× Chñ ®Çu t cã quyÒn thuª mét nhµ thÇu kh¸c (bªn thø ba) thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nµy vµ toµn bé chi phÝ cho viÖc söa ch÷a ®Ó chi tr¶ cho bªn thø ba sÏ do Nhµ thÇu chÞu vµ sÏ ®îc khÊu trõ vµo tiÒn b¶o hµnh cña Nhµ thÇu vµ th«ng b¸o cho Nhµ thÇu gi¸ trÞ trªn, Nhµ thÇu buéc ph¶i chÊp thuËn gi¸ trÞ trªn.

## §iÒu 20. Rñi ro vµ BÊt kh¶ kh¸ng

### 20.1. Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng

## a) Rñi ro lµ nguy c¬ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång.

## b) BÊt kh¶ kh¸ng lµ mét sù kiÖn rñi ro kh«ng thÓ chèng ®ì næi khi nã x¶y ra vµ kh«ng thÓ lêng tríc khi ký kÕt Hîp ®ång nh: ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt hay ho¹t ®éng nói löa, chiÕn tranh, dÞch bÖnh.

## c) Khi mét bªn bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng, th× ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn kia trong thêi gian sím nhÊt cã thÓ.

### 20.2. HËu qu¶ cña c¸c rñi ro

NÕu vµ trong chõng mùc nµo ®ã mäi rñi ro ®îc liÖt kª trong kho¶n 20.1 cña Hîp ®ång nµy dÉn ®Õn mÊt m¸t hay h háng cho c«ng tr×nh, bÊt ®éng s¶n, vËt t thiÕt bÞ hay c¸c tµi liÖu cña Nhµ thÇu, th× Nhµ thÇu ph¶i ngay lËp tøc göi th«ng b¸o cho Chñ ®Çu t vµ söa ch÷a sù mÊt m¸t vµ h háng trong ph¹m vi Chñ ®Çu t yªu cÇu.

### 20.3. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu ®èi víi rñi ro

Nhµ thÇu sÏ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc b¶o ®¶m c«ng tr×nh vµ hµng ho¸ tõ ngµy khëi c«ng cho ®Õn ngµy ph¸t hµnh biªn b¶n nghiÖm thu hoÆc coi nh ®îc ph¸t hµnh theo kho¶n 6.5 cña Hîp ®ång [NghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh] cho c«ng tr×nh, khi tr¸ch nhiÖm ®îc chuyÓn qua Chñ ®Çu t. NÕu biªn b¶n nghiÖm thu ®îc ph¸t hµnh (hoÆc coi nh ®· ph¸t hµnh) cho bÊt cø h¹ng môc hay c«ng tr×nh nµo, th× tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m bÊt kú h¹ng môc nµo cña c«ng tr×nh ®ã ®îc chuyÓn cho Chñ ®Çu t.

Sau khi tr¸ch nhiÖm ®îc chuyÓn mét c¸ch phï hîp cho Chñ ®Çu t, Nhµ thÇu sÏ nhËn tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m ®Õn bÊt kú c«ng viÖc nµo cßn tån l¹i cha gi¶i quyÕt xong vµo ngµy ®îc nªu trong biªn b¶n nghiÖm thu cho ®Õn khi c¸c c«ng viÖc nµy ®îc hoµn thµnh.

NÕu bÊt cø viÖc mÊt m¸t hay h háng nµo x¶y ra cho c«ng tr×nh, vËt t thiÕt bÞ hoÆc tµi liÖu cña Nhµ thÇu nµo trong kho¶ng thêi gian Nhµ thÇu ®ang chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m, ®îc liÖt kª trong kho¶n 20.3 cña Hîp ®ång [Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu ®èi víi rñi ro], Nhµ nhµ thÇu sÏ ph¶i söa nh÷ng mÊt m¸t hay h háng b»ng sù rñi ro vµ chi phÝ cña Nhµ thÇu, ®Ó c«ng tr×nh, vËt t thiÕt bÞ vµ tµi liÖu cña Nhµ thÇu ®óng víi Hîp ®ång.

Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi bÊt cø mét háng hãc hay mÊt m¸t x¶y ra sau khi biªn b¶n nghiÖm thu ®· ®îc ph¸t hµnh vµ c¶ nh÷ng viÖc x¶y ra tríc ®ã thuéc tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu.

### 20.4. Båi thêng rñi ro

### Nhµ thÇu ph¶i båi thêng vµ g¸nh chÞu nh÷ng tæn h¹i cho Chñ ®Çu t, c¸c nh©n viªn cña Chñ ®Çu t ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, háng hãc, mÊt m¸t vµ c¸c chi phÝ (bao gåm phÝ vµ c¸c chi phÝ ph¸p lý) cã liªn quan ®Õn:

a) Tæn h¹i th©n thÓ, bÖnh tËt, èm ®au hay chÕt, cña bÊt cø ngêi nµo x¶y ra do nguyªn nh©n thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a c¸c sai sãt, trõ khi cã thÓ quy cho viÖc cÈu th¶, cè ý lµm hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t, c¸c nh©n viªn cña Chñ ®Çu t, hoÆc bÊt kú ®¹i diÖn riªng nµo cña hä;

b) Háng hãc hay mÊt m¸t cña bÊt cø tµi s¶n nµo, lµ bÊt ®éng s¶n hay cña c¸ nh©n (kh«ng ph¶i lµ c«ng tr×nh), ë ph¹m vi mµ nh÷ng háng hãc hay mÊt m¸t nµy:

- Ph¸t sinh tõ hoÆc trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh hoÆc do nguyªn nh©n cña thi c«ng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh vµ söa ch÷a c¸c sai sãt;

- §îc quy cho sù bÊt cÈn, cè ý lµm hoÆc vi ph¹m hîp ®ång bëi Nhµ thÇu, nh©n lùc cña Nhµ thÇu, hoÆc bÊt cø ngêi nµo trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®îc hä thuª.

Chñ ®Çu t ph¶i båi thêng vµ g¸nh chÞu nh÷ng tæn h¹i cho Nhµ thÇu, c¸c nh©n viªn cña Nhµ thÇu ®èi víi c¸c khiÕu n¹i, thiÖt h¹i, mÊt m¸t vµ chi phÝ (bao gåm phÝ vµ c¸c phÝ ph¸p lý) liªn quan ®Õn tæn h¹i th©n thÓ, èm ®au, bÖnh tËt hay chÕt ®îc quy cho sù cÈu th¶, cè ý lµm hoÆc vi ph¹m Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t, c¸c nh©n viªn cña Chñ ®Çu t.

### 20.5. Th«ng b¸o vÒ bÊt kh¶ kh¸ng

NÕu mét bªn bÞ c¶n trë thùc hiÖn bÊt cø nghÜa vô cña m×nh theo Hîp ®ång do t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng, bªn ®ã ph¶i göi th«ng b¸o cho bªn kia vÒ sù viÖc hoÆc trêng hîp g©y nªn t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng vµ ph¶i nªu râ c¸c nghÜa vô, c«ng viÖc ®· vµ sÏ bÞ c¶n trë. Th«ng b¸o ph¶i ®îc göi sím nhÊt sau khi bªn ®ã nhËn biÕt ®îc t×nh tr¹ng, hoÆc lÏ ra ®· nhËn biÕt ®îc vÒ sù viÖc hoÆc trêng hîp g©y nªn t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng.

Bªn ®ã, khi ®· th«ng b¸o, ph¶i ®îc miÔn cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc thuéc nghÜa vô trong thêi gian mµ t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng c¶n trë viÖc thùc hiÖn cña hä.

DÉu cho cã c¸c quy ®Þnh nµo kh¸c cña kho¶n nµy, th× bÊt kh¶ kh¸ng còng kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c nghÜa vô thanh to¸n tiÒn cña bÊt cø bªn nµo cho bªn kia theo Hîp ®ång.

### 20.6. C¸c hËu qu¶ cña bÊt kh¶ kh¸ng

NÕu Nhµ thÇu bÞ c¶n trë thùc hiÖn bÊt kú nhiÖm vô nµo cña m×nh theo Hîp ®ång do bÊt kh¶ kh¸ng mµ ®· th«ng b¸o theo kho¶n 20.5 cña Hîp ®ång [Th«ng b¸o vÒ bÊt kh¶ kh¸ng], vµ chÞu sù chËm trÔ vµ chÞu chi phÝ do bÊt kh¶ kh¸ng, Nhµ thÇu sÏ cã quyÒn theo §iÒu 22 cña Hîp ®ång [KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp]:

a) KÐo dµi thêi gian do sù chËm trÔ nµy, nÕu viÖc hoµn thµnh bÞ vµ sÏ bÞ chËm trÔ, theo kho¶n 7.3 cña Hîp ®ång [Gia h¹n thêi gian hoµn thµnh];

b) NÕu sù viÖc hay trêng hîp thuéc lo¹i ®îc m« t¶ trong c¸c ®iÓm (b) kho¶n kho¶n 20.1 cña Hîp ®ång [Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng] ®îc thanh to¸n c¸c chi phÝ nµy.

Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o nµy, Chñ ®Çu t ph¶i xem xÐt ®Ó nhÊt trÝ hay quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nµy.

### 20.7. ChÊm døt Hîp ®ång do bÊt kh¶ kh¸ng, thanh to¸n, hÕt tr¸ch nhiÖm

NÕu viÖc thùc hiÖn c«ng tr×nh c¬ b¶n ®ang ®îc tiÕn hµnh bÞ c¶n trë liªn tôc trong thêi gian ... ngµy do bÊt kh¶ kh¸ng ®· ®îc th«ng b¸o theo kho¶n 20.5 cña Hîp ®ång [Th«ng b¸o vÒ bÊt kh¶ kh¸ng] hoÆc trong nhiÒu kho¶ng thêi gian mµ tæng sè lµ trªn ... ngµy do bÊt kh¶ kh¸ng ®· ®îc th«ng b¸o, th× mét trong hai bªn cã thÓ göi th«ng b¸o chÊm døt Hîp ®ång cho bªn kia. Trong trêng hîp nµy, viÖc chÊm døt Hîp ®ång sÏ cã hiÖu lùc ... ngµy sau khi cã th«ng b¸o.

§èi víi trêng hîp chÊm døt nµy, Chñ ®Çu t sÏ ph¶i thanh to¸n cho Nhµ thÇu:

a) C¸c kho¶n thanh to¸n cho bÊt kú c«ng viÖc nµo ®· ®îc thùc hiÖn mµ gi¸ ®· ®îc nªu trong Hîp ®ång;

b) Chi phÝ cho thiÕt bÞ vµ vËt t ®îc ®Æt hµng cho c«ng tr×nh ®· ®îc chuyÓn tíi cho Nhµ thÇu, hoÆc nh÷ng thø Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm chÊp nhËn giao hµng: thiÕt bÞ vµ vËt t nµy sÏ trë thµnh tµi s¶n (vµ lµ rñi ro) cña Chñ ®Çu t khi ®· ®îc Chñ ®Çu t thanh to¸n, vµ Nhµ thÇu sÏ ®Ó cho Chñ ®Çu t tuú ý sö dông;

c) Mäi chi phÝ hoÆc tr¸ch nhiÖm kh¸c mµ trong trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng Nhµ thÇu ph¶i chÞu ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh;

d) Chi phÝ di chuyÓn c¸c c«ng tr×nh t¹m vµ thiÕt bÞ cña Nhµ thÇu khái c«ng tr×nh vµ tr¶ l¹i c¸c h¹ng môc thiÕt bÞ nµy cho c«ng tr×nh cña Nhµ thÇu;

e) Chi phÝ båi thêng cho ®éi ngò nh©n viªn vµ c¸c ngêi lao ®éng ®îc Nhµ thÇu thuª cho toµn bé thêi gian liªn quan ®Õn c«ng tr×nh vµo thêi ®iÓm chÊm døt Hîp ®ång.

- §iÒu 21. Thëng hîp ®ång, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång

### 21.1. Thëng hîp ®ång:

## Trêng hîp Nhµ thÇu hoµn thµnh c¸c nghÜa vô cña Hîp ®ång sím h¬n so víi thêi h¹n quy ®Þnh trong Hîp ®ång nµy, mang l¹i hiÖu qu¶ cho Chñ ®Çu t th× cø mçi ... th¸ng (kho¶ng thêi gian) Chñ ®Çu t sÏ thëng cho Nhµ thÇu ... % gi¸ hîp ®ång vµ møc thëng tèi ®a kh«ng qu¸ ... % gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång lµm lîi.

### 21.2. Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång

## §èi víi Nhµ thÇu: nÕu chËm tiÕn ®é ... ngµy th× ph¹t ... % gi¸ hîp ®ång cho ... ngµy chËm nhng tæng sè tiÒn ph¹t kh«ng qu¸ ... % gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m.

## §iÒu 22. KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp

22.1. KhiÕu n¹i

Thùc hiÖn theo quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu 43 NghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP ngµy 07/5/2010 cña ChÝnh phñ.

22.2.Xö lý c¸c tranh chÊp

Khi cã tranh chÊp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång, c¸c bªn sÏ cè g¾ng th¬ng lîng ®Ó gi¶i quyÕt b»ng biÖn ph¸p hßa gi¶i.

Trêng hîp th¬ng lîng kh«ng cã kÕt qu¶ th× trong vßng... ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t sinh tranh chÊp Hîp ®ång kh«ng thÓ hßa gi¶i, c¸c bªn sÏ göi vÊn ®Ò lªn träng tµi ®Ó xö lý tranh chÊp theo c¸c quy t¾c cña ViÖt Nam (hoÆc Toµ ¸n Nh©n d©n) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh cña träng tµi (hoÆc Toµ ¸n Nh©n d©n) lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ cã tÝnh chÊt b¾t buéc víi c¸c bªn.

22.3. Hîp ®ång bÞ v« hiÖu, chÊm døt kh«ng ¶nh híng ®Õn hiÖu lùc cña c¸c ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp.

## §iÒu 23. QuyÕt to¸n vµ thanh lý Hîp ®ång

### 23.1. QuyÕt to¸n Hîp ®ång

## Trong vßng ......... ngµy sau khi nhËn ®îc biªn b¶n nghiÖm thu ®· hoµn thµnh toµn bé néi dung c«ng viÖc theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång, Nhµ thÇu sÏ tr×nh cho Chñ ®Çu t ... (Bé) quyÕt to¸n Hîp ®ång víi c¸c tµi liÖu tr×nh bµy chi tiÕt theo mÉu mµ Chñ ®Çu t ®· chÊp thuËn, bao gåm  c¸c tµi liÖu sau:

## - Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh toµn bé c«ng viÖc thuéc ph¹m vi Hîp ®ång;

## - B¶n x¸c nhËn gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã) ngoµi ph¹m vi Hîp ®ång;

## - B¶ng tÝnh gi¸ trÞ quyÕt to¸n Hîp ®ång (gäi lµ quyÕt to¸n A-B), trong ®ã nªu râ phÇn ®· thanh to¸n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i mµ Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho Nhµ thÇu;

## - Hå s¬ hoµn c«ng, nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

## - C¸c tµi liÖu kh¸c theo tho¶ thuËn trong Hîp ®ång (nÕu cã).

## c) Thêi h¹n Nhµ thÇu giao nép hå s¬ quyÕt to¸n Hîp ®ång kh«ng ®îc qu¸ ........... ngµy kÓ tõ ngµy nghiÖm thu hoµn thµnh toµn bé néi dung c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn theo Hîp ®ång, bao gåm c¶ c«ng viÖc ph¸t sinh (nÕu cã).

- 23.2. Thanh lý Hîp ®ång

## a) Hîp ®ång ®îc thanh lý trong trêng hîp:

## - C¸c bªn hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo Hîp ®ång ®· ký;

## - Hîp ®ång bÞ chÊm døt (huû bá) theo quy ®Þnh cña §iÒu 18 cña Hîp ®ång [T¹m ngõng vµ chÊm døt Hîp ®ång bëi Nhµ thÇu], §iÒu 17 cña Hîp ®ång [T¹m ngõng vµ chÊm døt Hîp ®ång bëi Chñ ®Çu t ]....

## b) ViÖc thanh lý Hîp ®ång ph¶i ®îc hoµn tÊt trong thêi h¹n ...... ngµy kÓ tõ ngµy c¸c bªn tham gia Hîp ®ång hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo Hîp ®ång hoÆc Hîp ®ång bÞ chÊm døt (huû bá) theo ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy.

### 23.3. ChÊm døt tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t

Chñ ®Çu t sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm víi Nhµ thÇu vÒ bÊt cø viÖc g× vµ vÊn ®Ò g× theo Hîp ®ång hoÆc liªn quan ®Õn Hîp ®ång sau khi thanh lý Hîp ®ång.

## §iÒu 24. HiÖu lùc cña Hîp ®ång

## 24.1. Thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña Hîp ®ång:

## Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy….th¸ng….n¨m (hoÆc thêi ®iÓm cô thÓ kh¸c do c¸c bªn tho¶ thuËn) vµ sau khi Chñ ®Çu t ®· nhËn ®îc b¶o ®¶m thùc hiÖn Hîp ®ång cña Nhµ thÇu.

## 24.2. TÝnh ph¸p lý cña Hîp ®ång x©y dùng:

## a) Hîp ®ång cã hiÖu lùc lµ c¬ së ph¸p lý mµ Chñ ®Çu t, Nhµ thÇu vµ c¸c bªn liªn quan cã nghÜa vô thùc hiÖn;

## b) Hîp ®ång cã hiÖu lùc lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a c¸c bªn. C¸c tranh chÊp ph¸t sinh ngoµi Hîp ®ång sÏ ®îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.

## §iÒu 25. §iÒu kho¶n chung

### 25.1. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong Hîp ®ång nµy;

### 25.2. Hîp ®ång nµy bao gåm ... trang, vµ ......... phô lôc ®îc lËp thµnh ... b¶n b»ng tiÕng ViÖt. Chñ ®Çu t sÏ gi÷ ... b¶n tiÕng ViÖt. Nhµ thÇu sÏ gi÷ ... b¶n tiÕng ViÖt (trêng hîp cã sö dông tõ hai ng«n ng÷ trë lªn th× quy ®Þnh thªm vÒ sè b¶n Hîp ®ång b»ng c¸c ng«n ng÷ kh¸c).

| §¹i diÖn Nhµ thÇu | §¹i diÖn chñ ®Çu t |
| --- | --- |

| - Phô lôc 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B¶ng tÝnh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n |  |  |  |  |
| Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... |  |  |  |  |
| Tªn dù ¸n |  |  |  |  |
| Tªn/sè hîp ®ång: |  |  |  |  |
| Chñ ®Çu t |  |  |  |  |
| Nhµ thÇu |  |  |  |  |
| Giai ®o¹n thanh to¸n / lÇn thanh to¸n sè: |  |  |  |  |
| C¨n cø khèi lîng ®· ®îc nghiÖm thu, bªn nhËn thÇu ®Ò nghÞ bªn giao thÇu thanh to¸n sè tiÒn nh sau: |  |  |  |  |
| Sè TT | C¸c chØ tiªu | §¬n vÞ tÝnh | Gi¸ trÞ (®ång) | Ghi chó |
| 1 | Gi¸ trÞ khèi lîng hoµn thµnh theo Hîp ®ång |  |  |  |
| 2 | Gi¸ trÞ khèi lîng c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi Hîp ®ång |  |  |  |
| 3 | ChiÕt khÊu tiÒn t¹m øng (theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång) |  |  |  |
| 4 | Gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n (1+2-3) |  |  |  |
| B»ng ch÷: |  |  |  |  |
| Hå s¬ kÌm theo: |  |  |  |  |
| Nhµ thÇu |  |  | Chñ ®Çu t |  |
| (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) |  |  | (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu) |  |
| §¹i diÖn Nhµ t vÊn (nÕu cã) |  |  |  |  |
| (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô) |  |  |  |  |

| - Phô lôc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh theo hîp ®ång |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tªn dù ¸n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tªn/sè hîp ®ång: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chñ ®Çu t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhµ thÇu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giai ®o¹n thanh to¸n / lÇn thanh to¸n sè: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C¨n cø x¸c ®Þnh: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sè TT | Tªn c«ng viÖc | §¬n vÞ tÝnh | Khèi lîng |  | §¬n gi¸ thanh to¸n | Thµnh tiÒn (®ång) |  |  | Ghi chó |
|  |  |  | Theo H§ | §· thùc hiÖn |  | Theo H§ | §· thùc hiÖn |  |  |
|  | Tæng céng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B»ng ch÷: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhµ thÇu |  |  |  |  | Chñ ®Çu t |  |  |  |
|  | (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô) |  |  |  |  | (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô) |  |  |  |

| - Phô lôc 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B¶ng x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña hîp ®ång |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tªn dù ¸n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tªn/sè hîp ®ång: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chñ ®Çu t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhµ thÇu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giai ®o¹n thanh to¸n / lÇn thanh to¸n sè: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C¨n cø x¸c ®Þnh: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sè TT | Tªn c«ng viÖc |  |  | §¬n vÞ tÝnh |  | §¬n gi¸ (®ång) |  |  |  |  |  |  | Ghi chó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Theo Hîp ®ång |  | §iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña Hîp ®ång |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhµ thÇu |  |  |  |  |  | Chñ ®Çu t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô) |  |  |  |  |  | (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phô lôc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Cha cã ®¬n gi¸ trong Hîp ®ång) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tªn dù ¸n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tªn/sè hîp ®ång: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chñ ®Çu t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhµ thÇu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giai ®o¹n thanh to¸n / lÇn thanh to¸n sè: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C¨n cø x¸c ®Þnh: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sè TT |  | Tªn c«ng viÖc | §¬n vÞ tÝnh |  | Khèi lîng ph¸t sinh |  | §¬n gi¸ (®ång) |  |  |  | Thµnh tiÒn (®ång) |  |  | Ghi chó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Theo Hîp ®ång | Theo ®¬n gi¸ bæ sung |  |  | Theo Hîp ®ång | Theo ®¬n gi¸ bæ sung |  |  |  |  |  |
|  |  | Tæng céng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B»ng ch÷: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhµ thÇu |  |  |  |  |  |  |  |  | Chñ ®Çu t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô) |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ký, ghi râ hä vµ tªn, chøc vô) |  |  |  |  |  |  |