| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1972 /QĐ-BNN-XD | Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017 |

- QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư

các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn quản lý

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

- QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; chủ đầu tư, chủ dự án các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Lãnh đạo Bộ; - Cổng thông tin điện tử của Bộ; - Cổng thông tin điện tử của Cục XD; - Lưu VT, XD (150b). | THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng |

| ### BỘ NÔNG NGHIỆP vµ ph¸t triÓn n«ng th«n | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |

QUY CHẾ

Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1972 /QĐ-BNN-XD  ngày 22  tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2. Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư bằng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

a) Kịp thời nắm bắt thông tin tiến độ thực hiện và giải ngân, việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư phát triển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Tăng cường tính công khai minh bạch trong công tác đầu tư, tạo thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế giám sát cộng đồng về đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2. Yêu cầu:

a) Báo cáo trực tuyến, báo cáo bằng văn bản phải được cập nhật, gửi cho cơ quan chức năng đúng thời gian quy định; nội dung báo cáo phải đảm bảo trung thực, chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình thực tế đầu tư của các chương trình, dự án.

b) Kiểm tra ít nhất một lần đối với chương trình, dự án có thời gian thực hiện đầu tư trên 12 tháng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phần mềm quản lý các dự án đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý (sau đây gọi tắt là Cơ sở dữ liệu) là cơ sở dữ liệu được thiết kế để quản lý thông tin về các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

2. Báo cáo trực tuyến là báo cáo được thể hiện dưới dạng thông tin dữ liệu được cập nhật trực tiếp trên Cơ sở dữ liệu.

3. Chương trình, dự án “ô” thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: là chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) được Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối chung và UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư các tiểu dự án.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Hệ thống báo cáo phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư

Hệ thống báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư gồm có:

1. Cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT (CSDL) đặt tại địa chỉ truy cập http://mic.mard.gov.vn để báo cáo trực tuyến và chia sẻ thông tin.

2. Hệ thống thông tin nghiệp vụ (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp tài khoản), đặt tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn

Điều 5. Nội dung và thời hạn báo cáo

1. Nội dung báo cáo nhanh hàng tháng, gồm: tiến độ thực hiện, giải ngân; kết quả lựa chọn các gói thầu.

2. Nội dung báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (GSĐGĐT) thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2015/NĐ-CP); mẫu báo cáo như Phụ lục kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

3. Thời hạn báo cáo:

a) Thời hạn báo cáo tháng: trước ngày 20 hàng tháng;

b) Thời hạn báo cáo GSĐGĐT thực hiện theo Phụ lục kèm theo Quyết định ban hành Quy chế này.

Điều 6. Chế độ và hình thức báo cáo

1. Chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

2. Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tuyến qua CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Riêng đối với báo cáo GSĐGĐT cần phải thực hiện thêm cả hình thức báo cáo bằng văn bản tới cơ quan chủ quản và báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 7. Kiểm tra phục vụ giám sát, đánh giá đầu tư

1. Chủ chương trình và chủ đầu tư kiểm tra chương trình, dự án được giao quản lý;

2. Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức kiểm tra ít nhất một lần đối với các chương trình, dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng; tổ chức kiểm tra khi điều chỉnh chương trình, dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư, kiểm tra đánh giá tác động của chương trình, dự án đầu tư và trường hợp cần thiết khác.

3. Đối với những dự án “ô”: UBND cấp tỉnh (người có thẩm quyền quyết định đầu tư các tiểu dự án) tổ chức kiểm tra phục vụ giám sát, đánh giá đầu tư các tiểu dự án do mình phê duyệt.

Điều 8. Đánh giá đầu tư

1.  Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc;

2. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất;

3. Chủ sử dụng tổ chức thực hiện đánh giá tác động dự án;

4. Nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 81 của Luật Đầu tư công.

5. Đối với những dự án “ô”: UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất các tiểu dự án do mình phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Phân công nhiệm vụ về giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ về giám sát và đánh giá đầu tư

a) Các chủ thể thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP; tổ chức kiểm tra, đánh giá đầu tư như quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quy chế này.

b) Các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư báo cáo trực tuyến qua CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ và Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định của Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Vụ Kế hoạch:

- Chủ trì thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

- Chủ trì quản lý và vận hành CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra phục vụ giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư hàng năm.

- Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm; báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư ra nước ngoài hàng năm của Bộ và cập nhật thông tin báo cáo theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổng hợp danh sách các chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư vi phạm quy định về giám sát và đánh giá đầu tư theo đề xuất của các cơ quan quản lý dự án, trình Bộ xem xét, quyết định xử lý theo quy định tại Điều 71 Nghị định 84/2015/NĐ-CP.

- Đôn đốc việc thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ, chủ chương trình, chủ dự án; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất khi cần thiết.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

- Cử cán bộ đầu mối quản lý sử dụng tài khoản trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; đôn đốc, giám sát việc thực hiện yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

b) Các Tổng cục, Cục, Vụ được Bộ giao đầu mối quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình, dự án; Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới:

- Thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình đối với chương trình đầu tư được Bộ giao làm chủ chương trình.

- Thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong phạm vi các chương trình, dự án được Bộ giao quản lý.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm trình Bộ phê duyệt và thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

- Đôn đốc các chủ chương trình, chủ dự án, chủ đầu tư các chương trình, dự án được giao quản lý thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư qua Cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư của Bộ và Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

- Báo cáo qua Cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư của Bộ:

+ Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực do đơn vị quản lý.

+ Chương trình đầu tư được Bộ phân công làm chủ chương trình.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Cử cán bộ đầu mối quản lý sử dụng tài khoản và thực hiện cập nhật báo cáo trên CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

c) Vụ Quản lý doanh nghiệp:

- Thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng do chính phủ bảo lãnh, vốn vay đươc đảm bảo bằng tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp do nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (sau đây gọi tắt là đầu tư của doanh nghiệp nhà nước)

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm trình Bộ phê duyệt và thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

- Hướng dẫn, tổng hợp báo cáo, đôn đốc chủ thể các dự án được giao quản lý thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư qua Cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư của Bộ và Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

- Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của doanh nghiệp nhà nước qua CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

- Cử cán bộ đầu mối quản lý sử dụng tài khoản và thực hiện cập nhật báo cáo trên CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

d) Vụ Hợp tác quốc tế:

- Thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài, dự án ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

- Đôn đốc chủ thể các dự án được giao quản lý thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư qua CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

- Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các dự án đầu tư ra nước ngoài, dự án ODA không hoàn lại qua CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

- Cử cán bộ đầu mối quản lý sử dụng tài khoản và thực hiện cập nhật báo cáo trên CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

đ) Vụ Tài chính:

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ.

- Báo cáo thông tin quyết toán các chương trình, dự án đầu tư do Bộ quản lý.

- Cử cán bộ đầu mối quản lý sử dụng tài khoản và thực hiện cập nhật báo cáo trên CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ.

e) Thanh tra Bộ:

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về giám sát và đánh giá đầu tư khi thanh tra các chương trình, dự án đầu tư.

- Sử dụng thông tin từ CSDL quản lý dự án đầu tư để xây dựng kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lắp với kế hoạch kiểm toán nhà nước và các đoàn thanh tra khác.

- Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị các biện pháp xử lý khi có vi phạm;

- Báo cáo danh sách các dự án đầu tư được thanh tra hàng năm qua cơ sở dữ liệu giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ.

g) Chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng, nhà đầu tư thuộc phạm vi giám sát đánh giá đầu tư của Bộ:

- Thực hiện các công việc được quy định tại điều 64 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

- Tổ chức đánh giá đầu tư như quy định tại Điều 8 của Quy chế này; việc giám sát, đánh giá đầu tư có thể giao Ban quản lý dự án hoặc chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của mình hoặc trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định việc thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn để thực hiện đánh giá đầu tư và đánh giá tổng thể đầu tư nếu không đủ điều kiện năng lực như quy định tại Điều 55 và Điều 56 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

- Cập nhật thông tin, báo cáo tháng, báo cáo GSĐGĐT qua CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ và Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại Điều 3  Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cử cán bộ đầu mối quản lý sử dụng tài khoản trên CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ và Hệ thống thông tin nghiệp vụ; đôn đốc, giám sát việc thực hiện yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

h) Chủ dự án:

- Thực hiện những quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 9 của Quy chế này đối với những phần việc được giao nhiệm vụ chủ đầu tư;

- Đôn đốc các chủ đầu tư dự án thành phần thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư qua Cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư của Bộ và Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

- Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư dự án được giao quản lý qua Cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư của Bộ

- Cử cán bộ đầu mối quản lý sử dụng tài khoản trên CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ và Hệ thống thông tin nghiệp vụ; đôn đốc, giám sát việc thực hiện yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT.

i) Trung tâm Tin học và Thống kê:

- Cung cấp dịch vụ máy chủ, đường truyền Internet để CSDL hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch trong việc quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu, đánh giá và đề xuất các nhu cầu nâng cấp, định hướng kỹ thuật cho Cơ sở dữ liệu (nếu thấy cần thiết), trình Bộ phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

3. Đối với những dự án “ô”: UBND cấp tỉnh tổ chức, phân công các đơn vị trực thuộc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các tiểu dự án do mình phê duyệt; chỉ đạo công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Trong quá trình theo dõi từ CSDL quản lý dự án đầu tư của Bộ, kiểm tra thực tế, nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân có vi phạm, các cơ quan quản lý trình Bộ xem xét, quyết định xử lý theo quy định tại Điều 71 Nghị định 84/2015/NĐ-CP và các Điều 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

Phụ lục:

THỜI HẠN VÀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 1972 /QĐ-BNN-XD ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

| STT | Nội dung | Mẫu báo cáo | Thời hạn | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Báo cáo GSĐGĐT đầu tư |  |  |  |
| 1 | Báo cáo trước khi khởi công | - DA vốn nhà nước: mẫu số 2 Thông tư 22/2015 - DA đối tác công tư: mẫu số 7 Thông tư 22/2015 | Trước khi khởi công 15 ngày | Chủ đầu tư |
| 2 | Báo cáo nhanh hàng tháng | Theo mẫu nhập trên CSDL quản lý đầu tư của Bộ | Ngày 20 hàng tháng | Chủ đầu tư |
| 3 | Báo cáo quý | - DA vốn nhà nước: mẫu số 3 Thông tư 22/2015 - DA đối tác công tư: mẫu số 8 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 10 tháng đầu quý tiếp theo | Chủ đầu tư |
| 4 | Báo cáo 6 tháng | - DA vốn nhà nước: mẫu số 3 Thông tư 22/2015 - DA đối tác công tư: mẫu số 8 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 10/7 năm báo cáo | Chủ đầu tư |
| 5 | Báo cáo năm | - DA vốn nhà nước: mẫu số 3 Thông tư 22/2015 - DA đối tác công tư: mẫu số 8 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 10/02 năm sau | Chủ đầu tư |
| 6 | Báo cáo khi điều chỉnh chương trình, dự án | Mẫu số 4 Thông tư 22/2015 | Trước khi trình điều chỉnh | Chủ đầu tư |
| 7 | Báo cáo kết thúc đầu tư | - DA vốn nhà nước: mẫu số 5 Thông tư 22/2015 - DA đối tác công tư: mẫu số 9 Thông tư 22/2015 | Trước khi bắt đầu khai thác 15 ngày | Chủ đầu tư |
| 8 | Báo cáo định kỳ 6 thang, cả năm trong giai đoạn khai thác vận hành | - DA vốn nhà nước: mẫu số 6 Thông tư 22/2015 - DA đối tác công tư: mẫu số 10 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 10/7 năm báo cáo và trước ngày 10/02 năm sau | Chủ sử dụng |
| 9 | Báo cáo đánh giá tác động của chương trình, dự án | Theo khoản 4, Điều 81 Luật Đầu tư công | Theo từng năm kể từ năm thứ ba tính từ khi bắt đầu khai thác sử dụng | Chủ sử dụng |
| 10 | Cập nhật báo cáo trên Hệ thống báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư | Cơ sở dữ liệu đầu tư của Bộ; Hệ thống thông tin nghiệp vụ. |  | Chủ đầu tư, Chủ sử dụng |
| II | Báo cáo GSĐGĐT tổng thể |  |  |  |
| 1 | Báo cáo GSĐGĐT tổng thể dự án | Mẫu số 1 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 20/7 và 20/2 năm sau | Các chủ dự án |
| 2 | Báo cáo tổng thể đầu tư của cơ quan quản lý chuyên ngành | Mẫu số 1 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 25/7 và 25/2 năm sau | Các Tổng cục, Cục, Vụ |
| 3 | Báo cáo chương trình đầu tư |  |  |  |
| 3.1 | CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới | Mục IV và phụ biểu 02 của Mẫu số 1 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 20/7 và 20/2 năm sau | Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới |
| 3.2 | Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững | Như trên | Như trên | Tổng cục lâm nghiệp |
| 3.3 | Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững | Như trên | Như trên | Tổng cục thủy sản |
| 3.4 | Chương trình Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư | Như trên | Như trên | Vụ Kế hoạch |
| 4 | Báo cáo dự án đối tác công tư | Mục VI và phụ biểu 04 của Mẫu số 1 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 20/7 và 20/2 năm sau | Các Tổng cục, Cục, Vụ có dự án |
| 5 | Báo cáo các dự án đầu tư của doanh nghiệp do nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ | Mẫu số 1 Thông tư 22/2015 | Trước ngày 20/7 và 20/2 năm sau | Vụ Quản lý doanh nghiệp |
| 6 | Cập nhật báo cáo GSĐG trên cơ sở dữ liệu đầu tư của Bộ | Cơ sở dữ liệu đầu tư | Trước ngày 20/7 và 20/2 năm sau | Các chủ dự án |
| 7 | Cập nhật báo cáo GSĐG trên cơ sở dữ liệu đầu tư của Bộ | Cơ sở dữ liệu đầu tư | Trước ngày 25/7 và 25/2 năm sau | Các Tổng cục, Cục, Vụ |
| 8 | Báo cáo GSĐG tổng thể đầu tư của Bộ | Mẫu số 1 Thông tư 22/2015, Cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ | Trước ngày 30/7 và 01/3 năm sau | Vụ Kế hoạch |
| 9 | Báo cáo GSĐG tổng thể đầu tư ra nước ngoài hàng năm | Mẫu số 1 Thông tư 22/2015, Cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ | Trước ngày 01/3 năm sau | Vụ Kế hoạch |